## Sheet1
شماره سند | تاریخ سند | شماره ثبت دبیرخانه | شماره دبیرخانه | تاریخ دبیرخانه | پروژه | شماره پروژه | موضوع | نوع | از | به | شرکت / سازمان | سند مرتبط | ضمیمه | شرح ضمیمه | برچسب
|  | 04/162/10585 | 10585 | 1404/12/24 | بلال | 162 | ارائه ضمانتنامه بانکی جهت به روز رسانی ضمانتنامه حسن انجام تعهدات قرارداد شماره CCA/C/1404/13 | صادره | ساقری چی ها | شهریاری | پتروپارس |  | 1 | ضمانتنامه انجام تعهدات
|  | 04/162/10584 | 10584 | 1404/12/23 | بلال | 162 | توقف فعالیتهای پروژه به دلیل وقوع جنگ | صادره | ساقری چی ها | شهریاری | پتروپارس | BLG-IPEC-PPH-LT-0042
|  | 04/162/10583 | 10583 | 1404/12/23 | بلال | 162 | ارسال صورت‌وضعیت شماره 003 قرارداد شماره CCA/C/1404/13 | صادره | ساقری چی ها | شهریاری | پتروپارس |  | 1 | صورت وضعیت
RTI-PR-038 | 1404/12/06 | 04/159/10582 | 10582 | 1404/12/06 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | ارسال صورت وضعیت شماره 2 اضافه کاری قرارداد شماره IPEC-C-04-159-05 | وارده | کتابچی | کریمی | رال |  | 1 | صورت وضعیت
RTI-PR-037 | 1404/12/06 | 04/159/10581 | 10581 | 1404/12/06 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | ضمانتنامه پیش پرداخت قرارداد شماره IPEC-C-04-159-05 | وارده | کتابچی | کریمی | رال |  | 1 | سفته
|  | 04/100/10580 | 10580 | 1404/12/06 | عمومی | 100 | درخواست واریز مبلغ | صادره | مدیران آیپک | محبعلی زاده | بانک تجارت نفت |  | 1 | فیش واریزی
|  | 04/162/10579 | 10579 | 1404/12/06 | بلال | 162 | گزارش پیشرفت هفتگی شماره 21 | صادره | ساقری چی ها | شهریاری | پتروپارس |  | 1 | گزارش هفتگی
|  | 04/100/10578 | 10578 | 1404/12/06 | عمومی | 100 | لایحه دفاعیه قرارداد شماره 402-111 | صادره | نوری | اعضاء هیئت بدوی تشخیص مطالبات | سازمان تامین اجتماعی شعبه 29 |  | 1
|  | 04/100/10577 | 10577 | 1404/12/06 | عمومی | 100 | درخواست واریز مبلغ | صادره | مدیران آیپک | محبعلی زاده | بانک تجارت نفت |  | 1 | فیش واریزی
|  | 04/159/10576 | 10576 | 1404/12/06 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | تایید پیشنهاد مالی تامین پیچ و مهره های اضافی مورد نیاز جهت نصب اسمارت فلنج | صادره | کریمی | کتابچی | رال | RTI-PR-036
|  | 04/162/10575 | 10575 | 1404/12/05 | بلال | 162 | درخواست الحاقیه زمانی قرارداد شماره CCA/C/1404/13 | صادره | ساقری چی ها | شهریاری | پتروپارس |  | 1
RTI-PR-036 | 1404/12/05 | 04/159/10574 | 10574 | 1404/12/05 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | تایید پیشنهاد فنی و مالی پیچ و مهره اضافی | وارده | کتابچی | کریمی | رال | 04/159/10290 | 1
|  | 04/159/10573 | 10573 | 1404/12/05 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | سوخت اسفندماه کارگاه خشکی عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی خط لوله 32 اینچ سیری-عسلویه | صادره | نوری | ریاست | شرکت پخش ملی فرآورده های نفتی |  | 1
|  | 04/159/10572 | 10572 | 1404/12/05 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | قرارداد اجرای عملیات غواصی | صادره | آیپک | محمد محمدبیگی
| 1404/11/19 | 04/100/10571 | 10571 | 1404/12/05 | عمومی | 100 | گواهی اشتغال به کار آقای میرزایی | صادره | آیپک | آقای میرزایی
612161-104109/م ع | 1404/12/04 | 04/159/10570 | 10570 | 1404/12/05 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست صدور مجوز ماهیانه تامین سوخت مورد نیاز پیمانکاران طرف قرارداد شرکت نفت فلات قاره ایران | وارده | راستی-برازجانی | کریمی | فلات قاره ایران |  | 1 | جدول درخواست تخصیص فرآورده های نفتی
|  | 04/162/10569 | 10569 | 1404/12/04 | بلال | 162 | اعلام خاتمه عملیات نقشه برداری و نمونه برداری دریایی و ارسال گزارشات مربوطه قرارداد شماره CCA/C/1404/13 | صادره | ساقری چی ها | شهریاری | پتروپارس | BLG-IPEC-PPH-LT-0026 | 1
3051 | 1404/07/26 | 04/159/10568 | 10568 | 1404/12/04 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | صورتحساب الکترونیکی فروش کالا/خدمات | وارده | شرکت نوآوران صنایع ابزار دقیق داتیس | آیپک | شرکت نوآوران صنایع ابزار دقیق داتیس
IPEC/1404/01 | 1404/12/01 | 04/159/10567 | 10567 | 1404/12/04 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | صورتحساب بدهی | داخلی | کارگاه | دفتر تهران | آیپک
| 1404/12/01 | 04/159/10566 | 10566 | 1404/12/04 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | لیست کارکرد خودروها | داخلی | کارگاه | دفتر تهران | آیپک
IPEC/1404/11/15 | 1404/11/29 | 04/159/10565 | 10565 | 1404/12/04 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | صورتحساب تنخواه گردان | داخلی | کارگاه | دفتر تهران | آیپک
21 | 1404/11/30 | 04/159/10564 | 10564 | 1404/12/04 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | صورتحساب بهمن ماه 1404رستوران آرین ستاره مهر جنوب | وارده | مدیریت رستوران | آیپک | رستوران آرین ستاره مهر جنوب
04/10/886 | 1404/10/10 | 04/159/10563 | 10563 | 1404/12/04 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | قرارداد همکاری خودرو | داخلی
|  | 04/159/10562 | 10562 | 1404/12/04 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | صورتجلسه تحویل و نصب PINGER بر روی پیگ | داخلی | فلات قاره | آیپک | فلات قاره ایران
|  | 04/162/10561 | 10561 | 1404/12/04 | بلال | 162 | درخواست ضمانتنامه بانکی حسن انجام کار | صادره | نوری | محبعلی زاده | بانک تجارت نفت | 04/35/10022 | 1 | ضمانتنامه انجام تعهدات
|  | 04/159/10560 | 10560 | 1404/12/04 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | ارسال صورت وضعیت و صورتحساب شماره 4 | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | صورت وضعیت و صورتحساب
|  | 04/162/10559 | 10559 | 1404/12/03 | بلال | 162 | لزوم به روزرسانی مبالغ ضمانتنامه قرارداد مشاور مهندسی خط لوله و فیبر نوری طرح توسعه میدان گازی بلال به شمارهCCA/C/1404/13 | وارده | شهریاری | ساقری چی ها | پتروپارس | PPL1404/FLC/IN/275 | 1
|  | 04/159/10558 | 10558 | 1404/12/03 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | انجام آماده سازی جهت شروع عملیات نصب اسپول | صادره | کریمی | مومنی
|  | 04/162/10557 | 10557 | 1404/12/03 | بلال | 162 | گزارش پیشرفت هفتگی شماره 20 قرارداد شماره CCA/C/1404/13 | صادره | ساقری چی ها | شهریاری | پتروپارس |  | 1 | گزارش هفتگی
|  | 04/159/10556 | 10556 | 1404/12/03 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | گزارش هفتگی شماره 38 پروژه خط لوله 32 اینچ سیری به عسلویه | صادره | کریمی | مومنی |  |  | 1 | گزارش هفتگی
7888 | 1404/11/29 | 04/159/10555 | 10555 | 1404/11/29 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | فاکتور فروش کالا و خدمات | وارده | ساوای | آیپک | ساوای
404/111 | 1404/11/29 | 04/159/10554 | 10554 | 1404/12/02 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | صورتحساب شرکت پرشیاسیر | وارده | مدیریت هواپیمایی پرشیاسیر | آیپک | پرشیاسیر |  | 1 | صورتحساب
|  | 04/162/10553 | 10553 | 1404/11/29 | بلال | 162 | احراز هویت و اصلات شرکت ایده پویان انرژی در قرارداد CCA/C/1404/13 | وارده | قربانی -سیفی | ساقری چی ها | پتروپارس | 8840/29/1404/46300 | 1
|  | 04/162/10552 | 10552 | 1404/11/29 | بلال | 162 | قرارداد با شرکت PT MERCATOR SERVICES INDONESIA | داخلی |  |  | پتروپارس
|  | 04/162/10551 | 10551 | 1404/11/29 | بلال | 162 | صورتحساب فروش کالا و خدمات شماره 2 قرارداد شماره CCA/C/1404/13 | صادره | ساقری چی ها | شهریاری | پتروپارس | BLG-PPH-IPEC-LT/6 | 1 | صورتحساب
RTI-PR-035 | 1404/11/29 | 04/159/10550 | 10550 | 1404/11/29 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | انجام آماده سازی جهت شروع عملیات نصب اسپول 32 اینچ قرارداد IPEC-C-04-159-05 | وارده | کتابچی | کریمی | رال | 04/159/10531
AR-C12LT-FS-107 | 1404/11/28 | 04/159/10549 | 10549 | 1404/11/29 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | معرفی آقای پیرسیاوش جهت دریافت وجه نقدی از شرکت | وارده | پیرسیاوش | کریمی | آریابد | AR-C12-LT-FS-106 | 1
|  | 04/155/10548 | 10548 | 1404/11/28 | 30 اینچ سیری سلمان | 155 | گزارش وضعیت اسناد پرداخت | وارده | امور مالی | آیپک | فلات قاره ایران
|  | 04/154/10547 | 10547 | 1404/11/28 | ایلام | 154 | قرارداد IRL با پتروشیمی ایلام | داخلی | ایلام | آیپک | ایلام
|  | 04/159/10546 | 10546 | 1404/11/28 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | صورتحساب تنخواه گردان | داخلی | کارگاه | واحد مالی | آیپک |  | 1
|  | 04/159/10545 | 10545 | 1404/11/28 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | صورتحساب تنخواه گردان | داخلی | کارگاه | واحد مالی | آیپک |  | 1
|  | 04/162/10544 | 10544 | 1404/11/28 | بلال | 162 | دستورالعمل های تخصصی مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح های صنعت نفت | صادره | ساقری چی ها | پارسا مهدوی متین | زیست انرژی پارس (PEN) | BLG-PPH-IPEC-LT-7 | 1
|  | 04/162/10543 | 10543 | 1404/11/28 | بلال | 162 | ارسال صورتحساب شماره 002 قرارداد شماره CCA/C/1404/13 | صادره | ساقری چی ها | شهریاری | پتروپارس |  | 1 | 6نسخه صورتحساب
|  | 04/154/10542 | 10542 | 1404/11/27 | ایلام | 154 | هزینه های مربوط به طراحی ، ساخت و حمل پیگهای هوشمند 6" و 10" قرارداد شماره IPEC-1401-052 | صادره | نوری | شادزاد |  |  | 1
BLG-PPH-IPEC-LT/7 | 1404/11/27 | 04/162/10541 | 10541 | 1404/11/27 | بلال | 162 | دستورالعمل های تخصصی مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح های صنعت نفت | صادره | شهریاری | ساقری چی ها | پتروپارس |  | 1
|  | 04/159/10540 | 10540 | 1404/11/27 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست تخصیص سوخت مورد نیاز اسفندماه سال 1404 | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | جدول درخواست تخصیص سوخت و لیست ماشین آلات جهت دریافت سوخت
BLG-PPH-IPEC-LT/6 | 1404/11/27 | 04/162/10539 | 10539 | 1404/11/27 | بلال | 162 | یشرفت کار(WPA) شماره 02 پروژه مشاور مهندسی خط لوله، فیبر نوری و تجهیزات دریافت سیال تولیدی طرح توسعه میدان گازی بلال | وارده | شهریاری | ساقری چی ها | پتروپارس |  | 1 | اکسل
RTI-PR-034 | 1404/11/25 | 04/159/10538 | 10538 | 1404/11/27 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | پروژه ساخت، حمل و نصب اسپول 32 اینچ انتقال گاز سیری به عسلویه قرارداد IPEC-C-04-159-05 | وارده | کتابچی | کریمی | رال
04/م-112603 | 1404/11/26 | 04/159/10537 | 10537 | 1404/11/27 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | مواد شیمیایی مورد نیاز در پروژه پیش راه اندازی خط لوله 32 اینچ سیری- عسلویه به حجم 140هزار متر مکعب | وارده | محمدپور | کریمی | پرساشیمی | 04/159/10532 | 1 | پیش فاکتور
|  | 04/100/10536 | 10536 | 1404/11/27 | عمومی | 100 | ابطال چک | صادره | مدیران آیپک | محبعلی زاده | بانک تجارت نفت |  | 1 | 1فقره چک
|  | 04/100/10535 | 10535 | 1404/11/27 | عمومی | 100 | درخواست واریز مبلغ | صادره | مدیران آیپک | محبعلی زاده | بانک تجارت نفت |  | 1 | فیش واریزی
|  | 04/159/10534 | 10534 | 1404/11/26 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | الحاقیه شماره یک قرارداد | صادره | کریمی | کتابچی | رال | RTI-PR-034 | 1 | الحاقیه
|  | 04/100/10533 | 10533 | 1404/11/26 | عمومی | 100 | درخواست عودت چک | صادره | نوری | ریاست | اداره امور مالیاتی مرکز تهران
|  | 04/159/10532 | 10532 | 1404/11/26 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست استعلام قیمت | صادره | کریمی | نصیرالاسلام | پرساشیمی
|  | 04/159/10531 | 10531 | 1404/11/25 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | انجام آماده سازی جهت شروع عملیات نصب اسپول 32 اینچ پروژه تعمیرات خط لوله سیری-عسلویه | صادره | کریمی | کتابچی | رال
112666 | 1401/12/03 | 04/155/10530 | 10530 | 1404/11/25 | 30 اینچ سیری سلمان | 155 | پرداخت به شرکت ایده پویان انرژی قرارداد 5723 | وارده | جعفری-محمدی گنجارودی | نوری | فلات قاره ایران
97723 | 1404/11/14 | 04/159/10529 | 10529 | 1404/11/25 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | پرداخت به شرکت ایده پویان انرژی قرارداد 5916 | وارده | تندگویان-بهرام نیا | کریمی | فلات قاره ایران
|  | 04/100/10528 | 10528 | 1404/11/25 | عمومی | 100 | معرفی نامه خانم ابیانه | صادره | نوری | ریاست | امور مالیاتی مرکز تهران
|  | 04/162/10527 | 10527 | 1404/11/25 | بلال | 162 | گزارش پیشرفت هفتگی شماره 19 قرارداد شماره CCA/C/1404/13 | صادره | ساقری چی ها | شهریاری | پتروپارس |  | 1 | گزارش هفتگی شماره 19
|  | 04/100/10526 | 10526 | 1404/11/25 | عمومی | 100 | ابطال چک | صادره | مدیران آیپک | ریاست | بانک تجارت دزاشیب |  | 1 | 1فقره چک
|  | 04/100/10525 | 10525 | 1404/11/25 | عمومی | 100 | درخواست واریز مبلغ | صادره | مدیران آیپک | محبعلی زاده | بانک تجارت نفت |  | 1 | فیش واریزی
|  | 04/159/10524 | 10524 | 1404/11/25 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | گزارش هفتگی شماره 37 پروژه خط لوله 32 اینچ سیری به عسلویه | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | گزارش هفتگی شماره 37
AR-C12-LT-FS-106 | 1404/11/20 | 04/159/10523 | 10523 | 1404/11/20 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست پرداخت صورتحساب | وارده | پیرسیاوش | کریمی | آریابد |  | 1 | صورت وضعیت
|  | 04/155/10522 | 10522 | 1404/11/20 | 30 اینچ سیری سلمان | 155 | درخواست آزادسازی ضمانتنامه انجام تعهدات و سپرده حسن انجام کار مربوط به قرارداد شماره 5723-1401-2 ف ق | صادره | نوری | مومنی | فلات قاره ایران | 03/155/9746
|  | 04/159/10521 | 10521 | 1404/11/20 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | قرارداد طراحي و ساخت پينگر سفارشي ويژه پروژه هاي پيگراني خطوط لوله | صادره | نوری | اخلاقی | سروش فناوری جی
99502 | 1404/11/20 | 04/155/10520 | 10520 | 1404/11/20 | 30 اینچ سیری سلمان | 155 | اخذ مفاصاحساب قرارداد شماره 5723-1401-2 ف ق | وارده | تندگویان- تامین اجتماعی شعبه بندر لنگه | نوری | فلات قاره ایران
99227 | 1404/11/19 | 04/159/10519 | 10519 | 1404/11/20 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | تایید میزان مصرف سوخت | وارده | سالاری-برازجانی | کریمی | فلات قاره ایران
4111219 | 1404/11/13 | 04/100/10518 | 10518 | 1404/11/20 | عمومی | 100 | اعلام همکاری | وارده | حسینی سده | نوری | شرکت کاشان اویل |  | 1 | کاتالوگ
|  | 04/158/10517 | 10517 | 1404/11/20 | فاز 11 رال | 158 | درخواست ارائه گواهی تحویل قطعی و آزادسازی حسن انجام کار قرارداد شماره RAL-CON-402-111 | صادره | کریمی | دماوندی | رال آفشور
|  | 04/155/10516 | 10516 | 1404/11/19 | 30 اینچ سیری سلمان | 155 | رسید دریافت مبلغ | صادره | نوری | مومنی | فلات قاره ایران
|  | 04/159/10515 | 10515 | 1404/11/19 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست استعلام قیمت و مشخصات فنی | صادره | کریمی | نصیرالاسلام | پرساشیمی
|  | 04/155/10514 | 10514 | 1404/11/18 | 30 اینچ سیری سلمان | 155 | ترک ادعا در خصوص تأخیرات | صادره | نوری | سالاری | فلات قاره ایران
|  | 04/162/10513 | 10513 | 1404/11/18 | بلال | 162 | گزارش پیشرفت هفتگی شماره 18 قرارداد شماره CCA/C/1404/13 | صادره | ساقری چی ها | شهریاری | پترو پارس |  | 1 | گزارش هفتگی شماره 18
|  | 04/159/10512 | 10512 | 1404/11/18 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | صدور بلیط آقای کریم محمدرحیمی | صادره | سعیدی | مدیریت | پرشیاسیر
|  | 04/100/10511 | 10511 | 1404/11/18 | عمومی | 100 | معرفی نامه جهت سفارش ژلاتین مهر | صادره | مرندی | مدیریت | مهرینو
|  | 04/159/10510 | 10510 | 1404/11/14 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | گزارش هفتگی شماره 36 پروژه خط لوله 32 اینچ سیری به عسلویه | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | گزارش هفتگی شماره 36
|  | 04/159/10509 | 10509 | 1404/11/14 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست الحاقیه زمانی قرارداد شماره 5916-1403-2 ف ق | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران | 76883 | 1
|  | 04/159/10508 | 10508 | 1404/11/14 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست مکاتبه با شرکت پخش و پالایش در خصوص تایید سوخت مصرف شده | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | 04/159/10507
RTI-PR-033 | 1404/11/13 | 04/159/10507 | 10507 | 1404/11/14 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست تایید سوخت مصرفی شناور DSV-Whale پروژه قرارداد IPEC-C-04-159-05 | وارده | کتابچی | کریمی | رال | 04/159/10457 | 1
|  | 04/159/10506 | 10506 | 1404/11/14 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | رسید دریافت مبلغ قرارداد 5916-1403-2 ف ق | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران
1404-216 | 1404/10/26 | 04/159/10505 | 10505 | 1404/11/13 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | فاکتور | وارده | رخشانی | آیپک | پیشتاز دیزل تکنیک
18/04/1614476 | 1404/10/28 | 04/159/10504 | 10504 | 1404/11/12 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | تمدید ضمانتنامه 1800176403200200006 | وارده | محبعلی زاده | آیپک | بانک تجارت نفت
96442 | 1404/11/11 | 04/159/10503 | 10503 | 1404/11/12 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | اصلاح دیتاشیت خرید 2 دستگاه فلنج هوشمند 32 اینچ | وارده | مومنی | کریمی | فلات قاره ایران | 04/159/10378 | 1
|  | 04/162/10502 | 10502 | 1404/11/11 | بلال | 162 | ارسال صورت وضعیت شماره 002 قرارداد شماره CCA/C/1404/13 | صادره | ساقری چی ها | شهریاری | پترو پارس |  | 1 | صورت وضعیت و.....
96542 | 1404/11/11 | 04/159/10501 | 10501 | 1404/11/11 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست مجوز در خصوص جداسازی پوشش فوم در محل سرجوش خط لوله در بخش دریا | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران
|  | 04/100/10500 | 10500 | 1404/11/11 | عمومی | 100 | ابطال چک | صادره | مدیران آیپک | محبعلی زاده | بانک تجارت شعبه نفت |  | 1 | 1فقره چک
|  | 04/162/10499 | 10499 | 1404/11/11 | بلال | 162 | معرفی نامه آقای چمن آرا جهت دریافت کارت سلامت | صادره | سعیدی | مرکز درمانی ندا | مرکز درمانی ندا
26/26/0020 |  | 04/159/10498 | 10498 | 1404/11/08 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | ترنسمیتال | وارده | امیدوار | کریمی | موسسه رده بندی ایرانیان
|  | 04/159/10497 | 10497 | 1404/11/07 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | قرارداد اجرای عملیات غواصی | صادره | نوری | محمد محمدبیگی | آیپک
575 | 1404/11/08 | 04/159/10496 | 10496 | 1404/11/08 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | پیش فاکتور فروش کالا و خدمات | وارده | ساوای | آیپک | ساوای
|  | 04/159/10495 | 10495 | 1404/11/08 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | معرفی نامه آقای دهقانی | صادره | نوری | حمید رستمی | املاک حمید رستمی- عسلویه
|  | 04/162/10494 | 10494 | 1404/11/08 | بلال | 162 | اصلاحیه صورتحساب فروش کالا و خدمات شماره 1 قرارداد شماره CCA/C/1404/13 | صادره | ساقری چی ها | شهریاری | پترو پارس | PLG-IPEC-PPH-LT-0033 | 1 | صورتحساب شماره 1 و نرخ حواله
|  | 04/159/10493 | 10493 | 1404/11/08 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | گزارش هفتگی شماره 35 پروژه خط لوله 32 اینچ سیری به عسلویه | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران
Doc.No.AMC-CP-2026-04 |  | 04/159/10492 | 10492 | 1404/11/07 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | پیشنهاد فنی و مالی شرکت آبان دریا در خصوص بازرسی خط لوله سیری عسلویه به روش SRP | وارده | شرکت آبان دریا | آیپک | شرکت آبان دریا
1404/2818/1/138/33806/21 | 1404/11/06 | 04/100/10491 | 10491 | 1404/11/07 | عمومی | 100 | بیمه نامه مسئولیت دفتر مرکزی | وارده | ملکی فر | آیپک | بیمه ایران
|  | 04/159/10490 | 10490 | 1404/11/06 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | صدور بلیط | صادره | سعیدی | پرشیاسیر | پرشیاسیر
|  | 04/100/10489 | 10489 | 1404/11/07 | عمومی | 100 | ابطال چک | صادره | مدیران آیپک | محبعلی زاده | بانک تجارت شعبه نفت |  | 1 | 3فقره چک
PEN-EIA-2050-07 | Jun.25.2025 | 04/162/10488 | 10488 | 1404/11/06 | بلال | 162 | الزامات نمونه برداری میدان گازی بلال | وارده | توماج حسینی | ساقری چی ها | زیست انرژی پارس |  | 1 | 1404-3233
PEN-EIA-2050-06 | 1404/10/30 | 04/162/10487 | 10487 | 1404/11/06 | بلال | 162 | برنامه زمانی نمونه برداری آب و رسوب | وارده | مهدوی متین- خاکپور | ساقری چی ها | زیست انرژی پارس |  | 1 | جدول
|  | 04/159/10486 | 10486 | 1404/11/06 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | صورتحساب | وارده | پرشیاسیر | آیپک | پرشیاسیر
574 | 1404/11/06 | 04/159/10485 | 10485 | 1404/11/06 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | پیش فاکتور فروش کالا و خدمات | وارده | ساوای | آیپک | ساوای
04/م-110502 | 1404/11/05 | 04/164/10484 | 10484 | 1404/11/05 | 16 اینچ بهرگانسر ابوذر | 164 | مواد شیمیایی مورد استفاده در پروژه پاکسازی و پیش راه اندازی خط لوله 16 اینچ بهرگانسر به ابوذر | وارده | محمدپور | کریمی | پرسا شیمی |  | 1 | دیتاشیت
|  | 04/154/10483 | 10483 | 1404/11/05 | ایلام | 154 | درخواست تشکیل جلسه قرارداد شماره ILPC-1401-052 | صادره | نوری | شریفی | پتروشیمی ایلام | 04/154/10474
|  | 04/155/10482 | 10482 | 1404/11/05 | 30 اینچ سیری سلمان | 155 | صورتجلسه رسیدگی به تاخیرات پیمان | وارده | فلات قاره | آیپک | فلات قاره ایران
|  | 04/159/10481 | 10481 | 1404/11/06 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | گزارش هفتگی شماره 34 پروژه خط لوله 32 اینچ سیری به عسلویه | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | گزارش هفتگی
|  | 04/100/10480 | 10480 | 1404/11/04 | عمومی | 100 | درخواست تمدید و صدور بیمه نامه مسئولیت دفترمرکزی | صادره | سعیدی | ملکی فر | نمایندگی بیمه ایران
|  | 04/159/10479 | 10479 | 1404/11/04 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | شرح فرآیند بهمن ماه پروژه پیش راه اندازی خط لوله گاز دریایی 32 اینچ سیری-عسلویه | صادره | آیپک | ریاست | شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی |  | 1
|  | 04/162/10478 | 10478 | 1404/11/01 | بلال | 162 | پیگیری آغاز عملیات نقشه برداری قرارداد IPEC-C-04-162-02 | صادره | ساقری چی ها | دکتر سهرابی | آکام صنعت کیمیا | 04/162/10444
|  | 04/159/10477 | 10477 | 1404/11/04 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | سوخت بهمن ماه کارگاه خشکی عملیات پیش راه اندازی خط لوله 32 اینچ سیری- عسلویه | صادره | کریمی | ریاست | شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی |  | 1
|  | 04/159/10476 | 10476 | 1404/11/06 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست تخصیص سوخت مورد نیاز بهمن ماه سال 1404 | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | جدول درخواست تخصیص فراورده های نفتی - لیست مشخصات ماشین آلات جهت دریافت سوخت
|  | 04/159/10475 | 10475 | 1404/11/01 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | استعلام قیمت ساخت Poly Pig و Bi-Di Pig سایز 32 اینچ | صادره | کریمی | نوروزی | ساوای | 04/159/10462
|  | 04/154/10474 | 10474 | 1404/10/30 | ایلام | 154 | درخواست آزادسازی ضمانتنامه بانکی و تسویه حساب مالی قرارداد شماره ILPC-1401-052 | صادره | نوری/شریفی |  | پتروشیمی ایلام |  | 1 | فرم صورتجلسه
|  | 04/162/10473 | 10473 | 1404/11/01 | بلال | 162 | گزارش هفتگی شماره 16 قرارداد شماره CCA/C/1404/13 | صادره | ساقری چی ها | شهریاری | پترو پارس |  | 1 | گزارش هفتگی شماره 16
04/312/541 | 1404/10/30 | 04/159/10472 | 10472 | 1404/10/30 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | افزایش قیمت | وارده | محمدزاده خواه | آیپک | شرکت آرین ستاره مهر جنوب
OPP-1404103020 | 1404/10/30 | 04/164/10471 | 10471 | 1404/10/30 | 16 اینچ بهرگانسر ابوذر | 164 | ارسال نقطه نظرات کارفرما بر روی ویرایش (01) رویه اجرایی پروژه تخلیه، تمیزکاری و پیش راه اندازی خط 16 اینچ بهرگانسر به ابوذر | وارده | لسانی | کریمی | فاتح صنعت کیمیا |  | 1
04/312/505 | 1404/10/18 | 04/159/10470 | 10470 | 1404/10/29 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست بروز رسانی پرداختی ها و تعدیل قرارداد | وارده | شرکت آرین ستاره مهر جنوب | آیپک | شرکت آرین ستاره مهر جنوب
|  | 04/100/10469 | 10469 | 1404/10/29 | عمومی | 100 | گواهی اشتغال به کار آقای صوفی | صادره | نوری | ریاست | بانک ملی شعبه مجیدیه
8149546 | 1404/10/23 | 04/159/10468 | 10468 | 1404/10/29 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | بارنامه دستگاه کمپرسور | وارده | رفیع زاده | آیپک | حمل و نقل بار
|  | 04/154/10467 | 10467 | 1404/10/29 | ایلام | 154 | فرم ترک ادعا | وارده | ایلام/آیپک |  | پتروشیمی ایلام
|  | 04/162/10466 | 10466 | 1404/10/29 | بلال | 162 | درخواست معرفی نماینده MWS | صادره | ساقری چی ها | امیدوار | موسسه رده بندی ایرانیان |  | 1 | CD
|  | 04/159/10465 | 10465 | 1404/10/29 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست الحاقیه زمانی قرارداد شماره 5916-1403-2 ف ق | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران | 04/09/76883و04/09/10392و04/10/10410 | 1 | 04/09/10392-04/10/10410- صورتجلسه و برنامه زمان بندی
|  | 04/159/10464 | 10464 | 1404/10/28 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | قرارداد همکاری خودرو | صادره | آیپک | سهامی باقری | آیپک
18/04/1568204 | 1404/10/17 | 04/155/10463 | 10463 | 1404/10/28 | 30 اینچ سیری سلمان | 155 | تمدید ضمانتنامه شماره 1800176403200400007 | وارده | محبعلی زاده- معصومیان- فلات قاره ایران | آیپک | بانک تجارت مستقل نفت
|  | 04/159/10462 | 10462 | 1404/10/28 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | استعلام قیمت ساخت Poly Pig سایز 32 اینچ | صادره | کریمی | نوروزی | ساوای
18/04/1568218 | 1404/1017 | 04/159/10461 | 10461 | 1404/10/28 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | تمدید ضمانتنامه شماره 1800176403200200010 | وارده | بانک تجارت | آیپک | بانک تجارت
|  | 04/162/10460 | 10460 | 1404/10/24 | بلال | 162 | گزارش پیشرفت هفتگی شماره 14 و 15 قرارداد شماره CCA/C/1404/13 | صادره | ساقری چی ها | شهریاری | پترو پارس |  | 1 | گزارش هفتگی شماره 14 و 15
GFSK-1404102418 | 1404/10/24 | 04/164/10459 | 10459 | 1404/10/24 | 16 اینچ بهرگانسر ابوذر | 164 | انجام تشریفات امضاء و تبادل قرارداد تمیزکاری خط 16 اینچ بهرگانسر به ابوذر | وارده | بحرینی | کریمی | فاتح صنعت کیمیا
|  | 04/159/10458 | 10458 | 1404/10/24 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | گزارش هفتگی شماره 32 و 33 پروژه خط لوله 32 اینچ سیری به عسلویه | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | گزارش هفتگی شماره 32 و 33
|  | 04/159/10457 | 10457 | 1404/10/22 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | تسویه سوخت شناور DSV-WHALE | صادره | کریمی | کتابچی | رال | RTI-PR-032 | 1 | 04/159/10456
90934 | 1404/10/21 | 04/159/10456 | 10456 | 1404/10/21 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | تسویه سوخت شناور DSV-WHALE | وارده | مومنی | کریمی | فلات قاره ایران | 04/159/10441
|  | 04/162/10455 | 10455 | 1404/10/21 | بلال | 162 | صورتحساب فروش کالا و خدمات شماره 1 قرارداد شماره CCA/C/1404/13 | صادره | شهریاری
PPL1404/FLC358 | 1404/10/15 | 04/162/10454 | 10454 | 1404/10/20 | بلال | 162 | معرفی قرارداد شرکت ایده پویان انرژی بابت تخصیص ردیف پیمان قرارداد CCA/C/1404/13 | وارده | قربانی- سازمان تامین اجتماعی شعبه 29 | آیپک | پترو پارس | BLG-IPEC-PPH-LT-0017 | 1 | قرارداد
| 1404/09/16 | 04/159/10453 | 10453 | 1404/10/20 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | صورتجلسه عملیات نشت یابی خط لوله 32 اینچ سیری- عسلویه | وارده | فلات قاره | آیپک | فلات قاره ایران
|  | 04/154/10452 | 10452 | 1404/10/17 | ایلام | 154 | مفاصاحساب بیمه قرارداد شماره ILPC-1401-052 | صادره | نوری/شریفی |  | پتروشیمی ایلام |  | 1 | مفاصاحساب-ضمانتنامه انجام تعهدات و پیش پرداخت
|  | 04/100/10451 | 10451 | 1404/10/20 | مالی | 100 | ابطال چک | صادره | مدیران آیپک | ریاست بانک تجارت نفت | بانک تجارت نفت
15136 | 1404/10/17 | 04/154/10450 | 10450 | 1404/10/17 | ایلام | 154 | مفاصاحساب | وارده | تامین اجتماعی/آیپک |  | پتروشیمی ایلام
|  | 04/162/10449 | 10449 | 1404/10/17 | بلال | 162 | معرفی مدیر امور حقوقی،قراردادها و بیمه ای | صادره | شهریاری
|  | 04/162/10448 | 10448 | 1404/10/17 | بلال | 162 | ارسال صورتحساب شماره 001 | صادره | شهریاری
|  | 04/162/10447 | 10447 | 1404/10/16 | بلال | 162 | مدارک مربوط به بازرسی از سایت | صادره | شهریاری
89298 | 1404/10/16 | 04/159/10446 | 10446 | 1404/10/16 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست مدارک نهایی مهندسی، خرید و احداث خط لوله 32 اینچ انتقال گاز سیری به عسلویه | وارده | سالاری-پورهنگ | کریمی | فلات قاره ایران
|  | 04/159/10445 | 10445 | 1404/10/15 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست پیشنهاد مالی جهت اجاره کمپرسور فشار قوی | صادره | نوری/علی محمدی | علی محمدی | شرکت ملی حفاری ایران
|  | 04/162/10444 | 10444 | 1404/10/15 | بلال | 162 | تاریخ آغاز عملیات نقشه برداری | صادره | سهرابی- آکام
|  | 04/162/10443 | 10443 | 1404/10/15 | بلال | 162 | گزارش پیشرفت هفتگی شماره 13 قرارداد شماره CCA/C/1404/13 | صادره | شهریاری
|  | 04/162/10442 | 10442 | 1404/10/15 | بلال | 162 | شرح علل تاخیر در آغاز عملیات ژئوفیزیک قرارداد شماره CCA/C/1404/13 | صادره | شهریاری
|  | 04/159/10441 | 10441 | 1404/10/15 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست مکاتبه با پخش فراورده های نفتی | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1
RTI-PR-032 | 1404/10/14 | 04/159/10440 | 10440 | 1404/10/14 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | تسویه حساب سوخت دریافتی پروژه ساخت، حمل و نصب اسپول 32 اینچ انتقال گاز سیری به عسلویه قرارداد IPEC-C-04-159-05 | وارده | کتابچی | کریمی | رال |  | 1 | M.O.M
|  | 04/159/10439 | 10439 | 1404/10/14 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | گزارش هفتگی شماره 31 پروژه خط لوله 32 اینچ سیری به عسلویه | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | گزارش هفتگی شماره 31
BLG-PPH-IPEC-LT/5 | 1404/10/10 | 04/162/10438 | 10438 | 1404/10/14 | بلال | 162 | WPA شماره 01 پروژه مشاور مهندسی خط لوله، فیبر نوری و تجهیزات دریافت سیال تولیدی طرح توسعه میدان گازی بلال | وارده | شهریاری | ساقری چی ها | پترو پارس | BLG-IPEC-PPH-LT-0020 | 1 | ارزیابی پیشرفت کار
18/04/1503633 | 1404/10/06 | 04/100/10437 | 10437 | 1404/10/10 | عمومی | 100 | یادآوری سررسید تسهیلات مرابحه مواد اولیه و ابزار کار | وارده | محبعلی زاده - معصومیان | آیپک | بانک تجارت مستقل نفت
|  | 04/162/10436 | 10436 | 1404/10/10 | بلال | 162 | درخواست مشاور مهندسی جهت حذف لوگوی خود از سربرگ مدارک قرارداد شماره CCA/C/1404/13 | صادره | شهریاری
|  | 04/162/10435 | 10435 | 1404/10/10 | بلال | 162 | زمان آغاز عملیات نقشه برداری دریایی قرارداد شماره CCA/C/1404/13 | صادره | شهریاری
BLG-PPH-IPEC-LT/4 | 1404/10/09 | 04/162/10434 | 10434 | 1404/10/09 | بلال | 162 | تاخیر در آغاز عملیات ژئوفیزیک- قرارداد شماره CCA/C/1404/13 | وارده | شهریاری | ساقری چی ها | پترو پارس
518178-88027/م ع | 1404/10/09 | 04/159/10433 | 10433 | 1404/10/09 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست صدور مجوز ماهیانه تامین سوخت مورد نیاز پیمانکاران طرف قرارداد شرکت نفت فلات قاره ایران | وارده | راستی-برازجانی | کریمی | فلات قاره ایران |  | 1 | جدول درخواست تخصیص فراورده های نفتی
B-C-1107 | 1404/10/09 | 04/100/10432 | 10432 | 1404/10/10 | عمومی | 100 | نامه دعوت به مناقصه شرکت - بونیزه سازه | وارده | مدیریت | نوری | مهندسی و ساختمانی بونیز سازه |  | 1 | دعوتنامه مناقصه
|  | 04/162/10431 | 10431 | 1404/10/10 | بلال | 162 | انعقاد قرارداد با مشاور فرعی قرارداد شماره CCA/C/1404/13 | صادره | شهریاری
|  | 04/159/10430 | 10430 | 1404/10/10 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست آزادسازی ضمانتنامه پیش پرداخت مواد شیمیایی | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران | 03/159/9535
|  | 04/162/10429 | 10429 | 1404/10/07 | بلال | 162 | گزارش پیشرفت هفتگی شماره 12- قرارداد شماره CCA/C/1404/13 | صادره | شهریاری
|  | 04/159/10428 | 10428 | 1404/10/07 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | شرح فرآیند آذرماه پروژه پیش راه اندازی خط لوله گاز دریایی 32 اینچ سیری-عسلویه | صادره | آیپک | شرکت پخش ملی فراورده های نفتی | شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
|  | 04/159/10427 | 10427 | 1404/10/07 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | سوخت دی ماه کارگاه خشکی عملیات پیش راه اندازی خط لوله 32 اینچ | صادره | نوری | شرکت پخش ملی فراورده های نفتی | شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی |  | 1 | لیست مشخصات مربوط به مصرف سوخت ماشین آلات
|  | 04/159/10426 | 10426 | 1404/10/07 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست تخصیص سوخت مورد نیاز دی ماه سال 1404 | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | جدول درخواست تخصیص فراورده های نفتی
1404-11741 | 1404/10/06 | 04/162/10425 | 10425 | 1404/10/06 | بلال | 162 | تاییدیه دریافت وجه | وارده | کهزادی | نوری | آکام
|  | 04/100/10424 | 10424 | 1404/10/06 | عمومی | 100 | معرفی نامه خانم ابیانه جهت شرکت در هیأت های حل اختلاف مالیاتی | صادره | نوری | ریاست | اداره امور مالیاتی مرکز تهران
RTI-PR-031 | 1404/10/03 | 04/159/10423 | 10423 | 1404/10/03 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | ارسال صورت وضعیت شماره 1 (اضافه کاری) قرارداد IPEC-C-04-159-05 | وارده | کتابچی | کریمی | رال |  | 1 | صورت وضعیت شماره 1 (اضافه کاری)
TPK/04/9439 | 1404/09/22 | 04/100/10422 | 10422 | 1404/10/03 | عمومی | 100 | درخواست همکاری جهت تامین و تزریق نیتروژن- شرکت طاها پویش کیش | وارده | هریوندی | نوری | طاها پویش کیش
PEN-EIA-2050-05 | 1404/10/03 | 04/162/10421 | 10421 | 1404/10/03 | بلال | 162 | تایید دریافت وجه مشاوره مدیریت و بازنگری مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه توسعه میدان گازی بلال | وارده | مهدوی متین | ساقری چی ها | زیست انرژی پارس | ایمیل مورخ 1404/10/03
|  | 04/100/10420 | 10420 | 1404/10/03 | بیمه ایران | 100 | درخواست صدور بیمه 3 عدد کمپرسور(بیمه نامه جدید) | صادره | سعیدی | ملکی فر | نمایندگی بیمه ایران
|  | 04/100/10419 | 10419 | 1404/10/02 | بیمه ایران | 100 | اصلاحیه حذف نام نفرات از لیست بیمه مسئولیت کارگاه | صادره | سعیدی | ملکی فر | نمایندگی بیمه ایران
|  | 04/100/10418 | 10418 | 1404/10/02 | بیمه ایران | 100 | بیمه 2 عدد کمپرسور (بیمه نامه جدید) | صادره | سعیدی | ملکی فر | نمایندگی بیمه ایران |  | 1 | مشخصات کمپرسور
|  | 04/100/10417 | 10417 | 1404/10/02 | منابع انسانی | 100 | اعلام اختتام همکاری آقای سید عبدالله حسینی | صادره | نوری | سید عبدالله حسینی | آیپک
|  | 04/100/10416 | 10416 | 1404/10/02 | منابع انسانی | 100 | اعلام اختتام همکاری آقای حسین ناصری | صادره | نوری | حسین ناصری | آیپک
|  | 04/100/10415 | 10415 | 1404/10/02 | بیمه ایران | 100 | حذف نام یک نفر از لیست بیمه مسئولیت کارگاه | صادره | سعیدی | ملکی فر | نمایندگی بیمه ایران
|  | 04/159/10414 | 10414 | 1404/10/02 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | گزارش هفتگی شماره 30 پروژه خط لوله 32 اینچ سیری به عسلویه | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | گزارش هفتگی شماره 30
|  | 04/162/10413 | 10413 | 1404/10/01 | بلال | 162 | درخواست مشاور مهندسی جهت حذف لوگوی خود از سربرگ مدارک قرارداد شماره CCA/C/1404/13 | صادره | شهریاری
|  | 04/159/10412 | 10412 | 1404/10/01 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | پاسخ به ترنسمیتال شماره 010 | صادره | کریمی | کتابچی | رال |  | 1 | ترنسمیتال
|  | 04/100/10411 | 10411 | 1404/10/01 | بیمه ایران | 100 | حذف نام نفرات از لیست بیمه مسئولیت کارگاه | صادره | سعیدی | ملکی فر | نمایندگی بیمه ایران
|  | 04/159/10410 | 10410 | 1404/10/01 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | گزارش عملیات نشت یابی | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | گزارش عملیات نشت یابی
RTI-PR-030 | 1404/09/30 | 04/159/10409 | 10409 | 1404/09/30 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | ارسال صورت وضعیت شماره 2 - قرارداد IPEC-C-04-159-05 | وارده | کتابچی | کریمی | رال |  | 1 | صورت وضعیت شماره 2 و WPA
|  | 04/100/10408 | 10408 | 1404/09/30 | عمومی | 100 | صدور بلیط آقای کریم محمدرحیمی | صادره | سعیدی | مدیریت | هواپیمایی پرشیا سیر
|  | 04/159/10407 | 10407 | 1404/09/30 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | محاسبات مربوط به حداکثر فشار عملیات هیدرواستاتیک خط لوله | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | 04/159/10396
|  | 04/100/10406 | 10406 | 1404/09/30 | عمومی | 100 | معرفی نامه علی آبادی جهت دریافت مشارکت نامه از دفترخانه 520 | صادره | سعیدی | علوی | دفترخانه 520
|  | 04/158/10405 | 10405 | 1404/09/29 | فاز 11 رال | 158 | معرفی نامه خانم ابیانه جهت دریافت وجه از رال | صادره | نوری | بنایی | رال آفشور
|  | 04/162/10404 | 10404 | 1404/09/29 | بلال | 162 | گزارشات پیشرفت هفتگی شماره 11 | صادره | شهریاری
|  | 04/100/10403 | 10403 | 1404/09/26 | منابع انسانی | 100 | گواهی رضایت از کار آقای حقیقت | صادره | نوری | حقیقت | آیپک
| 1404/09/26 | 04/159/10402 | 10402 | 1404/09/26 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | صورتجلسه تحویل یک عدد پیگ Hi.density | وارده | اعرابی-صبوری | کریمی | تاسیسات دریایی
|  | 04/159/10401 | 10401 | 1404/09/26 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | گزارش هفتگی شماره 29 | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | گزارش هفتگی شماره 29
1404038-2 | 1404/09/24 | 04/159/10400 | 10400 | 1404/09/24 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | پیش فاکتور فروش کالا و خدمات (پیشنهاد مالی) | وارده | شگرف | کریمی | شرکت توسعه صنایع دانش بنیان شگرف
|  | 04/159/10399 | 10399 | 1404/09/24 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | پاسخ به ترنسمیتال شماره 008 | صادره | کریمی | کتابچی | رال |  | 1 | ترنسمیتال ایرانیان
|  | 04//10398 | 10398 | 1404/09/24 | فاز 11 رال |  | لایحه دفاعیه قرارداد شماره 402-111 | صادره | سازمان تامین اجتماعی
RTI-PR-029 | 1404/09/23 | 04/159/10397 | 10397 | 1404/09/23 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | پایان خدمات Rov Survey و Mudlift و Demob شناور وال | وارده | کتابچی | کریمی | رال |  | 1 | صورتجلسه هماهنگی پروژه 32 اینچ خط لوله سیری به عسلویه
AR-C12-LT-PC-104 | 1404/09/20 | 04/159/10396 | 10396 | 1404/09/22 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | محاسبه فشار مورد نیاز برای راه اندازی خط لوله سیری - عسلویه | وارده | پیرسیاوش | کریمی | آریابد |  | 1
|  | 04/162/10395 | 10395 | 1404/09/22 | بلال | 162 | گزارش پیشرفت هفتگی شماره 10 قرارداد شماره CCA/C/1404/13 | صادره | شهریاری
|  | 04/159/10394 | 10394 | 1404/09/22 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | پاسخ به ترنسمیتال شماره 009 , 010 | صادره | کریمی | کتابچی | رال |  | 1 | ترنسمیتال ایرانیان
|  | 04/162/10393 | 10393 | 1404/09/22 | بلال | 162 | ارسال گزارش ارزیابی پیشرفت کار (WPA) شماره 001 | صادره | شهریاری
|  | 04/159/10392 | 10392 | 1404/09/19 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | عملیات نشت یابی خط لوله | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران | 04/159/10391
|  | 04/159/10391 | 10391 | 1404/09/19 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | عدم خروج آب و پیگ در محل صدمه دیدگی خط لوله (سمت عسلویه) | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران
|  | 04/159/10390 | 10390 | 1404/09/19 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | پیشنهاد فنی و مالی تامین پیچ و مهره های اضافی مورد نیاز اسمارت فلنج ها | صادره | کریمی | کتابچی | رال | RTI-PR-028
|  | 04/159/10389 | 10389 | 1404/09/19 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | گزارش عملیات اصلاح رنگ اسمارت فلنج ها | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران | 04/159/10271 | 1 | صورتجلسه انجام بازرسی
|  | 04/159/10388 | 10388 | 1404/09/19 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | رسید دریافت مبلغ قرارداد 5916-1403-2 ف ق | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران
68767 | 1404/08/13 | 04/159/10387 | 10387 | 1404/09/19 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | پرداخت به شرکت ایده پویان انرژی قرارداد 5916 | وارده | تندگویان-بهرام نیا | کریمی | فلات قاره ایران | 65146
|  | 04/100/10386 | 10386 | 1404/09/19 | مالی | 100 | تهاتر فصول ارزش افزوده سال 1399 | صادره | نوری | ریاست | اداره امور مالیاتی مرکز تهران
|  | 04/100/10385 | 10385 | 1404/09/18 | مالی | 100 | ارسال گزارش حسابرسی سال 1403 | صادره | نوری | ریاست | اداره امور مالیاتی مرکز تهران
|  | 04/100/10384 | 10384 | 1404/09/17 | منابع انسانی | 100 | گواهی اشتغال به کار آقای محمدرحیمی | صادره | نوری | ریاست | بانک ملت - شعبه سپاهان شهر اصفهان
|  | 04/162/10383 | 10383 | 1404/09/16 | بلال | 162 | تایید دریافت پیش پرداخت قرارداد شماره CCA/C/1404/13 | صادره | شهریاری
|  | 04/159/10382 | 10382 | 1404/09/16 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | گزارش هفتگی شماره 26 و 27 و 28 | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | گزارش هفتگی شماره 26-27 -28
|  | 04/159/10381 | 10381 | 1404/09/15 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | پیشنهاد فنی پیچ و مهره های اضافه مربوط به اسمارت فلنج های 32 اینچ | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | پیشنهاد مالی
RTI-PR-028 | 1404/09/15 | 04/159/10380 | 10380 | 1404/09/15 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | تایید پیشنهاد فنی و مالی پیچ و مهره اضافی | وارده | کتابچی | کریمی | رال |  | 1 | پیشنهاد مالی
|  | 04/162/10379 | 10379 | 1404/09/16 | بلال | 162 | گزارش پیشرفت هفتگی شماره 08 و 09 | صادره | شهریاری
|  | 04/159/10378 | 10378 | 1404/09/15 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | دیتاشیت خرید 2 دستگاه اسمارت فلنج سایز 32 اینچ | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | دیتاشیت
|  | 04/159/10377 | 10377 | 1404/09/12 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | معرفی نماینده جهت انجام هماهنگی اخذ مجوز ورود به اسکله پارس | صادره | کریمی | کتابچی | رال
|  | 04/162/10376 | 10376 | 1404/09/12 | بلال | 162 | صدورنامه جهت تخصیص ردیف پیمان قرارداد شماره CCA/C/1404/13 | صادره | شهریاری
|  | 04/162/10375 | 10375 | 1404/09/12 | بلال | 162 | انعقاد قرارداد با پیمانکارهای فرعی قرارداد شماره CCA/C/1404/13 | صادره | شهریاری
|  | 04/100/10374 | 10374 | 1404/09/12 | عمومی | 100 | صدور بلیط آقای کریم محمد رحیمی | صادره | سعیدی | مدیریت | هواپیمایی پرشیا سیر
|  | 04/162/10373 | 10373 | 1404/09/12 | بلال | 162 | برگزاری جلسه KOM قرارداد شماره CCA/C/1404/13 | صادره | شهریاری
|  | 04/159/10372 | 10372 | 1404/09/12 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | اعزام شناور DSV WHALE به موقعیت صدمه دیدگی خط لوله | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران | 04/159/10350
|  | 04/100/10371 | 10371 | 1404/09/11 | عمومی | 100 | صدور بلیط آقای مبصر | صادره | سعیدی | مدیریت | هواپیمایی پرشیا سیر
458339 -78039/م ع | 1404/09/11 | 04/159/10370 | 10370 | 1404/09/11 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست صدور مجوز ماهیانه سوخت مورد نیاز پیمانکاران طرف قرارداد شرکت نفت فلات قاره ایران | وارده | راستی-برازجانی | کریمی | فلات قاره ایران | 75953/م ع | 1 | لیست مشخصات مربوط به ماشین آلات جهت دریافت سوخت منطقه بوشهر
|  | 04/154/10369 | 10369 | 1404/09/11 | ایلام | 154 | ارسال مستندات پرداخت قرارداد شماره ILPC-1401-052 | صادره | مرندی/سازمان تامین اجتماعی شعبه یک ایلام |  | پتروشیمی ایلام |  | 1 | شرح تراکنش
RTI-PR-027 | 1404/09/11 | 04/159/10368 | 10368 | 1404/09/11 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | برنامه زمانبندی عملیات دریایی پروژه قرارداد IPEC-C-04-159-05 | وارده | کتابچی | کریمی | رال | 04/159/10332 | 1 | جدول زمان بندی
|  | 04/159/10367 | 10367 | 1404/09/11 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | معرفی نماینده جهت اعزام به شناور WHALE | صادره | کریمی | کتابچی | رال | RTI-PR-026 | 1
|  | 04/154/10366 | 10366 | 1404/09/10 | ایلام | 154 | ارسال مستندات پرداخت صورت وضعیت قرارداد شماره ILPC-1401-052- پروژه ایلام | صادره | مرندی/زرین |  | پتروشیمی ایلام
77669 | 1404/09/10 | 04/159/10365 | 10365 | 1404/09/10 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | معرفی ناظر پروژه جهت اعزام به شناور وال پروژه تعمیرات و راه اندازی خط لوله 32 اینچ انتقال گاز سیری به عسلویه | وارده | مومنی | کریمی | فلات قاره ایران
|  | 04/159/10364 | 10364 | 1404/09/10 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | گزارش نرخ حواله ETS | صادره | نوری | محبعلی زاده | بانک تجارت نفت |  | 1
|  | 04/159/10363 | 10363 | 1404/09/10 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | اصلاحیه ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات قرارداد 5916 | صادره | نوری | محبعلی زاده | بانک تجارت نفت |  | 1
|  | 04/100/10362 | 10362 | 1404/09/15 | عمومی | 100 | ابطال چک | صادره | مدیران آیپک | ریاست | بانک تجارت نفت |  | 1 | 2فقره چک
|  | 04/154/10361 | 10361 | 1404/09/09 | ایلام | 154 | لایحه قرارداد شماره ILPC-1401-052 | صادره | نوری/سازمان تامین اجتماعی شعبه یک ایلام |  | پتروشیمی ایلام | 400226
|  | 04/159/10360 | 10360 | 1404/09/09 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | عدم رؤیت لکه نفتی در محل صدمه دیدگی خط لوله خشکی قرارداد شماره 2-1403-5916 ف ق - پروژه سیری عسلویه فلات قاره | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران | 04/159/10227
|  | 04/159/10359 | 10359 | 1404/09/09 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | لیست ماشین آلات جهت دریافت سوخت مورد نیاز آذرماه 1404 کارگاه خشکی قرارداد شماره 2-1403-5916 ف ق | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران | 75954-نفت445530 | 1 | لیست مشخصات مربوط به ماشین آلات جهت دریافت سوخت منطقه بوشهر
|  | 04/100/10357 | 10357 | 1404/09/09 | عمومی | 100 | معرفی نامه آقای مبصر جهت دریافت کارت سلامت | صادره | سعیدی | مدیریت | مرکز درمانی ندا
|  | 04/164/10356 | 10356 | 1404/09/09 | 16 اینچ بهرگانسر ابوذر | 164 | پیشنهاد فنی و مالی و برنامه زمانبندی عملیات پاکسازی آلودگی میکروبی پروژه پیش راه اندازی خط لوله بهرگانسر به ابوذر | صادره | کریمی | لسانی | پترو بهره بردار فراساحل
12941 | 1404/09/05 | 04/154/10355 | 10355 | 1404/09/09 | ایلام | 154 | صورتحساب بدهی کارگاه | وارده | تامین اجتماعی/آیپک |  | پتروشیمی ایلام
53100400551 | 1404/09/08 | 04/158/10354 | 10354 | 1404/09/09 | فاز 11 رال | 158 | جلسه هیأت تجدیدنظر مربوط به پروژه فاز 11 رال | وارده | سازمان تامین اجتماعی | آیپک | تامین اجتماعی شعبه یک عسلویه
|  | 04/162/10353 | 10353 | 1404/09/09 | بلال | 162 | پاسخ به درخواست اطلاعات پایه پروژه مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح توسعه میدان گازی بلال | صادره | مهدوی متین
|  | 04/159/10352 | 10352 | 1404/09/09 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | سوخت آذرماه کارگاه خشکی عملیات پیش راه اندازی خط لوله 32 اینچ | صادره | نوری | ریاست | شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
|  | 04/159/10351 | 10351 | 1404/09/09 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | تأثیرات طولانی شدن تائید الحاقیه زمانی قرارداد بر جریان نقدینگی پروژه | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران | 04/159/9959و04/159/10159و04/159/10272و04/159/76883
|  | 04/159/10350 | 10350 | 1404/09/09 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | معرفی نماینده جهت اعزام به شناور | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران
76883 | 1404/09/08 | 04/159/10349 | 10349 | 1404/09/08 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | الحاقیه شماره یک قرارداد 5916-1403-2 ف ق | وارده | نعمت زاده | نوری | فلات قاره ایران |  | 1 | الحاقیه شماره یک قرارداد
RTI-PR-026 | 1404/09/08 | 04/159/10348 | 10348 | 1404/09/08 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | اعزام شناور DSV-Whale به منطقه عملیاتی قرارداد IPEC-C-04-159-05 | وارده | کتابچی | کتابچی | رال | 04/159/10332
RTI-PR-025 | 1404/09/05 | 04/159/10347 | 10347 | 1404/09/08 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | تایید پیشنهادات فنی و مالی گسکت های اضافی قرارداد IPEC-C-04-159-05 | وارده | کتابچی | کریمی | رال | 04/159/10290 | 1 | استعلام قیمت
RTI-PR-024 | 1404/09/05 | 04/159/10346 | 10346 | 1404/09/08 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | ارسال صورتجلسه هماهنگی شروع عملیات آماده سازی و نصب اسپول 32 اینچ قرارداد IPEC-C-04-159-05 | وارده | کتابچی | کریمی | رال |  | 1 | صورتجلسه
|  | 04/100/10345 | 10345 | 1404/09/08 | عمومی | 100 | اعلام اختتام همکاری | صادره | نوری | یعقوب دریایی | آیپک
|  | 04/159/10344 | 10344 | 1404/09/08 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | معرفی نماینده جهت دریافت الحاقیه زمانی پروژه سیری عسلویه | صادره | نوری | نعمت زاده | فلات قاره ایران
|  | 04/162/10343 | 10343 | 1404/09/05 | بلال | 162 | معرفی نفرات شرکت آفتاب ایمن پرتو جهت برگزاری جلسات HAZOP@HAZID قرارداد شماره CCA/C/1404/13 | صادره | شهریاری
RTI-PR-023 | 1404/09/04 | 04/159/10342 | 10342 | 1404/09/04 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | ارسال مشخصات گسکت و پیچ و مهره های اضافی قراردادIPEC-C-04-159-05 | وارده | کتابچی | کریمی | رال | 04/159/10290
75954نفت445530 | 1404/09/04 | 04/159/10341 | 10341 | 1404/09/04 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست صدور مجوز ماهیانه تامین سوخت مورد نیاز پیمانکاران طرف قرارداد شرکت نفت فلات قاره ایران | وارده | راستی-برازجانی | کریمی | رال |  | 1 | جدول درخواست تخصیص فراورده های نفتی
|  | 04/159/10340 | 10340 | 1404/09/04 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | مشخصات پیچ، مهره و رینگ گسکت مرتبط با اسمارت فلنج | صادره | کریمی | کتابچی | رال | RTI-PR-023
|  | 04/159/10339 | 10339 | 1404/09/04 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | فرم نوشب شناورDSV WHALE | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | فرم نوشب و لیست نفرات
PEN-EIA-2050-02 | 1404/08/20 | 04/162/10338 | 10338 | 1404/09/01 | بلال | 162 | درخواست پیش پرداخت و ارائه تضامین قراردادی شرکت PEN | وارده | خالقی | ساقری چی ها | زیست انرژی پارس |  | 1 | ارائه تضامین قراردادی
RTI-PR-022 | 1404/09/02 | 04/159/10337 | 10337 | 1404/09/02 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | ارسال فرم نوشب شناور DSV-Whale قرارداد رال | وارده | کتابچی | کریمی | رال |  | 1 | فرم نوشب و لیست نفرات
1404-11643 | 1404/09/01 | 04/162/10336 | 10336 | 1404/09/02 | بلال | 162 | ارائه دو عدد چک تضمین و درخواست پیش پرداخت - شرکت آکام | وارده | کهزادی | نوری | آکام |  | 1 | چکهای تضمین
|  | 04/159/10335 | 10335 | 1404/09/02 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست کارسازی پیش پرداخت مرحله دوم | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران | 04/159/10328 | 1 | ضمانتنامه پیش پرداخت
|  | 04/159/10334 | 10334 | 1404/09/02 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | گزارش هفتگی شماره 25 پروژه خط لوله 32 اینچ سیری به عسلویه | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | گزارش هفتگی شماره 25
|  | 04/154/10333 | 10333 | 1404/09/02 | ایلام | 154 | پاسخ نامه مبانی محاسباتی قرارداد شماره ILPC-1401-052 | صادره | نوری/شریفی |  | پتروشیمی ایلام
|  | 04/159/10332 | 10332 | 1404/09/02 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | اتمام عملیات تمیزکاری خط لوله و شروع آماده سازی نصب اسپول بخش دریا | صادره | کریمی | کتابچی | رال
404-8-279 | 1404/08/24 | 04/100/10331 | 10331 | 1404/09/01 | عمومی | 100 | معرفی شرکت هونام گستر فولاد پارسیان | وارده | مدیریت | آیپک | هونام گستر فولاد پارسیان
404/17 | 1404/09/01 | 04/100/10330 | 10330 | 1404/09/01 | عمومی | 100 | اعلام شماره حساب شرکت هواپیمایی پرشیا سیر جهت واریز مبلغ | وارده | مدیریت | آیپک | آژانس هواپیمایی پرشیا سیر |  | 1 | صورت وضعیت بلیطها
RTI-PR-021 | 1404/09/01 | 04/159/10329 | 10329 | 1404/09/01 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | تامین دو عدد گسکت 32 اینچ تحت عنوان Conting gency (یدکی) همراه با 20 عدد پیچ و مهره قرارداد رال IPEC-C-04-159-05 | وارده | کتابچی | کریمی | رال | 04/159/10290
|  | 04/159/10328 | 10328 | 1404/09/01 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | ارسال ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت مرحله دوم قرارداد شماره 2-1403-5916 ف ق- پروژه سیری عسلویه فلات قاره | صادره | نوری | نعمت زاده | فلات قاره ایران |  | 1 | ضمانتنامه پیش پرداخت
|  | 04/154/10327 | 10327 | 1404/08/28 | ایلام | 154 | پاسخ نامه محاسباتی قرارداد شماره ILPC-1401-052 - پروژه ایلام | صادره | نوری/شریفی |  | پتروشیمی ایلام |  | 1 | اعلامیه بدهی
|  | 04/162/10326 | 10326 | 1404/08/28 | بلال | 162 | گزارش پیشرفت هفتگی شماره 07 قرارداد شماره CCA/C/1404/13 | صادره | شهریاری
|  | 04/100/10325 | 10325 | 1404/08/28 | عمومی | 100 | صدور بلیط | صادره | سعیدی | مدیریت | هواپیمایی پرشیا سیر
|  | 04/159/10324 | 10324 | 1404/08/28 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | معرفی نامه جهت دریافت ضمانتنامه پیش پرداخت | صادره | نوری | ریاست | بانک تجارت نفت
RTI-PR-020 | 1404/08/27 | 04/159/10323 | 10323 | 1404/08/27 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | تخلیه سوخت شناورDSV در اسکله پارس عسلویه | وارده | کتابچی | کریمی | رال | RTI-PR-017 | 1 | لیست مشخصات مربوط به ماشین آلات جهت دریافت سوخت منطقه بوشهر
|  | 04/159/10322 | 10322 | 1404/08/28 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | پاسخ به ترنسمیتال شماره 007- پروژه سیری عسلویه فلات قاره | صادره | کریمی | کتابچی | رال |  | 1
|  | 04/159/10321 | 10321 | 1404/08/27 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | محل تخلیه سوخت شناور DSV WHALE | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران | 04/159/71457 | 1 | 04/159/10323 - لیست مشخصات مربوط به ماشین آلات
|  | 04/162/10320 | 10320 | 1404/08/27 | بلال | 162 | بازرسی Mobilization شناور نقشه برداری | صادره | شهریاری
|  | 04/156/10319 | 10319 | 1404/08/27 | IGC- فروزان | 156 | ارسال صورت وضعیت تجمعی شماره 4 | صادره | هوشمند
400226 | 1404/08/27 | 04/154/10318 | 10318 | 1404/08/27 | ایلام | 154 | فرم دعوت کارفرما برای شرکت در جلسه هیئت تشخیص مطالبات | وارده | شعبه یک ایلام/آیپک |  | پتروشیمی ایلام
|  | 04/159/10317 | 10317 | 1404/08/27 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست افزایش تولید محصولFlourecent Dye P-6005 | صادره | کریمی | نصیرالاسلام | پرساشیمی | 04/159/10299
|  | 04/159/10316 | 10316 | 1404/08/27 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت | صادره | نوری | محبعلی زاده | بانک تجارت نفت |  | 1
|  | 04/159/10315 | 10315 | 1404/08/26 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | عملیات تمیزکاری خط لوله | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران
|  | 04/162/10314 | 10314 | 1404/08/26 | بلال | 162 | ابلاغ قرارداد پروژه نقشه برداری دریایی برای مهندسی پایه خط لوله پروژه بلال- آکام | صادره | کهزادی- آکام
|  | 04/159/10313 | 10313 | 1404/08/25 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | رزرو اتاق | صادره | سعیدی | مدیریت | هتل میداف
|  | 04/159/10312 | 10312 | 1404/08/25 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست بازرسی هوایی از مسیر خط لوله 32 اینچ سیری عسلویه | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | مختصات نقاط و مسیر بازرسی
|  | 04/159/10311 | 10311 | 1404/08/25 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | TQ شماره IPEC-159-EN-TQ-001-00 | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | TQ
|  | 04/159/10310 | 10310 | 1404/08/25 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | رویه پوشش سرجوش های اسپول 32 اینچ | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | 04/159/10309
RTI-PR-019 | 1404/08/25 | 04/159/10309 | 10309 | 1404/08/25 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | رویه پوشش عایق کاری سرجوش ها(HSS) بر روی اسپول ساخته شده - قرارداد 32 اینچ رال | وارده | کتابچی | کریمی | رال |  | 1
|  | 04/100/10308 | 10308 | 1404/08/25 | عمومی | 100 | صدور بلیط آقای کریم محمدرحیمی | صادره | سعیدی | مدیریت | هواپیمایی پرشیا سیر
|  | 04/100/10307 | 10307 | 1404/08/24 | عمومی | 100 | صدور بلیط | صادره | سعیدی | مدیریت | هواپیمایی پرشیا سیر
|  | 04/159/10306 | 10306 | 1404/08/25 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | گزارش هفتگی شماره 24 پروژه خط لوله 32 اینچ سیری به عسلویه | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | گزارش هفتگی شماره 24
|  | 04/159/10305 | 10305 | 1404/08/24 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | ارسال رویه نصب اسمارت فلنج ها و تاییدیه WPS به رال | صادره | کریمی | کتابچی | رال | RTI-PR-018 | 1 | 03/159/9628
|  | 04/162/10304 | 10304 | 1404/08/24 | بلال | 162 | گزارش پیشرفت هفتگی شماره 05 (اصلاح شده) و 06 قرارداد شماره CCA/C/1404/13 | صادره | شهریاری
|  | 04/159/10303 | 10303 | 1404/08/21 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | TQ شماره IPEC-159-EN-TQ-001-00 | صادره | کریمی | امیدوار | موسسه رده بندی ایرانیان |  | 1 | TQ
|  | 04/159/10302 | 10302 | 1404/08/21 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | سوخت کارگاه خشکی عملیات پیش راه اندازی خط لوله 32 اینچ سیری- عسلویه | صادره | نوری | ریاست | شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ناحیه عسلویه | 59808 | 1 | لیست مشخصات مربوط به ماشین آلات جهت دریافت سوخت منطقه بوشهر
|  | 04/159/10301 | 10301 | 1404/08/21 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست تخصیص سوخت مورد نیاز آذرماه 1404 (کارگاه خشکی) | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | لیست مشخصات مربوط به ماشین آلات جهت دریافت سوخت منطقه بوشهر
|  | 04/159/10300 | 10300 | 1404/08/21 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | رویه نصب اسمارت فلنج های 32 اینچ قرارداد 5916-1403-2 ف ق | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | ترنسمیتال و مدارک
|  | 04/159/10299 | 10299 | 1404/08/20 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست افزایش تولید محصول Fluorecent dye P-6005 | صادره | کریمی | نصیرالاسلام | پرساشیمی | 04/159/10284
RTI-PR-018 | 1404/08/19 | 04/159/10298 | 10298 | 1404/08/19 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | مدارک مورد نیاز جهت تکمیل رویه ها ساخت و نصب اسپول 32 اینچ قرارداد رال IPEC-C-04-159-05 | وارده | کتابچی | کریمی | رال | 04/159/10283
|  | 04/159/10297 | 10297 | 1404/08/19 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | ارسال مابه التفاوت ضمانتنامه بانکی انجام تعهدات | صادره | نوری | نعمت زاده | فلات قاره ایران |  | 1 | ضمانتنامه انجام تعهدات
|  | 04/159/10296 | 10296 | 1404/08/19 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | معرفی نامه جهت دریافت ضمانتنامه | صادره | نوری | ریاست | بانک تجارت نفت
|  | 04/159/10295 | 10295 | 1404/08/19 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست مابه التفاوت ضمانت بانکی انجام تعهدات | صادره | نوری | محبعلی زاده | بانک تجارت نفت |  | 1 | ضملنتنامه انجام تعهدات و قرارداد فلات
|  | 04/100/10294 | 10294 | 1404/08/19 | عمومی | 100 | درخواست گردش حساب | صادره | مدیران آیپک | ریاست | بانک شهر شعبه باهنر
|  | 04/159/10291 | 10291 | 1404/08/18 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | قرارداد شماره 5916-1403-2 ف ق | صادره | نوری | سازمان تامین اجتماعی شعبه 2 عسلویه | سازمان تامین اجتماعی شعبه 2 عسلویه (بیدخون) |  | 1 | 04/159/10248
|  | 04/159/10290 | 10290 | 1404/08/18 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | تایید خرید اقلام Spare Part مورد نیاز در زمان نصب اسمارت فلنج | صادره | کریمی | کتابچی | رال | RTI-PR-016
|  | 04/162/10289 | 10289 | 1404/08/17 | بلال | 162 | گزارش پیشرفت هفتگی شماره 05 قرارداد شماره CCA/C/1404/13 | صادره | شهریاری
|  | 04/159/10288 | 10288 | 1404/08/17 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست اضافه شده سوخت مورد نیاز شناور به سهمیه شرکت IPEC | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران | 35836
RTI-PR-017 | 1404/08/17 | 04/159/10287 | 10287 | 1404/08/17 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست ارسال نامه افزایش سهم سوخت شرکت آیپک به میزان 278/000 لیتر برای شناور DSV-Whale | وارده | کتابچی | کریمی | رال
AR-C12-LT-PC-105 | 1404/08/17 | 04/159/10286 | 10286 | 1404/08/17 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | تتمه پیش پرداخت قرارداد آریابد به شماره IPEC-C-03-159-02 | وارده | حاجی عرب | کریمی | آریابد
|  | 04/159/10285 | 10285 | 1404/08/17 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست مکاتبه با سازمان تامین اجتماعی شعبه عسلویه | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران | 04/159/10186-04/159/10159
|  | 04/159/10284 | 10284 | 1404/08/17 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست تولید الباقی محصول Fluorecent dye p-6005 | صادره | کریمی | نصیرالاسلام | پرساشیمی
|  | 04/159/10283 | 10283 | 1404/08/17 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | پاسخ به ترنسمیتال شماره 005 و 006 | صادره | کریمی | کتابچی | رال |  | 1 | ترنسمیتال
|  | 04/159/10282 | 10282 | 1404/08/17 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست صدور معرفی نامه جهت اخذ ضمانت نامه پیش پرداخت مرحله دوم | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1
|  | 04/100/10281 | 10281 | 1404/08/17 | عمومی | 100 | درخواست تقسیط بدهی مالیات ارزش افزوده تابستان سال 1404 | صادره | نوری | ریاست | اداره کل امور مالیاتی
RTI-PR-016 | 1404/08/14 | 04/159/10280 | 10280 | 1404/08/14 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | اختصاص گسکت نصب 32 اینچ تحت عنوان Contingency (یدکی) - همراه با پیچ و مهره | وارده | کتابچی | کریمی | رال | RTI-PR-014
| 2025-11-01 | 04/159/10279 | 10279 | 1404/08/14 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | ترنسمیتال شماره های 008 و 009 ایرانیان | وارده | فربد قاسمیان | کریمی | موسسه رده بندی ایرانیان
|  | 04//10278 | 10278 | 1404/08/14 | فاز 11 رال |  | اعتراض به رای هیات بدوی تشخیص مطالبات قرارداد شماره RAL-CON-402-111 | صادره | سازمان تامین اجتماعی شعبه یک عسلویه
|  | 04/159/10277 | 10277 | 1404/08/14 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | سوخت شناور دی اس وی وال (DSV Whale) | صادره | نوری | ریاست | شرکت ملی پخش فراورده های نفتی عسلویه
|  | 04/159/10276 | 10276 | 1404/08/14 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | شروع عملیات آب زنی به خط لوله 32 اینچ | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران
RTI-PR-015 | 1404/08/13 | 04/159/10275 | 10275 | 1404/08/13 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | پیش پرداخت- ارسال باقی مانده تضمین پیش پرداخت قرارداد رال IPEC-C-04-159-05 | وارده | کتابچی | کریمی | رال |  | 1 | سفته
|  | 04/159/10274 | 10274 | 1404/08/13 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | رسید دریافت مبلغ | صادره | نوری | مومنی | فلات قاره ایران
|  | 04/159/10273 | 10273 | 1404/08/13 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | گزارش هفتگی شماره 22 و 23 پروژه خط لوله 32 اینچ سیری به عسلویه | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | گزارش هفتگی
|  | 04/159/10272 | 10272 | 1404/08/13 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست تسریع در نهایی سازی الحاقیه قرارداد شماره 5916-1403-2 ف ق | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران | 04/159/10159-59637/42 | 1 | سند تعهدنامه غیرمالی
|  | 04/159/10271 | 10271 | 1404/08/13 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | رویه Touch up رنگ اسمارت فلنج | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | رویه Touch up
RTI-PR-014 | 1404/08/12 | 04/159/10270 | 10270 | 1404/08/12 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | اختصاص گسکت نصب 32 اینچ تحت عنوان Contingency(یدکی)- مشخصات فنی اسمارت فلنج قرارداد IPEC-C-04-159-05 | وارده | کتابچی | کریمی | رال
|  | 04/158/10269 | 10269 | 1404/08/12 | فاز 11 رال | 158 | معرفی نامه | صادره | نوری | مدیریت | تامین اجتماعی شعبه یک عسلویه
|  | 04/162/10268 | 10268 | 1404/08/12 | بلال | 162 | ابلاغ قرارداد مطالعات محیط زیست برای پروژه طراحی پایه - پروژه بلال | صادره | مهدوی متین - مدیرعامل شرکت زیست انرژی پارس
|  | 04/100/10267 | 10267 | 1404/08/12 | عمومی | 100 | درخواست واریز مبلغ | صادره | مدیران آیپک | محبعلی زاده | بانک تجارت نفت
|  | 04/159/10266 | 10266 | 1404/08/11 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | انتقال تجهیزات جهت انجام عملیات هایدروتست اسپول 32 اینچ قرارداد رال شماره IPEC-C-4-159-05 | صادره | کریمی | کتابچی | رال | 04/159/10264
|  | 04/100/10265 | 10265 | 1404/08/11 | عمومی | 100 | اصلاح برگه های اجرایی مالیات بر ارزش افزوده فصل 3 و 4 سال 1402 | صادره | نوری | ریاست | اداره کل امور مالیاتی
|  | 04/159/10264 | 10264 | 1404/08/10 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | گواهی نامه لوله های 32 اینچ قرارداد رال شماره IPEC-C-04-159-05 | صادره | کریمی | کتابچی | رال | 012و013 | 1 | گواهینامه
RTI-PR-013 | 1404/08/10 | 04/159/10263 | 10263 | 1404/08/10 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | مدارک اقلام FIM و رنگ آمیزی دوعدد اسمارت فلنج قرارداد رال IPEC-C-04-159-05 | وارده | کتابچی | کریمی | رال
RTI-PR-012 | 1404/08/10 | 04/159/10262 | 10262 | 1404/08/10 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | هایدروتست اسپول 32 اینچ قرارداد رال IPEC-C-04-1459-05 | وارده | کتابچی | کریمی | رال | RTI-PR-009
|  | 04/159/10261 | 10261 | 1404/08/10 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | عدم پرداخت صورت وضعیت شماره 1 قرارداد 5916-1403-2 ف ق | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران | 04/159/10251
|  | 04/162/10260 | 10260 | 1404/08/07 | بلال | 162 | گزارش پیشرفت هفتگی شماره 04 قرارداد شماره CCA/C/1404/13 - پروژه بلال پتروپارس | صادره | شهریاری
PEN-EIA-2050-01 | 1404/08/07 | 04/162/10259 | 10259 | 140408/07 | بلال | 162 | ارسال 2 نسخه قرارداد شماره IPEC-C-04-00-03 مشاوره مدیریت و بازنگری مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی- شرکت PEN | وارده | مهدوی متین | ساقری چی ها | زیست انرژی پارس |  | 1 | دو نسخه قرارداد
|  | 04/100/10258 | 10258 | 1404/08/10 | عمومی | 100 | معرفی نامه جهت طب کار آقای قلی زاده | صادره | سعیدی | مدیریت | طب کار سما
RTI-PR-011 | 1404/08/06 | 04/159/10257 | 10257 | 1404/08/06 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | پیش پرداخت قرارداد شماره IPEC-C-04-159-05 | وارده | کتابچی | کریمی | رال | RTI-PR-004
66586 | 1404/08/05 | 04/159/10256 | 10256 | 1404/08/06 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | اصلاحات لازم بر روی روش اجرایی ساخت و تست اسپول قرارداد شماره 5916-1403-2 ف ق | وارده | مومنی | کریمی | فلات قاره ایران
|  | 04/162/10255 | 10255 | 1404/08/06 | بلال | 162 | برگزاری جلسه آغازین و ارسال برنامه زمانبندی قرارداد شماره CCA/C/1404/13 | صادره | شهریاری
|  | 04/159/10254 | 10254 | 1404/08/06 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست مابه التفاوت ضمانتنامه بانکی انجام تعهدات - مربوط به پروژه سیری عسلویه فلات قاره | صادره | نوری | محبعلی زاده | بانک تجارت نفت |  | 1 | ضمانتنامه انجام تعهدات
66784 | 1404/08/06 | 04/159/10253 | 10253 | 1404/08/06 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست تخصیص سوخت با قیمت یارانه ای نرخ اول قرارداد شماره 5916- 1403- 2 ف ق | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران
|  | 04/100/10252 | 10252 | 1404/08/05 | عمومی | 100 | افزایش نام یک نفر به لیست بیمه مسئولیت دفتر مرکزی | صادره | سعیدی | ملکی فر | نمایندگی بیمه ایران
|  | 04/159/10251 | 10251 | 1404/08/05 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | مشکلات ناشی از طولانی بودن فرایند بررسی و پرداخت صورت وضعیتهای پروژه | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران
|  | 04/162/10250 | 10250 | 1404/8/05 | بلال | 162 | تعهدنامه ارزی پیش پرداخت قرارداد شماره CCA/C/1404/13 - پروژه بلال پتروپارس | صادره | شهریاری
|  | 04//10249 | 10249 | 1404/08/05 | فلات قاره 5723 |  | ویرایش دوم لایحه تأخیرات | صادره | مومنی
59637/م ع | 1404/07/16 | 04/159/10248 | 10248 | 1404/08/03 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | تمدید زمانی قرارداد با شرکت ایده پویان انرژی قرارداد 5916-1403-2 ف ق | وارده | راستی-برازجانی | کریمی | فلات قاره ایران | 330790-56808 | 1
1404/6205/ص-1911 | 1404/08/03 | 04/154/10247 | 10247 | 1404/08/03 | ایلام | 154 | بررسی صورت وضعیت قطعی قرارداد شماره ILPC-1401-052 (انجام عملیات پیگرانی هوشمند) | وارده | شریفی/نوری |  | پتروشیمی ایلام
404/107 | 1404/08/03 | 04/100/10246 | 10246 | 1404/08/03 | عمومی | 100 | اعلام شماره حساب جهت پرداخت هزینه بلیط ها- پرشیا سیر | وارده | مدیریت | آیپک | آژانس هواپیمایی پرشیا سیر |  | 1 | صورت وضعیت بلیطها
RTI-PR-010 | 1404/08/03 | 04/159/10245 | 10245 | 1404/08/03 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | معرفی سرپرست کارگاه ساخت اسپول | وارده | کتابچی | کریمی | رال | RTI-PR-009
|  | 04/100/10244 | 10244 | 1404/08/03 | عمومی | 100 | صدور بلیط آقای کریمی | صادره | سعیدی | مدیریت | هواپیمایی پرشیا سیر
|  | 04/159/10243 | 10243 | 1404/08/03 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | معرفی سرپرست کارگاه ساخت اسپول | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | رزومه
|  | 04/100/10242 | 10242 | 1404/08/03 | عمومی | 100 | افزایش نام نفرات به بیمه نامه مسئولیت دفتر مرکزی | صادره | سعیدی | ملکی فر | نمایندگی بیمه ایران
|  | 04/162/10241 | 10241 | 1404/07/30 | بلال | 162 | گزارش پیشرفت هفتگی شماره 01، 02 و 03 قرارداد شماره CCA/C/1404/13 | صادره | شهریاری
BLG-PPH-IPEC-LT/3 | 1404/07/30 | 04/162/10240 | 10240 | 1404/07/30 | بلال | 162 | اعلام موقعیت سکوی فشار افزایی - پروژه توسعه میدان گازی بلال -پتروپارس | وارده | شهریاری | ساقری چی ها | پترو پارس
|  | 04/159/10239 | 10239 | 1404/07/30 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | گزارش هفتگی شماره 20 و 21 پروژه خط لوله 32 اینچ سیری به عسلویه | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | گزارش هفتگی شماره 20 و 21
BLG-PPH-IPEC-LT/2 | 1404/07/29 | 04/162/10238 | 10238 | 1404/07/29 | بلال | 162 | امکان استفاده از خدمات شرکت Deep Sea Offshore در عملیات مساحی پروژه توسعه میدان گازی بلال | وارده | شهریاری | ساقری چی ها | پترو پارس | 04/162/10211
|  | 04/159/10237 | 10237 | 1404/07/29 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | اعلام آمادگی کارگاه ساخت اسپول | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران
72903 | 1404/07/29 | 04/159/10236 | 10236 | 1404/07/29 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | ماده شیمیایی ضد خوردگی ECO135 | وارده | محمدپور | کریمی | پرساشیمی
RTI-PR-009 | 1404/07/29 | 04/159/10235 | 10235 | 1404/07/29 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | شروع به کار کارگاه ساخت اسپول قرارداد رال شماره IPEC-C-04-159-05 | وارده | کتابچی | کریمی | رال | PTI-PR-006
AR-C12-LT-PC-103 | 1404/07/29 | 04/159/10234 | 10234 | 1404/07/29 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | دریافت گزارش نتایج و آزمون های آزمایشگاهی از شرکت آریابد | وارده | پیرسیاوش | کریمی | آریابد
|  | 04/159/10233 | 10233 | 1404/07/29 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | ارسال گزارش شماره 3 مطالعات RCFA | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران | 04/159/9889 | 1 | گزارش
|  | 04/159/10232 | 10232 | 1404/07/29 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | تحویل بخش اول OSE | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران | 04/159/10227
|  | 04/159/10231 | 10231 | 1404/07/27 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | معرفی نماینده جهت تحویل گیری اسمارت فلنج ها | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران
|  | 04/159/10230 | 10230 | 1404/07/27 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست معرفی نماینده شرکت رال به شرکت پخش و پالایش فراورده های نفتی - قرارداد شماره 2-1403-5916 ف ق | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران
RTI-PR-008 | 1404/07/27 | 04/159/10229 | 10229 | 1404/07/27 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | معرفی نماینده به شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران قرارداد شماره IPEC-C-04-159-05 | وارده | کتابچی | کریمی | فلات قاره ایران
18/04/1064205 | 1404/07/21 | 04/159/10228 | 10228 | 1404/07/27 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | تمدید ضمانتنامه شماره 1800176403200200006 | وارده | بانک تجارت نفت- فلات قاره | آیپک | بانک تجارت نفت
|  | 04/159/10227 | 10227 | 1404/07/26 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | هماهنگی جهت تحویل بخش اول OSE | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران
|  | 04/100/10226 | 10226 | 1404/07/23 | عمومی | 100 | صدور بلیط | صادره | سعیدی | مدیریت | هواپیمایی پرشیا سیر
|  | 04/100/10225 | 10225 | 1404/07/27 | عمومی | 100 | تاییدیه مدیران | صادره | آیپک | موسسه حسابرسی | موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا
|  | 04/100/10224 | 10224 | 1404/07/26 | عمومی | 100 | ابطال چک | صادره | مدیران آیپک | ریاست | بانک تجارت نفت
|  | 04/100/10223 | 10223 | 1404/07/22 | عمومی | 100 | ارسال مدارک تکمیلی ارزیابی کیفی مناقصه پیمانکاری خدمات On-Call تعمیرات و نگهداری خط لوله سکوی 11B | صادره | نوری | حاجی سالم | پتروپارس |  | 1
|  | 04//10222 | 10222 | 1404/07/22 | فاز11 رال |  | درخواست تایید صورت حساب مالی قرارداد شماره RAL-CON-402-111- فاز 11 رال | صادره | بنایی
|  | 04/159/10221 | 10221 | 1404/07/22 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | داشبورد مدیریتی شماره 10 قرارداد 2-1403-5916 ف ق | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | داشبورد مدیریتی
|  | 04/154/10220 | 10220 | 1404/07/21 | ایلام | 154 | درخواست اعلام نتیجه رسیدگی صورت وضعیت قطعی قرارداد شماره ILPC-1401-052 | صادره | نوری/شریفی |  | پتروشیمی ایلام | 04/154/9873-03/154/9750-03/154/9814
|  | 04/100/10219 | 10219 | 1404/07/21 | عمومی | 100 | افزایش حد فروش فصل پاییز | صادره | نوری | ریاست | اداره امور مالیاتی
|  | 04/162/10218 | 10218 | 1404/07/22 | بلال | 162 | ارائه تعهدنامه محضری جهت پیش پرداخت قرارداد شماره CCA/C/1404/13 | صادره | شهریاری
|  | 04//10217 | 10217 | 1404/07/21 | فاز11 رال |  | درخواست تایید صورت حساب مالی | صادره | بنایی
|  | 04/159/10216 | 10216 | 1404/07/21 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | ارسال پرینت تاییدیه سامانه مؤدیان مربوط به صورت وضعیت شماره 2 | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران | 04/159/10133 | 1 | صورتحساب
|  | 04//10215 | 10215 | 1404/07/21 | فلات قاره 5723 |  | تمدید ضمانتنامه شماره 1800176403200400007 از طرف بانک تجارت | وارده | نفت فلات قاره
|  | 04/100/10214 | 10214 | 1404/07/21 | عمومی | 100 | معرفی نامه جهت خرید سفته | صادره | نوری | ریاست | بانک ملی
|  | 04/100/10213 | 10213 | 1404/07/21 | عمومی | 100 | صدور بلیط آقای صدیق | صادره | سعیدی | مدیریت | هواپیمایی پرشیا سیر
RTI-PR-007 | 1404/07/20 | 04/159/10212 | 10212 | 1404/07/20 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | ضمانتنامه پیش پرداخت قرارداد شماره IPEC-C-04-159-05 مربوط به پروژه سیری عسلویه فلات قاره | وارده | کتابچی | کریمی | رال | 04/159/10183 | 1 | سفته
|  | 04/162/10211 | 10211 | 1404/07/20 | بلال | 162 | مکان استفاده از خدمات شرکت Deep Sea Offshore قرارداد شماره CCA/C/1404/13 | صادره | شهریاری
RTI-PR-006 | 1404/07/20 | 04/159/10210 | 10210 | 1404/07/20 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | معرفی یارد اسپول سازی و ارسال اسامی جوشکاران مورد استفاده در عملیات ساخت اسپول قرارداد شماره IPEC-C-04-159-05 | وارده | کتابچی | کریمی | رال
|  | 04/100/10209 | 10209 | 1404/07/20 | عمومی | 100 | گواهی اشتغال به کار خانم معالی | صادره | نوری | ریاست | بانک رسالت
|  | 04/100/10208 | 10208 | 1404/07/20 | عمومی | 100 | صدور بلیط آقای کریم محمدرحیمی | صادره | سعیدی | مدیریت | هواپیمایی پرشیا سیر
|  | 04/100/10207 | 10207 | 1404/07/20 | عمومی | 100 | ابطال چک | صادره | مدیران آیپک | ریاست | بانک تجارت دزاشیب
|  | 04/100/10206 | 10206 | 1404/07/20 | عمومی | 100 | درخواست واریز مبلغ | صادره | مدیران آیپک | محبعلی زاده | بانک تجارت نفت
RTI-PR-005 | 1404/07/19 | 04/159/10205 | 10205 | 1404/07/19 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | ارسال صورت وضعیت شماره 1 قرارداد IPEC-C-04-159-05 | وارده | کتابچی | کریمی | رال |  | 1 | صورت وضعیت
BLG-PPH-IPEC-LT/1 | 1404/07/19 | 04/162/10204 | 10204 | 1404/07/19 | بلال | 162 | لزوم برگزاری جلسه آغازین(kick Off Meeting) و ارسال برنامه زمانبندی تفضیلی - قرارداد شماره CCA/C/1404/13 | وارده | شهریاری | ساقری چی ها | پترو پارس
|  | 04/162/10203 | 10203 | 1404/07/19 | بلال | 162 | درخواست مدارک native جهت تعیین نقطه اتصال به سکوی فاز 12A - پروژه توسعه میدان گازی بلال پتروپارس | صادره | شهریاری
|  | 04/100/10202 | 10202 | 1404/07/1 | عمومی | 100 | درخواست تاییدیه از بانک در رابطه با حسابرسی دوره مالی منتهی به سال 1403 | صادره | نوری | ریاست | بانک اقتصاد نوین
|  | 04/159/10201 | 10201 | 1404/07/19 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | گزارش هفتگی شماره 17،18 و 19پروژه خط لوله 32 اینچ سیری به عسلویه قرارداد 5916-1403-2 ف ق | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | گزارش هفتگی شماره 17و18و19
|  | 04/100/10200 | 10200 | 1404/07/19 | عمومی | 100 | درخواست تاییدیه از بانک در رابطه با حسابرسی دوره مالی منتهی به سال 1403 | صادره | نوری | ریاست | بانک ملی شعبه تفرش
|  | 04/100/10199 | 10199 | 1404/07/19 | عمومی | 100 | افزایش نام یک نفر به لیست بیمه مسئولیت دفتر مرکزی | صادره | سعیدی | ملکی فر | نمایندگی بیمه ایران
|  | 04/100/10198 | 10198 | 1404/07/19 | عمومی | 100 | تاییدیه حسابرسی مدیران | صادره | آیپک | موسسه حسابرسی | موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا
|  | 04/100/10197 | 10197 | 1404/07/19 | عمومی | 100 | تاییدیه حسابرسی مدیران | صادره | آیپک | موسسه حسابرسی | موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا
|  | 04/100/10196 | 10196 | 1404/07/19 | عمومی | 100 | افزایش نام یک نفر به لیست بیمه نامه مسئولیت کارگاه | صادره | سعیدی | ملکی فر | نمایندگی بیمه ایران
|  | 04/162/10195 | 10195 | 1404/07/16 | بلال | 162 | ارائه ضمانت نامه بانکی جهت پیش پرداخت پروژه توسعه میدان گازی بلال | صادره | شهریاری
|  | 04/162/10194 | 10194 | 1404/07/16 | بلال | 162 | معرفی نامه آقای علی آبادی جهت دریافت ضمانتنامه پیش پرداخت | صادره | مرندی | ریاست | بانک تجارت نفت
04-03-kb-177 | 1404/07/14 | 04/159/10193 | 10193 | 1404/07/16 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | اصلاحیه نامه معرفی حساب شرکت کهران بتون | وارده | طه علی الیجانی اصلی | کریمی | شرکت کهران بتون | kb-175-03-04
|  | 04/100/10192 | 10192 | 1404/07/15 | عمومی | 100 | افزلیش نام نفرات به لیست بیمه مسئولیت دفتر مرکزی | صادره | سعیدی | ملکی فر | نمایندگی بیمه ایران
|  | 04/100/10191 | 10191 | 1404/07/15 | عمومی | 100 | صدور بلیط | صادره | سعیدی | مدیریت | هواپیمایی پرشیا سیر
|  | 04/100/10190 | 10190 | 1404/07/15 | عمومی | 100 | درخواست اعلام نرخ تعهدات بیمه تکمیلی | صادره | سعیدی | ملکی فر | نمایندگی بیمه ایران
58234 | 1404/07/13 | 04/159/10189 | 10189 | 1404/07/14 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | اصلاحات لازم بر روی مدارک پروژه دریافتی با ترنسمیتال شماره 17- قرارداد شماره 5916-1403-2 ف ق | وارده | مومنی | کریمی | فلات قاره ایران | IPEC-159-PC-TR-017
58233 | 1404/07/13 | 04/159/10188 | 10188 | 1404/07/14 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | ارسال مدارک اصلاح شده HSE Plan پروژه تعمیرات و راه اندازی خط لوله 32 اینچ انتقال گاز سیری - عسلویه | وارده | مومنی | کریمی | فلات قاره ایران | 44801
|  | 04/100/10187 | 10187 | 1404/07/14 | عمومی | 100 | قیمت به روز شده مناقصه شماره 1104001034001433 با موضوع تأمین آند کلمپی فداشونده دریایی | صادره | نوری | توکلی | نفت و گاز پارس
|  | 04/159/10186 | 10186 | 1404/07/14 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست مکاتبه با سازمان تامین اجتماعی شعبه عسلویه | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران | 04/159/10159
|  | 04/100/10185 | 10185 | 1404/07/14 | عمومی | 100 | درخواست واریز مبلغ | صادره | مدیران آیپک | محبعلی زاده | بانک تجارت نفت |  | 1 | فیش واریزی
|  | 04/159/10184 | 10184 | 1404/07/15 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | ارسال صورت وضعیت شماره 3 - قرارداد شماره 5916-1403-2 ف ق | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | صورتحساب و صوت وضعیت
|  | 04/159/10183 | 10183 | 1404/07/13 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | ضمانت نامه انجام تعهدات و پیش پرداخت قرارداد IPEC-C-04-159-05 | صادره | کریمی | کتابچی | رال | RTI-PR-004
|  | 04/159/10182 | 10182 | 1404/07/13 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | ابلاغ قرارداد ساخت، حمل و نصب اسپول 32 اینچ گاز سیری به عسلویه | صادره | کریمی | کتابچی | رال | RTI-PR-003 | 1
|  | 04//10181 | 10181 | 1404/07/13 | تجهیزات |  | فروش 40 عدد آند دستبندی هوشمند با نصب سریع و قابلیت تست درجا - شرکت پیشرو تجهیز سورنا | وارده | آیپک
|  | 04/100/10180 | 10180 | 1404/07/14 | عمومی | 100 | درخواست واریز مبلغ | صادره | مدیران آیپک | محبعلی زاده | بانک تجارت نفت |  | 1 | فیش واریزی
|  | 04/159/10179 | 10179 | 1404/07/13 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست مساعدت در خصوص رفع مشکلات مرتبط با پروژه قرارداد 5916-1403-2 ف ق | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران
RTI-PR-004 | 1404/07/12 | 04/159/10178 | 10178 | 1404/07/12 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | پیش پرداخت پروژه ساخت، حمل و نصب اسپول 32 اینچ انتقال گاز سیری به عسلویه قرارداد شماره IPEC-C-04-159-05 | وارده | کتابچی | کریمی | رال
|  | 04/162/10177 | 10177 | 1404/07/12 | بلال | 162 | درخواست ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت-پتروپارس | صادره | نوری | محبعلی زاده | بانک تجارت نفت |  | 1 | ضمانتنامه پیش پرداخت
RTI-PR-003 | 1404/07/09 | 04/159/10176 | 10176 | 1404/07/09 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | قرارداد پروژه ساخت، حمل و نصب اسپول 32 اینچ انتقال گاز سیری به عسلویه - قرارداد IPEC-C-04-159-05 | وارده | کتابچی | کریمی | رال |  | 1
|  | 04/159/10175 | 10175 | 1404/07/09 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست مکاتبه با گمرک شهید رجایی جهت ترخیص OSE | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران | 04/159/10156 | 1 | اظهارنامه
|  | 04/100/10174 | 10174 | 1404/07/08 | عمومی | 100 | حذف نام یک نفر از لیست بیمه مسئولیت دفتر مرکزی | صادره | سعیدی | ملکی فر | نمایندگی بیمه ایران
|  | 04/100/10173 | 10173 | 1404/07/08 | عمومی | 100 | صدور بلیط کریم محمدرحیمی | صادره | سعیدی | مدیریت | هواپیمایی پرشیا سیر
|  | 04/154/10172 | 10172 | 1404/07/07 | ایلام | 154 | جلسه در اجرای ماده 14 قرارداد شماره ILPC-1401-052 مورخ 1401/09/01 | صادره | نوری/شاهچراغی |  | پتروشیمی ایلام |  | 1 | فرم صورتجلسه
04-03-kb-175 | 1404/07/06 | 04/159/10171 | 10171 | 1404/07/07 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | فاکتور خدمات تامین، حمل و تزریق نیتروژن خط سیری- عسلویه-شرکت کهران بتون | وارده | طه علی الیجانی اصلی | کریمی | شرکت کهران بتون |  | 1 | صورتحساب
|  | 04/159/10170 | 10170 | 1404/07/07 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | داشبورد مدیریتی شماره 09 پروژه خط لوله 32 اینچ سیری به عسلویه | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1
04/312/417 | 1404/07/01 | 04/100/10169 | 10169 | 1404/07/06 | عمومی | 100 | افزایش قیمت شرکت آرین ستاره مهر جنوب | وارده | محمدزاده خواه | آیپک | آرین ستاره مهر جنوب
|  | 04/162/10168 | 10168 | 1404/07/06 | بلال | 162 | درخواست پیش پرداخت پروژه توسعه میدان گازی بلال | صادره | شهریاری
|  | 04/159/10167 | 10167 | 1404/07/07 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | پیشنهاد فنی و مالی و برنامه زمانبندی عملیات پاکسازی آلودگی میکروبی قرارداد 2-1403-5916 ف ق | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران | 43557 | 1
|  | 04/162/10166 | 10166 | 1404/07/06 | بلال | 162 | معرفی نامه | صادره | نوری | شرکت پتروپارس | پتروپارس
|  | 04/100/10165 | 10165 | 1404/07/06 | عمومی | 100 | صدور بلیط | صادره | سعیدی | مدیریت | هواپیمایی پرشیا سیر
PPL1404/CCA/233 | 1404/07/06 | 04/162/10164 | 10164 | 1404/07/06 | بلال | 162 | Offshore Infield Pipeline, Fiber Optic Cables and Reception Facilities | وارده | حاجی سالم | مدیریت | پترو پارس | CCA/T/1404/13
|  | 04/162/10163 | 10163 | 1404/07/05 | بلال | 162 | ترانسمیتال شماره 0002 | صادره | پتروپارس
|  | 04/162/10162 | 10162 | 1404/07/05 | بلال | 162 | ترانسمیتال شماره 0001 | صادره | پتروپارس
|  | 04/100/10161 | 10161 | 1404/07/05 | عمومی | 100 | درخواست تاییدیه حسابرسی به شرکت آریابد | صادره | نوری | واحد مالی | آریابد
|  | 04/100/10160 | 10160 | 1404/07/05 | عمومی | 100 | درخواست تاییدیه حسابرسی به شرکت پرساشیمی | صادره | نوری | واحد مالی | پرساشیمی
|  | 04/159/10159 | 10159 | 1404/07/05 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | پیگیری درخواست الحاقیه زمانی قرارداد شماره 2-1403-5916 ف ق | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران | 04/159/9959
|  | 04/159/10158 | 10158 | 1404/07/02 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست عودت وجه مربوط به پروژه سیری عسلویه - | صادره | نوری | مهدوی | شرکت پتروشیمی بوشهر |  | 1 | فیش واریزی
|  | 04/162/10157 | 10157 | 1404/07/02 | بلال | 162 | تعیین تکلیف ضمانتنامه شماره 1800176404200100001 شرکت ایده پویان انرژی -پروژه توسعه میدان گازی بلال پتروپارس | صادره | آیپک
|  | 04/159/10156 | 10156 | 1404/07/01 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | گواهینامه OSE | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | گواهینامه
|  | 04/162/10155 | 10155 | 1404/07/01 | بلال | 162 | پاسخ به پیشنهاد مالی خدمات نقشه برداری فراساحل پروژه توسعه میدان گازی بلال- شرکت آکام | صادره | کهزادی- شرکت آکام
|  | 04/100/10154 | 10154 | 1404/07/01 | عمومی | 100 | گواهی اشتغال به کار آقای اسماعیلی | صادره | نوری | ریاست | بانک قرض الحسنه مهر ایران
|  | 04/159/10153 | 10153 | 1404/06/31 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | ارسال قرارداد جهت امضاء | صادره | کریمی | کتابچی | رال |  | 1 | قرارداد
PPL1404/CCA/227 | 1404/06/30 | 04/162/10152 | 10152 | 1404/06/31 | بلال | 162 | Letter of Award-Contract No.CCA/C/1404/13 for Basic Design/Feed Offshore Infield Pipeline, Fiber Optic Cables | وارده | حاجی سالم | مدیریت | پترو پارس
|  | 04/159/10151 | 10151 | 1404/06/31 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | تفاهم نامه امضا شده شماره ICS03C26003-1 | صادره | کریمی | صفری | رال |  | 1 | تفاهم نامه
|  | 04/162/10150 | 10150 | 1404/06/31 | بلال | 162 | معرفی نامه جهت دریافت قرارداد پتروپارس | صادره | نوری | شرکت پتروپارس | پتروپارس
|  | 04/159/10149 | 10149 | 1404/06/30 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست انعقاد قرارداد سوخت شرکت ایده پویان انرژی (آیپک) | صادره | نوری | ریاست | شرکت پخش ملی فرآورده های نفتی |  | 1
م/04-062901 | 1404/06/29 | 04/159/10148 | 10148 | 1404/06/31 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | محاسبه حجم مخزن استراحت و برخی موارد فنی تکمیلی مربوط به پروژه سیری عسلویه - پرسا شیمی | وارده | محمدپور | کریمی | پرساشیمی
|  | 04/162/10147 | 10147 | 1404/06/30 | بلال | 162 | Response to Conditional Acceptance of Letter of Intent No. ZEE-80/IX/2025/1020 | صادره | ZEE
|  | 04/162/10146 | 10146 | 1404/06/30 | بلال | 162 | معرفی مدیر پروژه جهت تأییدپروژه ارائه خدمات مهندسی مشاور و نقشه برداری برای طراحی پایه/ خط لوله تغذیه، کابل‌های فیبر نوری و تأسیسات دریافت فراساحلی پروژه توسعه میدان گازی بلال | صادره | شهریاری
44/04/0013 | 1404/06/25 | 04/159/10145 | 10145 | 1404/06/30 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | ارسال تفاهم نامه شماره ICS03C26003-1 جهت مهر و امضا- رده بندی ایرانیان | وارده | صفری | نوری | موسسه رده بندی ایرانیان |  | 1 | تفاهم نامه
|  | 04/100/10144 | 10144 | 1404/06/29 | عمومی | 100 | صدور بلیط فراهی | صادره | سعیدی | مدیریت | هواپیمایی پرشیا سیر
|  | 04/162/10143 | 10143 | 1404/06/29 | بلال | 162 | معرفی مدیر پروژه - آقای ساقری چی ها | صادره | شهریاری
|  | 04/159/10142 | 10142 | 1404/06/26 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | ابلاغ نامه شروع به کار قرارداد شماره IPEC-C-04-159-05 | صادره | کریمی | سازمان تامین اجتماعی شعبه 1 عسلویه | تامین اجتماعی |  | 1 | 04/30/10028
RTI-PR-002 | 1404/06/26 | 04/159/10141 | 10141 | 1404/06/26 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | معرفی به بیمه تامین اجتماعی قرارداد شماره IPEC-C-04-159-05 | وارده | کتابچی | کریمی | رال
PPL1404/CCA/182 | 1404/06/08 | 04/162/10140 | 10140 | 1404/06/25 | بلال | 162 | معرفی نامه جهت صدور ضمانتنامه بانکی برای قرارداد شماره CCA/C/1404/13 | وارده | حاجی سالم- بانک تجارت | آیپک | پترو پارس
18/04/862347 | 1404/06/18 | 04/162/10139 | 10139 | 1404/06/25 | بلال | 162 | نامه بانک به پتروپارس مربوط به ضمانتنامه انجام تعهدات شماره 1800176404200400005 | وارده | محبعلی زاده- معصومیان- پترو پارس | آیپک | بانک تجارت مستقل نفت | 18/04/786907
|  | 04//10138 | 10138 | 1404/06/25 | تجهیزات |  | اصلاحی پیشنهاد قیمت حمل و تجهیزات تزریق نیتروژن-شرکت کهران بتون | وارده | کریمی
|  | 04/100/10137 | 10137 | 1404/06/24 | عمومی | 100 | ابطال چک | صادره | مدیران آیپک | محبعلی زاده | بانک تجارت نفت
|  | 04/159/10136 | 10136 | 1404/06/24 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | شروع عملیات ایمن سازی خط لوله بخش عسلویه | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران
|  | 04/159/10135 | 10135 | 1404/06/24 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | مشخصات اقلام مرتبط با اسمارت فلنج | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران | 66991
|  | 04/159/10133 | 10133 | 1404/06/24 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | ارسال صورت وضعیت شماره 2- قرارداد شماره 5916 | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | صورت وضعیت
|  | 04/100/10134 | 10134 | 1404/06/24 | عمومی | 100 | صدور بلیط میرزازاده | صادره | سعیدی | مدیریت | هواپیمایی پرشیا سیر
|  | 04/159/10132 | 10132 | 1404/06/23 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | گزارش هفتگی (تجمیعی) شماره 14 و 15 پروژه خط لوله 32 اینچ سیری به عسلویه قرارداد شماره 5916-1403-2 ف ق | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | گزارش هفتگی شماره 14 و 15
|  | 04/159/10131 | 10131 | 1404/06/23 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | معرفی آقای کریمی به عنوان مدیر پروژه | صادره | نوری | بنایی | رال
|  | 04/100/10130 | 10130 | 1404/06/22 | عمومی | 100 | صدور بلیط فراهی | صادره | سعیدی | مدیریت | هواپیمایی پرشیا سیر
|  | 04/155/10129 | 10129 | 1404/06/22 | 30 اینچ سیری سلمان | 155 | ارسال صورت وضعیت قطعی شماره 10 | صادره | نوری | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | صورت وضعیت قطعی
|  | 04/100/10128 | 10128 | 1404/06/22 | عمومی | 100 | افزایش نام یک نفر به لیست بیمه مسئولیت کارگاه | صادره | سعیدی | ملکی فر | نمایندگی بیمه ایران
BKS-04-06-0026 | 1404/06/16 | 04/100/10127 | 10127 | 1404/06/22 | عمومی | 100 | بازاریابی (اعلام آمادگی جهت همکاری)- شرکت آروین سیستم | وارده | کاظمیان | کریمی | آروین سیستم |  | 1 | فرم دعوتنامه همکاری
EGP-04-06-0452 | 1404/06/16 | 04/100/10126 | 10126 | 1404/06/22 | عمومی | 100 | بازاریابی (اعلام آمادگی جهت همکاری)- شرکت ارتقا گستر پویا | وارده | هاشمی | کریمی | ارتقا گستر پویا |  | 1 | فرم دعوتنامه همکاری
|  | 04/100/10125 | 10125 | 1404/06/22 | عمومی | 100 | ابطال چک | صادره | مدیران آیپک | محبعلی زاده | بانک تجارت نفت
|  | 04/100/10124 | 10124 | 1404/06/22 | عمومی | 100 | معرفی پیک جهت دریافت دسته چک از بانک تجارت | صادره | نوری | محبعلی زاده | بانک تجارت نفت
18/04/823102 | 1404/06/11 | 04/162/10123 | 10123 | 1404/06/22 | بلال | 162 | تمدید ضمانتنامه- شرکت پتروپارس لیمیتد | وارده | محبعلی زاده- معصومیان- پترو پارس | آیپک | بانک تجارت مستقل نفت | PPL1404/CCA/179 | 1 | ضمانتنامه
|  | 04/159/10122 | 10122 | 1404/06/22 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | تایید کاربرد حساب کاربری شرکت ایده پویان انرژی در سامانه سدف | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران
|  | 04/100/10120 | 10120 | 1404/06/16 | عمومی | 100 | درخواست واریز مبلغ | صادره | مدیران آیپک | محبعلی زاده | بانک تجارت نفت
|  | 04/100/10119 | 10119 | 1404/06/16 | بیمه ایران | 100 | افزایش 2 عدد پمپ به بیمه تجهیزات | صادره | سعیدی | ملکی فر | نمایندگی بیمه ایران
|  | 04/100/10118 | 10118 | 1404/06/15 | بیمه ایران | 100 | افزایش نام یک نفر به لیست بیمه مسئولیت کارگاه | صادره | سعیدی | ملکی فر | نمایندگی بیمه ایران
|  | 04//10117 | 10117 | 1404/06/15 | فاز 11 رال |  | لایحه دفاعیه قرارداد شماره 111-402 | صادره | سازمان تامین اجتماعی شعبه 2 بیدخون
|  | 04/159/10116 | 10116 | 1404/06/15 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | مشخصات خودروی فوتون جهت اخذ مجوز ورود در پالایشگاه چهارم | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران | 04/159/10091
|  | 04/159/10115 | 10115 | 1404/06/15 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | لیست تجهیزات جهت اخذ مجوز ورود در پالایشگاه چهارم | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران | 04/159/10091 | 1 | لیست تجهیزات
|  | 04/159/10114 | 10114 | 1404/06/15 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | لیست نفرات جهت اخذ مجوز ورود در پالایشگاه چهارم | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران | 04/159/10091 | 1 | لیست نفرات
|  | 04/159/10113 | 10113 | 1404/06/15 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | رویه ایمن سازی خط لوله 32 اینچ | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران | 58214-105317/400/24 | 1
PPL1404/CCA/196 | 1404/06/12 | 04/162/10112 | 10112 | 1404/06/15 | بلال | 162 | اصلاح ضمانتنامه بانکی انجام تعهدات شرکت ایده پویان انرژی | وارده | حاجی سالم | نوری | پترو پارس | 18/04/786907 | 1 | اصلاح ضمانتنامه
|  | 04/100/10111 | 10111 | 1404/06/15 | بیمه ایران | 100 | اصلاح الحاقیه افزایشی بیمه مسئولیت دفتر مرکزی | صادره | سعیدی | ملکی فر | نمایندگی بیمه ایران
|  | 04//10110 | 10110 | 1404/06/12 | فلات قاره 5723 |  | ارسال صورت وضعیت نهایی شماره 9 مربوط به قرارداد شماره 5723-1401-2 ف ق | صادره | مومنی
|  | 04/159/10109 | 10109 | 1404/06/12 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست هماهنگی جهت بارگیری نیتروژن | صادره | کریمی | اکبری | شرکت پتروشیمی بوشهر |  | 1
|  | 04/162/10108 | 10108 | 1404/06/12 | بلال | 162 | Letter of Intent | صادره | PT ZEE INDONESIA
|  | 04//10107 | 10107 | 1404/06/12 | تجهیزات |  | ارائه پیشنهاد مالی بازنگری شده مطالعات زیست محیطی خط لوله میدان گازی بلال-PEN | وارده | کریمی
|  | 04/100/10106 | 10106 | 1404/06/12 | عمومی | 100 | درخواست واریز مبلغ | صادره | مدیران آیپک | محبعلی زاده | بانک تجارت نفت
46850 | 1404/06/12 | 04/159/10105 | 10105 | 1404/06/12 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | معرفی نمایندگان کارفرما جهت بازدید از شناور DSV Whale | وارده | مومنی | کریمی | فلات قاره ایران | 04/159/10098
|  | 04/100/10104 | 10104 | 1404/06/11 | عمومی | 100 | صدور بلیط | صادره | سعیدی | مدیریت | هواپیمایی پرشیا سیر
|  | 04/159/10103 | 10103 | 1404/06/11 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | موارد فنی مربوط به عملیات پاکسازی آلودگی میکروبی خط لوله 32 اینچ | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران | 43557 | 1
|  | 04/100/10102 | 10102 | 1404/06/11 | عمومی | 100 | رزرو هتل | صادره | سعیدی | مدیریت | هتل ریم رام
|  | 04/100/10101 | 10101 | 1404/06/11 | عمومی | 100 | معرفی نامه آقای صدیق - طب کار | صادره | سعیدی | مدیریت | طب کار سما
|  | 04//10100 | 10100 | 1404/06/09 | فاز 11 رال |  | فرم دعوت کارفرما برای شرکت در جلسه هیأت تشخیص مطالبات | وارده | آیپک
|  | 04/100/10099 | 10099 | 1404/06/13 | عمومی | 100 | معرفی نامه | صادره | سعیدی | مدیریت | طب کار سما
|  | 04/159/10098 | 10098 | 1404/06/09 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | معرفی شناور پیمانکار فرعی عملیات تعمیر خط لوله بخش دریا | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1
44802 | 1404/06/05 | 04/159/10097 | 10097 | 1404/06/08 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | اصلاحات لازم بر روی مدارک پروژه دریافتی با ترنسمیتال شماره 16 | وارده | مومنی | کریمی | فلات قاره ایران | ترنسمیتال شماره IPEC-159-EN-IOOC-016
44801 | 1404/06/05 | 04/159/10096 | 10096 | 1404/06/08 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | ارسال مدارک اصلاح شده HSE Plan پروژه تعمیرات و راه اندازی خط لوله 32 اینچ انتقال گاز سیری عسلویه | وارده | مومنی | کریمی | فلات قاره ایران | 83441
|  | 04/100/10095 | 10095 | 1404/06/08 | عمومی | 100 | معرفی نامه | صادره | مرندی | مدیریت | مهرینو
|  | 04/100/10094 | 10094 | 1404/06/08 | عمومی | 100 | صدور بلیط | صادره | سعیدی | مدیریت | هواپیمایی پرشیا سیر
|  | 04/162/10093 | 10093 | 1404/06/08 | بلال | 162 | مدارک ارزیابی کیفی مناقصه | صادره | ندیران
|  | 04//10092 | 10092 | 1404/06/24 | فلات قاره 5723 |  | پاسخ نامه مبانی محاسباتی سازمان تامین اجتماعی شعبه بندر لنگه | صادره | مومنی
|  | 04/159/10091 | 10091 | 1404/06/08 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست هماهنگی جهت ورود تجهیزات به پالایشگاه چهارم | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1
|  | 04/100/10090 | 10090 | 1404/06/05 | عمومی | 100 | صدور بلیط | صادره | سعیدی | مدیریت | هواپیمایی پرشیا سیر
|  | 04/162/10089 | 10089 | 1404/06/05 | بلال | 162 | ارسال سفته ضمانت | صادره | حاجی سالم - پتروپارس
|  | 04/159/10088 | 10088 | 1404/06/08 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست جلسه در خصوص مطالعات RCFA | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران
44747 | 1404/06/05 | 04/159/10087 | 10087 | 1404/06/05 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | اصلاحات لازم بر روی مدارک پروژه دریافتی با ترانسمیتال های شماره 11 و 13 | وارده | مومنی | کریمی | فلات قاره ایران |  | 1
|  | 04/162/10086 | 10086 | 1404/06/04 | بلال | 162 | درخواست استعلام قیمت مطالعات HAZID,HAZOP,SIL - شرکت آریا ایمن تدبیر | صادره | کریمی | عرب حسینی | شرکت آریا ایمن تدبیر
44557 | 1404/06/03 | 04/159/10085 | 10085 | 1404/06/04 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | ارائه پیشنهاد فنی- مالی و برنامه زمان بندی عملیات پاکسازی آلودگی میکروبی پروژه تعمیرات و راه اندازی خط لوله 32 اینچ انتقال گاز سییری به عسلویه | وارده | مومنی | کریمی | فلات قاره ایران |  | 1 | دستورالعمل پاکسازی آلودگی های میکروبی
|  | 04/159/10083 | 10083 | 1404/06/04 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | معرفی بازرس شخص ثالث | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | رزومه
|  | 04/157/10082 | 10082 | 1404/06/03 | ایزولاسیون لایزرهای سکوی kpp | 157 | معرفی نامه | صادره | نوری | مدیریت | نفت و گاز پارس
|  | 04/162/10081 | 10081 | 1404/06/03 | بلال | 162 | درخواست اصلاح ضمانتنامه انجام تعهدات شماره 1800176404200400005 | صادره | نوری | محبعلی زاده | بانک تجارت نفت
|  | 04/100/10080 | 10080 | 1404/06/03 | عمومی | 100 | افزایش نام نفرات به لیست بیمه مسئولیت دفتر مرکزی | صادره | نوری | ملکی فر | نمایندگی بیمه ایران
|  | 04/100/10079 | 10079 | 1404/06/03 | عمومی | 100 | اعلام تغییر آدرس کارگاه | صادره | نوری | ملکی فر | نمایندگی بیمه ایران
|  | 04/159/10078 | 10078 | 1404/06/03 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست هماهنگی جهت تأمین MEG مورد نیاز عملیات ایمن سازی | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران
253838-42504/م ع | 1404/05/28 | 04/159/10077 | 10077 | 1404/05/29 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست تامین 2 شاخه لوله 32 اینچ با پوشش بتنی مربوط به پروژه تعمیرات و راه اندازی خط لوله 32 اینچ انتقال گاز سیری به عسلویه | وارده | راستی-پورهنگ | کریمی | فلات قاره ایران
|  | 04/100/10076 | 10076 | 1404/06/05 | عمومی | 100 | درخواست تسهیلات جهت خرید مواد مصرفی | صادره | نوری | محبعلی زاده | بانک تجارت نفت |  | 1 | چک و پیش فاکتور
|  | 04/100/10075 | 10075 | 1404/05/29 | عمومی | 100 | درخواست تسهیلات جهت خرید تجهیزات صنعتی | صادره | نوری | محبعلی زاده | بانک تجارت نفت |  | 1 | پیش فاکتور
|  | 04/100/10072 | 10072 | 1404/05/29 | عمومی | 100 | معرفی نامه | صادره | نوری | مدیریت | بانک پاسارگاد
|  | 04//10071 | 10071 | 1404/05/29 | فروزان-IGC |  | درخواست ارسال فرم تاییدیه حسابرسی این شرکت به واحد مالی | صادره | هوشمند
|  | 04//10070 | 10070 | 1404/05/28 | نفت و گاز پارس |  | درخواست ارسال فرم تاییدیه حسابرسی این شرکت به واحد مالی | صادره | واحد مالی
|  | 04/100/10069 | 10069 | 1404/05/28 | عمومی | 100 | درخواست گردش حساب | صادره | مدیران آیپک | ریاست | بانک اقتصاد نوین
|  | 04//10068 | 10068 | 1404/05/28 | فاز 11 رال |  | درخواست ارسال فرم تاییدیه حسابرسی این شرکت به واحد مالی | صادره | دماوندی
|  | 04/162/10067 | 10067 | 1404/05/28 | بلال | 162 | درخواست اصلاح ضمانتنامه انجام تعهدات شماره 1800176404200400005 | صادره | نوری | محبعلی زاده | بانک تجارت نفت |  | 1 | ضمانتنامه انجام تعهدات
RTI-PR-001 | 1404/05/22 | 04/159/10066 | 10066 | 1404/05/27 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | پروژه ساخت و نصب اسپول 32 اینچ خط لوله سیری عسلویه | وارده | بنایی | نوری | فلات قاره ایران | 04/30/10028 | 1 | قرارداد
|  | 04/100/10065 | 10065 | 1404/05/27 | عمومی | 100 | صدور بلیط | صادره | مدیریت هواپیمایی پرشیا سیر
|  | 04/100/10064 | 10064 | 1404/05/27 | عمومی | 100 | معرفی نامه | صادره | محبعلی زاده - بانک تجارت
|  | 04//10063 | 10063 | 1404/05/27 | فلات قاره 5723 |  | درخواست ارسال فرم تاییدیه حسابرسی این شرکت به واحد مالی | صادره | مومنی
|  | 04/159/10062 | 10062 | 1404/05/27 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | وجود انحراف در خط لوله 32 اینچ بخش عسلویه | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | گزارش تصویری
|  | 04/100/10061 | 10061 | 1404/05/27 | عمومی | 100 | درخواست واریز مبلغ | صادره | محبعلی زاده - بانک تجارت
|  | 04/100/10060 | 10060 | 1404/05/26 | عمومی | 100 | درخواست واریز مبلغ | صادره | محبعلی زاده - بانک تجارت
|  | 04/100/10059 | 10059 | 1404/05/26 | عمومی | 100 | ارسال پاکت الف مربوط به مناقصه شماره 35-1404-1330 ایولاسیون رایزرهاو خطوط لوله در سکوهای دریایی پارس جنوبی | صادره | خانم حاج حسنی- دبیر کمیسیون مناقصات
|  | 04//10058 | 10058 | 1404/05/26 | مالی |  | درخواست گردش حساب | صادره | بانک پاسارگاد شعبه خرمشهر
|  | 04//10057 | 10057 | 1404/05/26 | مالی |  | درخواست گردش حساب | صادره | بانک تجارت - شعبه نفت
|  | 04//10056 | 10056 | 1404/05/26 | مالی |  | درخواست گردش حساب | صادره | بانک تجارت- شعبه دزاشیب
|  | 04//10055 | 10055 | 1404/05/26 | مالی |  | درخواست گردش حساب | صادره | بانک شهر شعبه باهنر
|  | 04//10054 | 10054 | 1404/05/26 | مالی |  | درخواست گردش حساب | صادره | بانک اقتصاد نوین شعبه اسفندیار
|  | 04//10053 | 10053 | 1404/05/26 | مالی |  | درخواست تاییدیه از بانک در رابطه با حسابرسی دوره مالی منتهی به سال 1403 | صادره | بانک پاسارگاد شعبه خرمشهر
|  | 04/100/10052 | 10052 | 1404/05/26 | عمومی | 100 | معرفی نامه | صادره | سازمان امور مالیاتی مرکز
|  | 04//10051 | 10051 | 1404/05/26 | مالی |  | درخواست تاییدیه از بانک در رابطه با حسابرسی دوره مالی منتهی به سال 1403 | صادره | بانک اقتصاد نوین شعبه اسفندیار
|  | 04//10050 | 10050 | 1404/05/26 | مالی |  | درخواست تاییدیه از بانک در رابطه با حسابرسی دوره مالی منتهی به سال 1403 | صادره | بانک تجارت- شعبه دزاشیب
|  | 04//10049 | 10049 | 1404/05/26 | مالی |  | درخواست تاییدیه از بانک در رابطه با حسابرسی دوره مالی منتهی به سال 1403 | صادره | بانک تجارت - شعبه نفت
|  | 04//10048 | 10048 | 1404/05/26 | مالی |  | درخواست تاییدیه از بانک در رابطه با حسابرسی دوره مالی منتهی به سال 1403 | صادره | بانک شهر
|  | 04/100/10047 | 10047 | 1404/05/25 | عمومی | 100 | معرفی نامه جهت سفارش مهر | صادره | مهرینو
|  | 04/159/10045 | 10045 | 1404/05/25 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | گزارش هفتگی شماره 12 | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | گزارش هفتگی شماره 12
|  | 04//10044 | 10044 | 1404/05/25 | مالی |  | درخواست ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت | صادره | محبعلی زاده - بانک تجارت
|  | 04/100/10043 | 10043 | 1404/05/22 | عمومی | 100 | معرفی نامه | صادره | محیبعلی زاده - بانک تجارت
|  | 04/159/10042 | 10042 | 1404/05/21 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | داشبورد مدیریتی شماره 08 پروژه خط لوله 32 اینچ سیری به عسلویه | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | داشبورد مدیریتی
|  | 04/159/10041 | 10041 | 1404/05/21 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | پیشنهاد فنی و مالی تامین و نصب شیر 32 اینچ ESDV | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران | 108589 | 1
|  | 04//10040 | 10040 | 1404/05/21 | مالی |  | درخواست واریز مبلغ | صادره | محبعلی زاده - بانک تجارت
|  | 04/100/10039 | 10039 | 1404/05/21 | بیمه ایران | 100 | اعلام نرخ جهت بیمه نامه تجهیزات | صادره | ملکی فر
|  | 04/100/10038 | 10038 | 1404/05/20 | عمومی | 100 | صدور بلیط | صادره | مدیریت هواپیمایی پرشیا سیر
|  | 04//10037 | 10037 | 1404/05/20 | فاز 11 رال |  | لایحه دفاعیه قرارداد شماره 111-402 | صادره | تامین اجتماعی شعبه یک عسلویه
|  | 04/159/10036 | 10036 | 1404/05/19 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست تخصیص سوخت مورد نیاز شهریور ماه سال 1404 | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1
|  | 04/100/10035 | 10035 | 1404/05/19 | عمومی | 100 | صدور بلیط | صادره | مدیریت هواپیمایی پرشیا سیر
|  | 04/100/10034 | 10034 | 1404/05/19 | عمومی | 100 | صدور بلیط | صادره | مدیریت هواپیمایی پرشیا سیر
|  | 04//10033 | 10033 | 1404/05/18 | مالی |  | درخواست ضمانتنامه شرکت در مناقصه | صادره | محیعلی زاده - بانک تجارت
|  | 04/159/10032 | 10032 | 1404/05/18 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | گزارش هفتگی شماره 11 | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | گزارش هفتگی شماره11
|  | 04/100/10031 | 10031 | 1404/05/14 | عمومی | 100 | اجاره نامه شماره 0268 مورخ 1403/05/10 دفتر مشاوراملاک پایتخت عسلویه | صادره | جعفری- شرکت تعاونی پولاد البرز خلیج فارس
|  | 04/100/10030 | 10030 | 1404/05/18 | عمومی | 100 | معرفی نامه آقای بلوچی | صادره | طب کار سما
|  | 04/100/10029 | 10029 | 1404/05/14 | بازاریابی | 100 | ارسال ضمانتنامه بانکی انجام تعهدات | صادره | حاجی سالم- پتروپارس
|  | 04//10028 | 10028 | 1404/05/13 | فاز 32 اینچ رال |  | ابلاغ کار عملیات تعمیر خط لوله دریایی 32 اینچ سیری – عسلویه | صادره | بنایی
35643 | 1404/05/11 | 04/159/10027 | 10027 | 1404/05/13 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | بررسی وضعیت شیر ساحلی خط لوله 32 اینچ انتقال گاز سیری به عسلویه | وارده | سالاری-شمشیری | کریمی | فلات قاره ایران
|  | 04/159/10026 | 10026 | 1404/05/13 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | برنامه زمانبندی (Replan) پروژه خط لوله گاز 32 اینچ سیری- عسلویه | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران | 04/159/9959 | 1 | جدول زمانبندی
|  | 04//10025 | 10025 | 1404/05/12 | تجهیزات |  | پیشنهاد قیمت حمل و تجهیزات تزریق نیتروژن- شرکت کهران بتون | وارده | کریمی
|  | 04//10024 | 10024 | 1404/05/12 | تجهیزات |  | انجام کالیبراسیون | صادره | شرکت کاوش ابزار لیان (کالکو)
35836/م ا ت | 1404/05/12 | 04/159/10023 | 10023 | 1404/05/12 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | اطلاعات سوخت مصرفی مربوط به تجهیزات پیمانکاران شرکت نفت فلات قاره ایران | وارده | سالاری-عابدینی | کریمی | فلات قاره ایران |  | 1 | DSV WHALE
|  | 04//10022 | 10022 | 1404/05/12 | مالی |  | درخواست ضمانتنامه بانکی حسن انجام کار | صادره | محبعلی زاده - بانک تجارت
|  | 04//10021 | 10021 | 1404/05/11 | مالی |  | تعیین تکلیف ضمانتنامه شماره 1800176404200100001 شرکت ایده پویان انرژی | وارده | پتروپارس لیمیتد - آیپک
|  | 04/159/10020 | 10020 | 1404/05/11 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | گزارش هفتگی شماره 10 پروژه خط لوله 32 اینچ سیری به عسلویه | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | گزارش هفتگی شماره 10
|  | 04//10019 | 10019 | 1404/05/12 | مالی |  | افزایش حد انتقال وجه روزانه | صادره | محبعلی زاده - بانک تجارت
|  | 04//10018 | 10018 | 1404/05/12 | مالی |  | تهاتر مالیات تکلیفی سال 1403 با بدهی مالیاتی شرکت پولاد البرز خلیج فارس گروه | صادره | اداره مالیات عسلویه
|  | 04//10017 | 10017 | 1404/05/11 | تجهیزات |  | پیشنهاد قیمت- شرکت پیشگام صنعت ابزار | وارده | کریمی
|  | 04/159/10016 | 10016 | 1404/05/11 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست تسریع در بررسی و پرداخت صورت وضعیت شماره 1 قرارداد شماره 5916-1403-2 ف ق | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران | 04/159/9999
|  | 04//10015 | 10015 | 1404/05/11 | فلات قاره 5723 |  | ارسال مدارک نهایی Final Book مربوط به پروژه پیش راه اندازی و راه اندازی خط لوله 30 اینچ انتقال گاز KPP | صادره | مومنی
|  | 04//10014 | 10014 | 1404/05/11 | مالی |  | درخواست واریز مبلغ | صادره | محبعلی زاده - بانک تجارت
|  | 04/100/10013 | 10013 | 1404/05/08 | عمومی | 100 | معرفی نامه | صادره | اداره مالیات بر ارزش افزوده
|  | 04/100/10012 | 10012 | 1404/05/07 | بیمه ایران | 100 | افزایش نام یک نفر به لیست بیمه مسئولیت کارگاه | صادره | ملکی فر
|  | 04/159/10011 | 10011 | 1404/05/07 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست هماهنگی جهت تأمین نیتروژن و MEG | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران
|  | 04/100/10010 | 10010 | 1404/05/07 | بیمه SOS | 100 | درخواست الحاقیه افزایشی | صادره | بیمه آسماری
|  | 04//10009 | 10009 | 1404/05/06 | مالی |  | درخواست واریز مبلغ | صادره | محبعلی زاده - بانک تجارت
|  | 04/159/10008 | 10008 | 1404/05/08 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | ارسال صورتحساب فروش کالا و خدمات شماره 1 | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | صورتحساب
|  | 04/159/10007 | 10007 | 1404/05/06 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | گزارش هفتگی شماره 09 پروژه خط لوله 32 اینچ سیری به عسلویه | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | گزارش هفتگی شماره 09
|  | 04//10006 | 10006 | 1404/05/05 | فاز 11 رال |  | نامه تامین اجتماعی به رال - شرکت ایده پویان انرژی مجری قرارداد شماره 111-402 | وارده | رال
|  | 04/100/10005 | 10005 | 1404/05/04 | بیمه ایران | 100 | افزایش نام نفرات به لیست بیمه مسئولیت کارگاه | صادره | ملکی فر
|  | 04/100/10004 | 10004 | 1404/05/04 | بیمه ایران | 100 | افزایش نام نفرات به لیست بیمه مسئولیت دفتر مرکزی | صادره | ملکی فر
|  | 04/100/10003 | 10003 | 1404/05/04 | بازاریابی | 100 | Unconditional Acceptance of Letter of Intent (LOI) No. PPL1404/CCA/114 | صادره | پتروپارس
|  | 04//10002 | 10002 | 1404/05/05 | فلات قاره 5723 |  | گزارش لایحه تاخیرات مربوط به قرارداد شماره 5723-1401-2 ف ق | صادره | مومنی
32876 | 1404/05/04 | 04/159/10001 | 10001 | 1404/05/04 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | تسریع در ارائه پیشنهاد فنی - مالی تامین و نصب شیر 32 اینچ ESDV مربوط به خط لوله انتقال گاز سیری- عسلویه | وارده | مومنی | کریمی | فلات قاره ایران | 108589
|  | 04/100/10000 | 10000 | 1404/05/04 | مناقصه | 100 | اعلام تمایل شرکت در مناقصه ایزولاسیون رایزرها و خطوط لوله در سکوهای دریایی پارس جنوبی به شماره مناقصه 35-1404-1330 | صادره | نفت و گاز پارس
|  | 04/159/9999 | 9999 | 1404/05/04 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | ارسال صورت وضعیت شماره 1 | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1
|  | 04/100/9998 | 9998 | 1404/04/01 | عمومی | 100 | نامه مشارکت با شرکت رال | صادره | نوری | بنایی | رال آفشور
|  | 04//9997 | 9997 | 1404/05/04 | مالی |  | درخواست حسابرسی | صادره | آریان محاسب پویا
|  | 04//9996 | 9996 | 1404/05/04 | مالی |  | ابطال چک | صادره | محبعلی زاده - بانک تجارت
|  | 04/100/9995 | 9995 | 1404/04/31 | عمومی | 100 | حذف نام نفرات از لیست بیمه تکمیلی | صادره | نوری | مدیریت | بیمه آسماری
|  | 04/100/9994 | 9994 | 1404/04/31 | عمومی | 100 | معرفی نامه | صادره | نوری | مدیریت | پرسا شیمی
|  | 04/100/9993 | 9993 | 1404/04/31 | عمومی | 100 | درخواست پیش پرداخت | صادره | کریمی | بحرینی | پترو بهره بردار فراساحل | OPP-1404042430 | 1 | پیش فاکتور
|  | 04//9992 | 9992 | 1404/04/31 | تجهیزات |  | انجام کالیبراسیون | صادره | پارس صحت آزمون
|  | 04//9991 | 9991 | 1404/04/31 | تجهیزات |  | انجام کالیبراسیون | صادره | آروین سیستم
|  | 04//9990 | 9990 | 1404/04/31 | مالی |  | درخواست واریز مبلغ | صادره | محبعلی زاده - بانک تجارت
|  | 04//9989 | 9989 | 1404/04/31 | تجهیزات |  | پیشنهاد مالی فوم پیگ | وارده | آیپک
|  | 04/159/9988 | 9988 | 1404/04/31 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | گزارشات هفتگی شماره 03 الی 08 پروژه خط لوله 32 اینچ سیری به عسلویه | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1
|  | 04//9987 | 9987 | 1404/04/30 | تجهیزات |  | درخواست استعلام قیمت | صادره | اسکندری- ساوای
|  | 04//9986 | 9986 | 1404/04/30 | تجهیزات |  | استعلام قیمت ساخت Poly Pig سایز 32 اینچ | صادره | اسکندری- ساوای
|  | 04//9985 | 9985 | 1404/04/30 | تجهیزات |  | پیشنهاد مالی | وارده | آیپک
|  | 04//9984 | 9984 | 1404/04/30 | تجهیزات |  | درخواست اجاره پمپ تراک | صادره | مبرهنی-معاونت اجریی دمیکو
|  | 04//9983 | 9983 | 1404/04/30 | تجهیزات |  | درخواست استعلام قیمت | صادره | عباسی- مدیرعامل شگرف
|  | 04//9982 | 9982 | 1404/04/30 | تجهیزات |  | استعلام قیمت مواد شیمیایی | صادره | نصیرالاسلامی - پرسا شیمی
|  | 04//9981 | 9981 | 1404/04/29 | تجهیزات |  | درخواست ارائه پیشنهاد فنی و مالی تامین ESDV سایز 32 اینچ | صادره | اخوان- مدیر فروش شرکت کامکار
|  | 04//9980 | 9980 | 1404/04/29 | تجهیزات |  | درخواست ارائه پیشنهاد فنی و مالی تامین ESDV سایز 32 اینچ | صادره | شرکت پیشگام
|  | 04//9979 | 9979 | 1404/04/29 | مالی |  | درخواست واریز مبلغ | صادره | محبعلی زاده - بانک تجارت
|  | 04//9978 | 9978 | 1404/04/29 | تجهیزات |  | اعلام شماره حساب | وارده | آیپک
OPP-1404042430 | 1404/04/24 | 04/100/9977 | 9977 | 1404/04/29 | عمومی | 100 | ابلاغ رسمی پروژه تمیزکاری خط 16 اینچ بهرگانسر به ابوذر | وارده | بحرینی | کریمی | پترو بهره بردار فراساحل
|  | 04/100/9976 | 9976 | 1404/04/28 | عمومی | 100 | The Revised Clarification for Commercial Proposal | صادره | نوری | حاجی سالم | پترو پارس |  | 1 | قرارداد
|  | 04//9975 | 9975 | 1404/04/25 | تجهیزات |  | استعلام پیشنهاد فنی و مالی ساخت ایزوتانکهای نیتروژن مایع | صادره | خرمی- شرکت نادر سرشت
|  | 04//9974 | 9974 | 1404/04/25 | تجهیزات |  | استعلام پیشنهاد فنی و مالی ساخت ایزوتانکهای نیتروژن مایع | صادره | جمشیدی- شرکت پیشران زمهریر آسمان
|  | 04//9973 | 9973 | 1404/04/25 | تجهیزات |  | درخواست سفارش پمپ WKL150/6 | صادره | جعفری- مدیرعامل شرکت آبروان
|  | 04/100/9972 | 9972 | 1404/04/24 | عمومی | 100 | حذف نام نفرات از لیست بیمه مسئولیت کارگاه | صادره | نوری | ملکی فر | بیمه ایران
|  | 04//9971 | 9971 | 1404/04/24 | تاسیسات |  | قبض پرداخت مالیات تکلیفی شماره 251596231 مورخ 1392/07/29 | صادره | گتابی - مدیر پروژه های سنواتی تاسیسات
|  | 04//9970 | 9970 | 1404/04/24 | تجهیزات |  | استعلام قیمت پمپ wkl150 | صادره | جعفری- مدیرعامل شرکت آبروان
|  | 04/154/9969 | 9969 | 1404/04/24 | ایلام | 154 | پیگیری ابلاغ رسمی صورتجلسه مورخ 1404/03/10 قرارداد IPLC-1401-052 | صادره | نوری/شریفی |  | پتروشیمی ایلام | 1911/1403/3537ص
|  | 04/100/9968 | 9968 | 1404/04/23 | عمومی | 100 | معرفی نامه آقای دهقانی | صادره | نوری | مدیریت | املاک پدیده عسلویه
|  | 04//9967 | 9967 | 1404/04/23 | مالی |  | تمدید ضمانتنامه قرارداد 5723 فلات قاره | وارده | شرکت نفت فلات قاره
|  | 04/100/9966 | 9966 | 1404/04/23 | عمومی | 100 | معرفی نامه | صادره | نوری | مصباح | پترو پارس
|  | 04//9965 | 9965 | 1404/04/23 | تجهیزات |  | استعلام قیمت ساخت Poly Pig سایز 32 اینچ | صادره | عباسی- مدیرعامل شگرف
|  | 04//9964 | 9964 | 1404/04/23 | مالی |  | اعتراض به برگه جرائم موضوع ماده 169 سال 1402 | صادره | اداره امور مالیاتی
|  | 04/100/9963 | 9963 | 1404/04/23 | عمومی | 100 | معرفی نامه | صادره | نوری | مصباح | پترو پارس
|  | 04//9962 | 9962 | 1404/04/22 | مالی |  | تمدید ضمانتنامه | وارده | شرکت نفت فلات قاره
|  | 04/100/9961 | 9961 | 1404/04/22 | عمومی | 100 | ابلاغ قرارداد خدمات حمل و ترخیص کالا | صادره | مرندی | محمدی | آرون تجارت هور کاسپین |  | 1 | ابلاغ قرارداد
|  | 04//9960 | 9960 | 1404/04/22 | مالی |  | درخواست بخشودگی جرائم | صادره | اداره امور مالیاتی
|  | 04/159/9959 | 9959 | 1404/04/22 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست الحاقیه زمانی قرارداد شماره 5916-1403-2 ف ق | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | نامه ابلاغ قرارداد و مکاتبات در خصوص تخصیص زمین
|  | 04/100/9958 | 9958 | 1404/04/21 | عمومی | 100 | اشتغال به کار آقای بلوچی | صادره | نوری | ریاست | واحد آموزشی دانشگاه امیرکبیر |  | 1 | طرح آموزشی
|  | 04//9957 | 9957 | 1404/04/21 | مالی |  | اعتراض بدهی ارزش افزوده فصول سال 1402 | صادره | اداره امور مالیاتی
|  | 04//9956 | 9956 | 1404/04/18 | مالی |  | معرفی حسابرس اصلی و بازرس قانونی - موسسه آریان محاسب پویا | وارده | ریاست اداره کل ثبت شرکتها
|  | 04//9955 | 9955 | 1404/04/18 | مالی |  | تهاتر مطالبات ارزش افزوده سال 1401با بدهی ارزش افزوده سال 1402 | صادره | اداره امور مالیاتی
|  | 04//9954 | 9954 | 1404/04/18 | مالی |  | درخواست تقسیط بدهی مالیات عملکرد سال 1402 | صادره | اداره امور مالیاتی
|  | 04//9953 | 9953 | 1404/04/18 | مالی |  | درخواست بخشوئگی جرائم | صادره | اداره امور مالیاتی
|  | 04//9952 | 9952 | 1404/04/17 | فاز 11 رال |  | قرارداد شماره 111-402 کد کارگاه 0698290209 ردیف 90000013 | وارده | تامین اجتماعی شعبه یک عسلویه
26/25/0243 | 2025-06-29 | 04/159/9951 | 9951 | 1404/04/17 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | تاییدیه ترانسمیتال 07 از طرف موسسه رده بندی ایرانیان | وارده | جمشیدی | کریمی | موسسه رده بندی ایرانیان
|  | 04//9950 | 9950 | 1404/04/17 | مالی |  | ابطال چک | صادره | مجبعلی زاده - بانک تجارت
|  | 04//9949 | 9949 | 1404/04/01 | قراردادها |  | قرارداد فیمابین دانشگاه صنعتی امیر کبیر | صادره | بلوچی
|  | 04//9948 | 9948 | 1404/04/11 | مالی |  | درخواست واریز مبلغ | صادره | گودرزی- بانک تجارت دزاشیب
|  | 04/100/9947 | 9947 | 1404/04/11 | عمومی | 100 | اعلام عدم نیاز و اختتام همکاری | صادره | نوری | شوشتری | آیپک
|  | 04/159/9946 | 9946 | 1404/04/11 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | ورود شناور نوار 2 به جزیره سیری | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران
|  | 04/159/9945 | 9945 | 1404/04/11 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست مجوز ورود نفرات به جزیره سیری | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1
|  | 04/159/9944 | 9944 | 1404/04/11 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست جرثقیل 90 تن | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران
|  | 04/159/9943 | 9943 | 1404/04/11 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست خدمات رفاهی(صبحانه، ناهار، شام)جهت رانندگان و نفرات عملیات تزریق نیتروژن | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران
|  | 04//9942 | 9942 | 1404/04/10 | فاز 11 رال |  | مانده مطالبات مربوط به قرارداد عملیات پیش راه اندازی خط لوله 4 اینچ فاز 11 | صادره | صفری نژاد- مدیرمالی
|  | 04//9941 | 9941 | 1404/04/10 | فلات قاره 5723 |  | پاسخ نامه محاسباتی سازمان تامین اجتماعی شعبه بندر لنگه | صادره | مومنی
|  | 04//9940 | 9940 | 1404/04/10 | تجهیزات |  | تأیید پیشنهاد مالی | صادره | قریشی - رهام گاز
|  | 04/159/9939 | 9939 | 1404/04/09 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | شروع مجدد عملیات اجرایی در جزیره سیری | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران | 04/159/9934
|  | 04//9938 | 9938 | 1404/04/09 | فاز 11 رال |  | اعلام شماره حساب ریالی قرارداد RAL-CON-402-111 | صادره | صفری- مدیرمالی
|  | 04//9937 | 9937 | 1404/04/08 | مالی |  | ابطال چک | صادره | محبعلی‌زاده - بانک تجارت
|  | 04//9936 | 9936 | 1404/040/08 | فلات قاره 5970 |  | استرداد ضمانتنامه بانکی | وارده | بانک تجارت
|  | 04//9935 | 9935 | 1404/04/08 | فلات قاره 5970 |  | معرفی نماینده شرکت | صادره | خانم بیرانوند
|  | 04/159/9934 | 9934 | 1404/04/07 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | معرفی نماینده این شرکت این شرکت جهت اعزام به جزیره سیری | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران
|  | 04/159/9933 | 9933 | 1404/04/07 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | توقف فعالیت های کارگاه به دلیل موضوع ماده 73 شرایط عمومی پیمان | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران
|  | 04//9932 | 9932 | 1404/03/21 | مالی |  | ابطال چک | صادره | محبعلی زاده - بانک تجارت
|  | 04//9931 | 9931 | 1404/03/21 | مالی |  | درخواست واریز مبلغ | صادره | محبعلی زاده - بانک تجارت
|  | 04/159/9930 | 9930 | 1404/03/20 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | برنامه زمانبندی مجدد (Replanned) پروژه پیش‌راه‌اندازی و راه‌اندازی خط لوله 32 اینچ سیری-عسلویه، قرارداد شماره 5916-1403-2 ف‌ق | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران | 13973 | 1
|  | 04/100/9929 | 9929 | 1404/03/18 | عمومی | 100 | پیگیری نامه مناقصه ایزولاسیون شماره 35-1404-1330 - نفت و گاز پارس | صادره | نوری | حاج حسنی | نفت و گاز پارس
|  | 04/159/9928 | 9928 | 1404/03/18 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست تامین 2 شاخه لوله 32 اینچ با پوشش بتنی قرارداد شماره 5916-1403-2 ف ق | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران | 9916
|  | 04/159/9927 | 9927 | 1404/03/18 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست معرفی این شرکت به مجتمع پتروشیمی بوشهر جهت تامین نیتروژن قرارداد شماره 5916-1403-2 ف ق | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران
|  | 04/159/9926 | 9926 | 1404/03/18 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | رزومه بازرش شخص ثالث | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | رزومه
|  | 04/100/9925 | 9925 | 1404/03/17 | عمومی | 100 | معرفی نامه | صادره | نوری | مدیریت | پترو پارس |  | 1 | مدارک مناقصه
21320 | 1404/03/17 | 04/159/9924 | 9924 | 1404/03/17 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | مختصات محل صدمه دیده خط لوله 32 اینچ انتقال گاز سیری - عسلویه در بخش دریا قرارداد شماره 5916-1403-2 ف ق | وارده | مومنی | کریمی | فلات قاره ایران | 20675 | 1
114/پ/404 | 1404/03/11 | 04/100/9923 | 9923 | 1404/03/13 | عمومی | 100 | پیشنهاد مالی و فنی عملیات تامین و تزریق نیتروژن | وارده | افشاریان | کریمی | پترو تدبیر آرشام |  | 1 | پیشنهاد فنی و مالی
|  | 04//9921 | 9921 | 1404/03/12 | مالی |  | درخواست واریز مبلغ | صادره | محبعلی زاده - بانک تجارت
PRP-AIP-O40227 | 1404/03/12 | 04/100/9920 | 9920 | 1404/03/12 | عمومی | 100 | پیشنهاد مالی انجام مطالعات خطوط لوله پروژه توسعه میدان گازی بلال- شرکت مهندسین مشاور آفتاب | وارده | مدیریت | آیپک | آفتاب ایمن پرتو
PRP-AIP-O40227 | 1404/03/12 | 04/100/9919 | 9919 | 1404/03/12 | عمومی | 100 | ارسال ویرایش صفر پیشنهاد فنی و مالی مشاور - مناقصه انجام مطالعات HAZID و HAZOP، SIL خطوط لوله پروژه توسعه میدان گازی بلال | وارده | هاشمی | کریمی | آفتاب ایمن پرتو | 04/45/908 | 1 | پیشنهاد فنی و مالی
|  | 04//9918 | 9918 | 1404/03/12 | فلات قاره 5723 |  | سامانه معاملات فصلی مربوط به پروژه سیری سلمان فلات قاره | وارده | نوری
|  | 04//9917 | 9917 | 1404/03/12 | فلات قاره 5723 |  | صورتحساب بدهی فیمابین مربوط به پروژه سیری سلمان فلات قاره | وارده | نوری
|  | 04/159/9916 | 9916 | 1404/03/12 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | تایید مختصات محل آسیب دیده در بخش دریا- قرارداد 5916 - سیری عسلویه فلات قاره | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1
|  | 04/159/9915 | 9915 | 1404/03/12 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | پیگرانی و ذخیره سازی خطوط لوله 20 اینچ انتقال گاز سکوی 2SKC به سکوی KPP با نیتروژن | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران | 20116
|  | 04/100/9914 | 9914 | 1404/03/12 | عمومی | 100 | مناقصه ایزولاسیون شماره 1330-1404-35 - نفت و گاز پارس | صادره | نوری | حاج حسنی | نفت و گاز پارس |  | 1 | قرارداد
20116 | 1404/03/12 | 04/159/9913 | 9913 | 1404/03/12 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | پیگرانی و ذخیره سازی خط لوله 20 اینچ انتقال گاز سکوی 2skc به سکوی kpp با نیتروژن اضافه کاری قرارداد شماره 5916 | وارده | مومنی | کریمی | فلات قاره ایران
|  | 04//9912 | 9912 | 1404/03/12 | فلات قاره 5723 |  | گزارش فصلی صورتحساب شماره 2 مربوط به قرارداد شماره 5723-1401-2 ف ق | صادره | خانم سبزیان - ریاست حسابداری مالی
|  | 04//9911 | 9911 | 1404/03/12 | فلات قاره 5723 |  | صورتحساب بدهی مربوط به قرارداد شماره 5723-1401-2 ف ق | صادره | خانم سبزیان - ریاست حسابداری مالی
|  | 04/100/9910 | 9910 | 1404/03/12 | عمومی | 100 | پیشنهاد مالی در خصوص درخواست اجاره شناور C110 | صادره | نوری | پورهنگ | تاسیسات دریایی
|  | 04//9909 | 9909 | 1404/03/10 | تجهیزات |  | درخواست ارائه پیشنهاد فنی و مالی تأمین نیتروژن | صادره | افشاریان- شرکت پترو تدبیر آرشام
|  | 04//9908 | 9908 | 1404/03/07 | تجهیزات |  | درخواست استعلام قیمت مطالعات HAZID,HAZOP,SIL | صادره | هاشمی- مدیرعامل شرکت آفتاب ایمن پرتو
|  | 04/100/9907 | 9907 | 1404/03/07 | عمومی | 100 | درخواست تمدید زمانی مناقصه شماره CCA/T//1404/7 | صادره | نوری | حاجی سالم | پترو پارس | 210-36031
17515 | 1404/03/04 | 04/155/9906 | 9906 | 1404/03/07 | 30 اینچ سیری سلمان | 155 | پیشنهاد مالی در خصوص درخواست اجاره شناور C110 | وارده | تندگویان-بهرام نیا | آیپک | فلات قاره ایران
|  | 04/154/9905 | 9905 | 1404/03/06 | ایلام | 154 | موضوع: صورت وضعیت نهایی قرارداد شماره ILPC-1401-052 | صادره | نوری/شریفی |  | پتروشیمی ایلام | 1404/2200/ص-1911
|  | 04//9904 | 9904 | 1404/03/06 | فلات قاره 5723 |  | رسید دریافت مبلغ | صادره | مومنی
|  | 04//9903 | 9903 | 1404/03/06 | فلات قاره 5723 |  | ارائه اطلاعات جهت اخذ مفاصاحساب بیمه | وارده | نوری
1404/2200/ص-1911 | 1404/03/06 | 04/154/9902 | 9902 | 1404/04/06 | ایلام | 154 | اصلاح و ارسال مجدد صورت وضعیت نهایی قرارداد ILPC-1401-052 | وارده | نخعی/نوری |  | پتروشیمی ایلام
|  | 04/154/9901 | 9901 | 1404/03/05 | ایلام | 154 | آزادسازی ضمانت نامه پیش پرداخت و انجام تعهدات قرارداد شماره ILPC-1401-052 | صادره | نوری/شریفی |  | پتروشیمی ایلام | 03/154/9873 | 1 | ضمانتنامه انجام تعهدات و پیش پرداخت
|  | 04//9900 | 9900 | 1404/03/06 | مالی |  | درخواست گردش حساب سال 1403 | صادره | بانک شهر
|  | 04//9899 | 9899 | 1404/03/04 | فروزان-IGC |  | ابطال ضمانتنامه حسن اجرای تعهدات شماره 20301608 شرکت ایده پویان انرژی | وارده | بانک تجارت شعبه دزاشیب
|  | 04//9898 | 9898 | 1404/03/05 | مالی |  | درخواست گردش حساب | صادره | بانک تجارت شعبه دزاشیب
|  | 04//9897 | 9897 | 1404/03/05 | مالی |  | درخواست گردش حساب | صادره | بانک شهر شعبه باهنر
|  | 04//9896 | 9896 | 1404/03/05 | مالی |  | درخواست گردش حساب | صادره | بانک اقتصاد نوین شعبه اسفندیار
|  | 04//9895 | 9895 | 1404/03/04 | تجهیزات |  | معرفی نامه جهت دریافت ضمانتنامه | صادره | شرکت بین المللی پیمانکاری عمومی ایران
|  | 04//9894 | 9894 | 1404/03/04 | تجهیزات |  | پیشنهاد قیمت- شرکت آذین فورج | وارده | آیپک
|  | 04//9893 | 9893 | 1404/03/04 | تجهیزات |  | ارائه پیشنهاد مالی - شرکت PEN | وارده | کریمی
|  | 04/100/9892 | 9892 | 1404/03/03 | عمومی | 100 | افزایش نام نفرات به لیست بیمه مسیپئولیت کارگاه | صادره | نوری | ملکی فر | بیمه ایران
|  | 04//9891 | 9891 | 1404/03/03 | مالی |  | درخواست ضمانتنامه بانکی ریالی شرکت در مناقصه CCA-T-1404-7 | صادره | محبعلی زاده - بانک تجارت
|  | 04/159/9890 | 9890 | 1404/03/03 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | ارسال گزارش هفتگی شماره 02 | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران | 04/159/9883 | 1 | گزارش هفتگی
|  | 04/159/9889 | 9889 | 1404/03/03 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | ارسال گزارش شماره 2 مطالعات RCFA | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران | 04/159/9848 | 1 | گزارش شماره 2
|  | 04/100/9888 | 9888 | 1404/02/30 | عمومی | 100 | حذف نام نفرات از لیست بیمه مسئولیت کارگاه | صادره | نوری | ملکی فر | بیمه ایران
|  | 04//9887 | 9887 | 1404/02/30 | تجهیزات |  | درخواست استعلام قیمت عملیات Pre-Engineering Survey | صادره | زینلی- شرکت آکام صنعت آسیا
|  | 04//9886 | 9886 | 1404/04/30 | تجهیزات |  | درخواست استعلام قیمت انجام مطالعات زیست محیطی EIA | صادره | متین- مدیرعامل شرکت زیست انرژی پارس
|  | 04//9885 | 9885 | 1404/02/29 | فلات قاره 5723 |  | پاسخ نامه مبانی محاسباتی سازمان تامین اجتماعی شعبه بندر لنگه | صادره | مومنی
|  | 04//9884 | 9884 | 1404/02/29 | فلات قاره 5723 |  | اعلام میزان حق بیمه و سپرده حسن انجام کار | صادره | مومنی
|  | 04/159/9883 | 9883 | 1404/02/29 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | ارسال گزارش هفتگی شماره 01 و داشبرد مدیریتی شماره 07 قرارداد شماره 2-1403-5916 ف ق | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | گزارش شماره 01
|  | 04/159/9882 | 9882 | 1404/02/28 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست جلسه با پالایشگاه چهارم پارس جنوبی جهت هماهنگی های شروع عملیات ایمن سازی | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران
14487 | 1404/02/27 | 04/159/9880 | 9880 | 1404/02/28 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | سهمیه سوخت شرکت ایده پویان انرژی | وارده | شهبازی-مومنی | کریمی | فلات قاره ایران
|  | 04//9879 | 9879 | 1404/02/27 | تجهیزات |  | فروش 40 عدد آند دستبندی هوشمند با نصب سرع و قابلیت تست در جا- شرکت پیشرو | وارده | آیپک
13973 | 1404/02/24 | 04/159/9878 | 9878 | 1404/02/24 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | محافظت از خطوط لوله متقاطع مسیر دسترسی به کارگاه - قرارداد شماره 2-1403-5916 ف ق - فلات قاره | وارده | مومنی | کریمی | فلات قاره ایران |  | 1
14018 | 1404/02/24 | 04/159/9877 | 9877 | 1404/02/24 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | اصلاحات لازم بر روی مدارک پروژه دریافتی با ترانسمیتال شماره 12 - قرارداد شماره 2-1403-5916 ف ق | وارده | مومنی | کریمی | فلات قاره ایران | ترنسمیتال شماره IPEC-159-PC-TR-012 | 1
|  | 04/159/9876 | 9876 | 1404/02/24 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست تخصیص سوخت امانی در جزیره سیری- قرارداد شماره 2-1403-5916 ف ق | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران | 04/159/9828
|  | 04//9875 | 9875 | 1404/02/24 | فلات قاره 5970 |  | پیگیری صورت وضعیت شماره 1 قرارداد شماره 3-1403-5970 ف ق | صادره | واعظی
|  | 04//9874 | 9874 | 1404/02/24 | تاسیسات |  | درخواست اجاره شناور C110 | صادره | دکتر پورهنگ- مدیرعامل تاسیسات دریایی
|  | 04/154/9873 | 9873 | 1404/02/24 | ایلام | 154 | ILPC-1401-052-درخواست اعلام نتیجه نهایی مبتنی بر ماده 14 قرارداد شماره | صادره | نوری/شریفی |  | پتروشیمی ایلام | 03/154/9750-03/154/9814
|  | 04//9872 | 9872 | 1404/02/21 | فلات قاره 5723 |  | اعلام دریافت مبلغ ارزش افزوده صورت وضعیت شماره 4 مربوط به قرارداد شماره 5723-1401-2 ف ق | صادره | مومنی
|  | 04//9871 | 9871 | 1404/02/21 | مالی |  | درخواست واریز مبلغ | صادره | محبعلی زاده - بانک تجارت
GFSK-1404022023 | 1404/02/20 | 04/100/9870 | 9870 | 1404/02/21 | عمومی | 100 | ارائه پیشنهاد فنی - مالی پروژه تمیزکاری خط 16 اینچ بهرگانسر به ابوذر- شرکت فاتح صنعت کیمیا | وارده | بحرینی | کریمی | فاتح صنعت کیمیا |  | 1 | جدول شکست فعالیتهای پروژه
|  | 04/100/9869 | 9869 | 1404/02/20 | عمومی | 100 | اختتام همکاری | صادره | نوری | سلطانیان | آیپک
|  | 04//9868 | 9868 | 1404/02/17 | مالی |  | درخواست واریز مبلغ | صادره | محبعلی زاده - بانک تجارت
|  | 04/159/9867 | 9867 | 1404/02/17 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست هماهنگی با نیرو انتظامی و پلیس راهور جهت انتقال تجهیزات از عسلویه به جزیره سیری | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1
|  | 04//9866 | 9866 | 1404/02/16 | سایر |  | گزارش طراحی پیگ جدید (مربوط به پروژه سیری عسلویه) - شرکت PED | وارده | آیپک
|  | 04//9865 | 9865 | 1404/02/17 | رال |  | درخواست ارائه پیشنهاد فنی و مالی عملیات آماده سازی و نصب لسپول زیر سطحی | صادره | بنایی
|  | 04/100/9864 | 9864 | 1404/02/15 | عمومی | 100 | گواهی اشتغال به کار | صادره | نوری | محبعلی زاده | بانک تجارت مستقل نفت
|  | 04//9863 | 9863 | 1404/02/14 | مالی |  | درخواست واریز مبلغ | صادره | محبعلی زاده - بانک تجارت
|  | 04//9862 | 9862 | 1404/02/13 | فاز 11 رال |  | درخواست گواهی تحویل موقت قرارداد شماره RAL-CON-402-111 | صادره | دماوندی
|  | 04/159/9861 | 9861 | 1404/02/10 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | معرفی نفر HSE در بخش جزیره سیری | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | رزومه
|  | 04/159/9860 | 9860 | 1404/02/10 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | برنامه اجرایی فعالیت های پیش رو در جزیره سیری | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران | 04/159/9857
9248-م ا ت | 1404/02/10 | 04/159/9859 | 9859 | 1404/02/10 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | سهمیه سوخت شرکت ایده پویان انرژی | وارده | سالاری-سالاری فر | کریمی | فلات قاره ایران
|  | 04/159/9858 | 9858 | 1404/02/09 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | انتقال رینگ درب پیگ لانچر سکوی kpp | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران
|  | 04/159/9857 | 9857 | 1404/02/09 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | عملیات تزریق نیتروژن به خطوط لوله 30 و 32 اینچ در جزیره سیری | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران
826 | 1404/02/01 | 04/159/9856 | 9856 | 1404/02/09 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | پروژه تعمیرات و راه اندازی خط لوله 32 اینچ انتقال گاز سیری به عسلویه- فلات قاره | وارده | موسوی-سالاری | کریمی | فلات قاره ایران
|  | 04//9855 | 9855 | 1404/02/08 | مالی |  | رسیدگی به مالیات بر ارزش افزوده عملکرد سالهای 1391 الی 1395 | وارده | اداره امور مالیاتی
|  | 04//9854 | 9854 | 1404/02/08 | مالی |  | واریز مبلغ | صادره | محبعلی زاده - بانک تجارت
|  | 04/100/9853 | 9853 | 1404/02/07 | عمومی | 100 | معرفی نامه | صادره | نوری | مدیریت | اداره مالیات بر ارزش افزوده
|  | 04/100/9852 | 9852 | 1404/02/07 | عمومی | 100 | معرفی نامه | صادره | نوری | ریاست | بانک تجارت دزاشیب
|  | 04/159/9851 | 9851 | 1404/2/06 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست جلسه | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران
|  | 04/159/9850 | 9850 | 1404/02/06 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | معرفی سرپرست کارگاه جزیره سیری | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران
|  | 04/100/9849 | 9849 | 1404/02/03 | عمومی | 100 | درخواست اصلاح شماره شبا | صادره | نوری | مدیریت | بیمه آسماری
|  | 04/159/9848 | 9848 | 1404/02/06 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | ارسال گزارش شماره 1 RCFA | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | گزارش شماره1
|  | 04/159/9846 | 9846 | 1404/02/01 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | صدور مجوز تامین سوخت اردیبهشت سال 1404 جهت عملیات ایمن سازی و فلادینگ جزیره سیری | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | جدول تخصیص سوخت
|  | 04//9845 | 9845 | 1404/02/01 | فروزان-IGC |  | آزادسازی تضامین و پرداخت مطالبات قرارداد شماره FO-MMA-CO-WP18-0039 مورخ 1403/01/17 | صادره | هوشمند
|  | 04//9844 | 9844 | 1404/01/31 | فلات قاره 5970 |  | زمان مورد نیاز جهت آماده سازی نفرات و تجهیزات | صادره | واعظی
|  | 04//9843 | 9843 | 1404/01/30 | تجهیزات |  | پیشنهاد مالی تامین ESD Valves | وارده | کریمی
|  | 04//9842 | 9842 | 1404/01/30 | فلات قاره 5970 |  | درخواست پرداخت پیش پرداخت پروژه | صادره | نعمت زاده - فلات قاره
|  | 04/159/9841 | 9841 | 1404/01/27 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | معرفی بازرس شخص ثالث | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | رزومه
|  | 04//9840 | 9840 | 1404/01/27 | مالی |  | درخواست واریز مبلغ | صادره | محبعلی زاده- بانک تجارت
|  | 04/159/9839 | 9839 | 1404/01/27 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست تخصیص سوخت مورد نیاز عملیات ایمن سازی و فلادینگ در جزیره سیری | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران | 04/159/9828 | 1
|  | 04//9838 | 9838 | 1404/01/26 | فلات قاره 5970 |  | ارسال ضمانتنامه پیش پرداخت قرارداد شماره 5970-1403-3 ف ق | صادره | نعمت زاده - فلات قاره
|  | 04//9837 | 9837 | 1404/01/26 | فروزان-IGC |  | ارسال یک فقره چک ضمانت جهت آزادسازی تضامین و پرداخت مانده مطالبات قرارداد FO-MMA-CO-WP18-0039 مورخ 1403/01/17 | صادره | هوشمند
|  | 04/100/9836 | 9836 | 1404/01/26 | عمومی | 100 | معرفی نامه | صادره | نوری | محبعلی زاده | بانک تجارت مستقل نفت
|  | 04//9835 | 9835 | 1404/01/26 | سایر |  | صدور بارنامه حمل و نقل چهاردستگاه دیزل ژنراتور EVOL | صادره | شرکت حمل و نقل پروانه گردان
|  | 04//9834 | 9834 | 1404/01/25 | مالی |  | درخواست واریز مبلغ | صادره | محبعلی زاده - بانک تجارت
|  | 04//9833 | 9833 | 1404/01/25 | تجهیزات |  | پیشنهاد فنی تامین ESD Valves | وارده | کریمی
|  | 04/100/9832 | 9832 | 1404/01/25 | عمومی | 100 | معرفی نامه | صادره | نوری | مدیریت | اداره ثبت شرکتها
|  | 04/159/9831 | 9831 | 1404/01/24 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | معرفی نماینده این شرکت جهت اعزام به جزیره سیری | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران |  | 1 | سند خودرو
|  | 04//9830 | 9830 | 1404/01/23 | فلات قاره 5970 |  | الزامات و آمادگی های مورد نیاز بر روی سکوی ابوذر قرارداد شماره 3-1403-5970 ف ق | صادره | واعظی
|  | 04//9829 | 9829 | 1404/01/21 | مالی |  | درخواست واریز مبلغ | صادره | محبعلی زاده - بانک تجارت
|  | 04/159/9828 | 9828 | 1404/01/20 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست تخصیص سوخت مورد نیاز عملیات ایمن سازی و فلادینگ در جزیره سیری | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران
|  | 04/159/9827 | 9827 | 1404/01/19 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | جوابیه نظرات دریافت شده منطقه سیری بر روی رویه های ایمن سازی و پیش راه اندازی قرارداد شماره 5916-1403-2 ف ق | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران | 13292و122 | 1
122 | 1404/01/08 | 04/159/9826 | 9826 | 1404/01/18 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | روش اجرایی برشکاری، ایمن سازی و Tie in خط لوله 32 اینچ سیری عسلویه | وارده | فیروزی-سالاری | کریمی | فلات قاره ایران
13292 | 1403/12/28 | 04/159/9825 | 9825 | 1404/01/18 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | بررسی رویه پیش راه اندازی و راه اندازی و همچنین برشکاری، ایمن سازی و Tie in پروژه تعمیرات و راه اندازی خط لوله 32 سیری عسلویه | وارده | موسوی-سالاری | کریمی | فلات قاره ایران
|  | 04//9824 | 9824 | 1404/01/17 | سایر |  | گزارش پیشرفت پروژه تحلیل حرکت چرخشی پیگ در خط لوله با استفاده از سیالات محاسباتی (CFD) | وارده | کریمی
|  | 04/159/9823 | 9823 | 1404/01/16 | 32 اینچ سیری عسلویه | 159 | درخواست اطلاعات تکمیلی جهت انجام مطالعات RCFA | صادره | کریمی | مومنی | فلات قاره ایران
تحویل 4 دستگاه ژنراتور ایوول
اعلام شماره حساب ریالی قرارداد شماره 5970-1403-3 ف ق
معرفی نامه
درخواست واریز مبلغ
ارسال فایل الکترونیکی مربوط به قرارداد شماره 5723-1401-2 ف ق
درخواست واریز مبلغ
درخواست واریز مبلغ
تامین و نصب شیر 32 اینچ ESDV مربوط به خط انتقال گاز لوله سیری عسلویه قرارداد شماره 5916-1403-2ف ق
درخواست اعلام نتیجه صورت وضعیت نهایی و هزینه های انجام شده مربوط به قرارداد شماره ILPC-1401-052
درخواست واریز مبلغ
درخواست واریز مبلغ
تامین و نصب شیر 32 اینچ ESDV مربوط به خط انتقال گاز لوله سیری عسلویه قرارداد شماره 1403-5916-2 ف ق
آزادسازی تضامین و پرداخت مطالبات قرارداد شماره FO-MMACO-WP18-0039 مورخ 1403/01/17
رسید دریافت مبلغ پیش پرداخت
درخواست واریز مبلغ
ابطال چک
ابلاغ شروع تولید
|  | 04//9805 | 9805 |  | مالی |  | درخواست واریز مبلغ
برآورد فنی و مالی ایزولاسیون رایزر سکوهای دریایی
درخواست واریز مبلغ
استعلام قیمت
درخواست واریز مبلغ
درخواست ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت قرارداد شماره 5970-1403-3 ف ق
درخواست صدور مجوز ماهیانه تامین سوخت مورد نیاز پیمانکاران طرف قرارداد شرکت نفت فلات قاره ایران
درخواست واریز مبلغ
درخواست واریز مبلغ
ابطال چک
نرخ تبدیل مبلغ قرارداد شماره RAL-CON-402-111
مفاصاحساب شرکت ایده پویان انرژی - نفت و گاز پارس
استعلام پیشنهاد فنی و برآورد تقریبی مالی ایزولاسیون رایزر سکوهای دریایی- نفت و گاز پارس
صدور مجوز تامین سوخت اسفند سال 1403- قرارداد شماره 2-1403-5916 ف ق
افزایش قیمت - شرکت آرین ستاره مهر جنوب
ثبت فیش واریز کارمزد مناقصه شماره 063/1402/ب ف در سامانه ستاد
پاسخ نامه مبانی محاسباتی قرارداد شماره RAL-CON-402-111
درخواست تسویه حساب نهایی مطالبات قرارداد شماره 35-1402-1263
استعلام قیمت
اعلام ورود محموله پیگهای هوشمند 6 و 10 اینچی بهمراه قطعات و لوازم یدکی مربوطه از کشور امارات به ایران
صورت وضعیت شماره 1 مربوط به قرارداد شماره 3-1403-5970 ف ق
ابطال چک
ابطال چک
معرفی نامه
مفاصاحساب بیمه قرارداد شماره CON-RL-401-A
افزایش قیمت - شرکت آرین ستاره مهر جنوب
قرارداد شماره 5970-1403-3 ف ق
درخواست افزایش مدت اعتبار کالیبراسیون تجهیزات
اعلام تاریخ اعزام و مشخصات کارشناس/ اعلام شماره حساب واریز 50% پیش پرداخت
معرفی نامه
ارسال صورتحساب فروش کالا و خدمات شماره 10 مربوط به قرارداد شماره 2-1401-5723 ف ق- فلات قاره
ابطال چک
معرفی و دعوتنامه جهت بازدید از کارخانجات رئوف
اصلاحیه صورتحساب فروش کالا و خدمات مربوط به توقف کارگاه پیش راه اندازی خط لوله 30 اینچ قرارداد شماره 2-1401-5723 ف ق
درخواست عودت چک تضمین
معرفی نماینده
درخواست گواهی تحویل موقت قرارداد شماره RAL-CON-402-111
Final Dossierقرارداد شماره RAL-CON-402-111
رسید دریافت مبلغ پیش پرداخت خرید کالا
ابطال چک
درخواست واریز مبلغ
ابطال ضمانتنامه و آزادسازی تضمین
ابطال چک
درخواست تسهیلات
تحویل زمین و مجوز برپایی کارگاه پروژه تعمیرات و راه اندازی خط لوله 32 اینچ انتقال گاز سیری به عسلویه
معرفی نامه
رسید دریافت صورت وضعیت 7
ابطال چک
محاسبات نقاط تقاطع مسیر دسترسی به خطوط لوله موجود در موقعیت زمین کارگاه مربوط به قرارداد شماره 5916-1403-2 ف ق
معرفی نماینده جهت تحویل زمین به منظور برپایی کارگاه پروژه تعمیرات و راه اندازی خط لوله 32 اینچ انتقال گاز سیری به عسلویه
درخواست صدور مجوز ماهیانه تامین سوخت مورد نیاز پیمانکاران از طرف قرارداد شرکت نفت فلات قاره ایران
معرفی نماینده جهت تحویل زمین کارگاه عسلویه مربوط به قرارداد شماره 2-1403-5916 ف ق
مناقصه شماره ک م خ /1403/10
استعلام بهاء جهت کالیبراسیون
ارسال صورت وضعیت شماره 8
ارسال صوت وضعیت نهایی و هزینه ها و فعالیت های انجام شده ناشی از خاتمه قرارداد شماره ILPC-1401-052
تحویل زمین و مجوز برپایی کارگاه عسلویه قرارداد شماره 2-1403-5916 ف ق
ابطال چک
گواهی سابقه کار آقای شیرزادی
درخواست آزادسازی ضمانتنامه انجام تعهدات و سپرده حسن انجام کار مربوط به قرارداد شماره 5723-1401-2 ف ق
پیگیری دریافت قرارداد شماره 5970-1403-3 ف ق
ارسال صورتحساب و صورت وضعیت اضافه کار شماره 4 مربوط به قرارداد شماره 35-1402-1263
صدور مجوز تامین سوخت بهمن ماه سال 1403مربوط به قرارداد شماره 2-1403-5916 ف ق
ارسال صورتحساب اضافه کار مربوط به قرارداد شماره 35-1402-1263
درخواست پرداخت مطالبات پروژه پیش راه اندازی خط لوله 4 اینچ فاز 11
اعلام گواهی وصول قبض پرداخت مالیات
اعلام شماره حساب بانک تجارت
استعلام قیمت جهت تامین لباس کارگاهی
اعلام شماره حساب و شماره شبا
صورتحساب اضافه کار مربوط به قرارداد شماره 35-1402-1263
معرفی نامه
استمهال چک حد اعتباری ارزش افزوده
ابطال چک
معرفی نامه
ارسال صورت وضعیت شماره 7 پروژه پیش راه اندازی خط لوله 4 اینچ فاز 11B
رفع ابهامات مناقصه شماره ک م خ /1403/10
خروج تجهیزات شرکت ایده پویان انرژی از گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
هماهنگی جهت انتقال اقلام مورد درخواست سکویKPP مربوط به قرارداد شماره 5723-1401-2 ف ق
صدور مجوز ورود و خروج رانندگان حمل تجهیزات از پالایشگاه فاز 12
صدور مجوز جهت خروج تجهیزات شرکت ایده پویان انرژی از پالایشگاه فاز 12
تحویل زمین و مجوز برپایی کارگاه پروژه تعمیرات و راه اندازی خط لوله 32 اینچ انتقال گاز سیری به عسلویه
صدور مجوز جهت خروج تجهیزات شرکت رهام گاز از پالایشگاه فاز 12
ارسال ضمانتنامه بانکی و درخواست کارسازی مرحله اول پیش پرداخت بخش پروژه
مجوز برپایی کارگاه عسلویه قرارداد شماره 5916-1403-2 ف ق
افزایش نام نفرات به لیست بیمه مسئولیت کارگاه
درخواست مجوز ورود نفرات و تجهیزات تست غیر مخرب
معرفی نماینده جهت حضور در جلسه مناقصه
درخواست واریز مبلغ بابت مدیریت نقدینگی
آزادسازی ضمانت نامه استرداد کسور حسن انجام کار
درخواست استرداد تضامین تسویه شده
مدارک شناسایی نفرات اپراتور و رانندگان حمل کننده تجهیزات نیتروژن
درخواست گزارش تضامین
درخواست گزارش تضامین
درخواست گزارش تضامین
درخواست خروج تجهیزات از جزیره سیری قرارداد شماره 3-1403-5970 ف ق
مجوز پرپایی کارگاه عسلویه پروژه تعمیرات و راه اندازی خط لوله 32 اینچ انتقال گاز سیری عسلویه قرارداد شماره 5916-1403-2 ف ق
درخواست ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت قرارداد شماره 5916-1403-2 ف ق
صدور مجوز جهت ورود 200 تن نیتروژن به پالایشگاه فاز 12
درخواست ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه قرارداد شماره 5970-1403-3 ف ق
نامه ایلام به تامین اجتماعی
صدور معرفی نامه جهت ورود نفرات و تجهیزات شرکت رهام گاز
اطلاعیه گشایش پیشنهاد مالی مناقصه شماره 1403/021 /م س انجام خدمات تخلیه، تمیزکاری و پیش راه اندازی خط لوله دریایی 16 اینچ بهرگانسر به ابوذر
الحاقیه شماره 3 قرارداد شماره RAL-CON402-111 خدمات آبزنی و تست خط لوله 11 پارس جنوبی
گزارش بازدید اولیه پیمانکار مطالعات RCFA از قطعه لویه ریکاور
استندبای تیم اجرایی عملیات پیش راه اندازی به دلیل عدم صادر شدن مجوز ورود سوخت به پالایشگاه فاز 12
درخواست صدور حد اعتباری انواع ضمانتنامه
الحاقیه شماره 3 قرارداد شماره RAL-CON-402-111 خدمات آبزنی
صورتحسابهای ارزی قرارداد شماره CON-RI-401-A مورخ 1400/11/28
درخواست واریز مبلغ جهت تامین وجه
الحاقیه شماره 3 قرارداد شماره RAL-CON-402-111
درخواست صدور مجوز ماهیانه سوخت مورد نیاز پیمانکاران طرف قراردادشرکت نفت فلات قاره ایران
اصلاحات لازم بر روی مدارک پروژه دریافتی با ترانسمیتال های شماره 1 الی 7 مربوط به قرارداد شماره 2-1403-5916 ف ق
قرارداد اجاره کمپرسور هوا با آقای رهنما
درخواست پرداخت معوقات پروژه
استعلام قیمت ساخت پیگ سایز 26 اینچ
معرفی نماینده جهت بازدید میدانی از سکوی ابوذر و منطقه خارک
استعلام قیمت ساخت پیگ سایز 26 اینچ
معرفی کارشناس جهت بررسی میدانی از سکوی ابوذر و منطقه خارگ قرارداد شماره 3-1403-5970 ف ق
گواهی اشتغال به کار آقای اسماعیلی
معرفی نامه
صورتحساب تست اسپول های 14 اینچ
معرفی نفرات و لیست تجهیزات قرارداد شماره 5970-1403-3 ف ق
معرفی مدیر پروژه و مدیر فنی قرارداد شماره 5970-1403-3 ف ق
هماهنگی جهت اخذ مجوز ورود سوخت به پالایشگاه فاز 12
استعلام قیمت تامین نیتروژن مایع
استعلام قیمت تامین نیتروژن مایع
درخواست حذف دوره انتظار
درخواست خدمات برداشت و تزریق آب دریا به خط لوله 14 اینچ سکوی DPH به DPG در منطقه عملیاتی سیری- پروژه CALLOUT
ابلاغ شروع به کار و معرفی نماینده کارفرما قرارداد شماره 3-1403-5970 ف ق - پروژه CALLOUT
معرفی نامه آقای احمدی به طب کار
درخواست ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت قراردادشماره 5916-1403-2 ف ق
اطلاعات سوخت مصرفی مربوط به دکل های شرکت نفت فلات قاره ایران
درخواست صدور مجوز ماهیانه تامین سوخت مورد نیاز پیمانکاران طرف قرارداد شرکت نفت فلات قاره ایران
گواهی سابقه کار
قرارداد اجاره خودرو پژو پارس
لایحه دفاعیه قرارداد شماره CON-RI-401-A
عدم تخصیص زمین جهت تجهیز کارگاه در عسلویه
صدور مجوز تأمین سوخت دیماه سال 1403
درخواست ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت
آزاد سازی تضامین
تنظیم و ارسال گواهی پایان پروژه
تذکر و اخطار اداری
بررسی و تایید ورود و خروج پرسنل
درخواست مجوز پریایی کارگاه عسلویه پروژه تعمیرات و راه اندازی خط لوله 32 اینچ انتقال گاز سیری به عسلویه
هماهنگی جهت آماده سازی نمونه جهت شروع مطالعات RCFA
اطلاعات سوخت مصرفی مربوط به تجهیزات پیمانکاران شرکت نفت فلات قاره ایران
صدور مجوز تامین سوخت ماه آذر سال 1403 پروژه
تایید لیست ماشین آلات جهت تامین سوخت مورد نیاز پروژه سیری عسلویه فلات قاره
معرفی نامه جهت دریافت سوخت مورد نیاز پروژه سیری عسلویه فلات قاره
درخواست صدور مجوز ماهیانه تامین سوخت مورد نیاز پیمانکاران طرف قرارداد شرکت نفت فلات قاره ایران
افزایش نام نفرات به لیست بیمه مسئولیت کارگاه
اطلاعات سوخت مصرفی مربوط به تجهیزات پیمانکاران شرکت نفت فلات قاره ایران
نتایج بازدید از موقعیت زمین در نقطه LFP عسلویه قرارداد شماره 5916-1403-2 ف ق
ارسال ضمانتنامه بانکی انجام تعهدات قرارداد شماره 5970-1403-3 ف ق
معرفی نامه
معرفی نامه جهت دریافت ضمانتنامه
درخواست حذف بیمه شده پوشش مضاعف
معرفی نامه جهت دریافت سوخت
گواهی اشتغال به کار
اقلام و تجهیزات پروژه پتروشیمی ایلام قرارداد شماره ILPC-1401-052 مورخ 1401/09/01
ارائه پیشنهاد مالی عملیات آماده سازی و نصب اسپول 32 اینچ خط لوله سیری عسلویه
مالیات و ارزش افزوده سالهای 91 الی 95
درخواست عودت وجه
تمدید و صدور بیمه نامه تکمیلی
پیشنهاد فنی و مالی مناقصه شماره AWP-03-113-R00
حذف نام نفرات از لیست بیمه مسئولیت کارگاه
اعلام اختتام همکاری
اعلام اختتام همکاری
تعهد قرارداد کار
حق بیمه قراردادهای ارزی
درخواست ضمانتنامه بانکی انجام تعهدات قرارداد شماره 5970-1403-3 ف ق
مالیات ارزش افزوده سال عملکرد 1403
پیشنهاد فنی و مالی تزریق گاز نیتروژن به خط لوله 12 اینچ سیری به قشم به طول 115 کیلومتر
تامین سوخت مورد نیاز پروژه تعمیر و راه اندازی خط لوله 32 اینچ سیری به عسلویه
آزمایشگاه های مورد تایید جهت انجام تست های RCFA
تایید لیست ماشین آلات این شرکت جهت تامین سوخت مورد نیاز قرارداد شماره 5916-1403-2 ف ق
بروز رسانی اقدامات و هماهنگی های صورت گرفته با ذینفعان پروژه سیری عسلویه مربوط به قرارداد شماره 5916-1403-2 ف ق
درخواست بررسی انشعابات متصل به خط لوله خشکی 32 اینچ انتقال گاز سیری به عسلویه
درخواست تخفیف
معرفی نامه برای طب کار آقای دریایی
مدارک مورد نیاز جهت تکمیل روش اجرایی Tie-in پروژه تعمیرات و راه اندازی خط لوله 32 اینچ انتقال گاز سیری- عسلویه
مشخصات لاستیک نشت بند (Seal Ring) مربوط به درب Pig Launcher خط لوله 30 اینچ انتقال گاز kpp- سیری قرارداد شماره 5916-1401-2 ف ق
افزایش نام نفرات به لیست بیمه مسئولیت کارگاه
اطلاعیه تغییر مواعد زمانی مناقصه شماره 1403/021 /م س انجام خدمات تخلیه، تمیزکاری و پیش راه اندازی خط لوله دریایی 16 اینچ بهرگانسر به ابوذر
قرارداد شماره ILPC-1401-052 مورخ 1401/08/09
معرفی نمایندگان شرکت ایده پویان انرژی
معرفی نامه
اطلاعات سوخت مصرفی مربوط به تجهیزات پیمانکاران شرکت نفت فلات قاره ایران
عودت اقلام مورد نیاز ساخت Pig receive و Pig launcher قرارداد شماره 5916-1403-2 ف ق
معرفی نامه
ارسال چک و سفته تضمین جهت دریافت ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه
درخواست اعلام نرخ جهت بیمه تکمیلی
درخواست ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه 1403/021
ارسال صورت وضعیت شماره 006 پروژه پیش راه اندازی خط لوله 4 اینچ فاز 11
حسن سابقه و رضایت از عملکرد پیمانکار پروژه فاز 19 پارس جنوبی
درخواست نامه رضایت از پیمانکار
درخوست ساخت یک عدد مهر
درخواست تمدید زمان بارگذاری پیشنهاد فنی و مالی مناقصه شماره 1403/021 / م س
قرارداد شماره IPLC-1401-052 مورخ 1401/08/09
ابطال چک
نرخ تسعیر ارز
ضمانتنامه انجام تعهدات قرارداد شماره 5970-1403-3 ف ق
درخواست مساعدت
درخواست پیشنهاد فنی و مالی جهت ارایه خدمات مشاوره تأمین مالی و سرمایه گذاری
معرفی نامه
اطلاعیه اصلاحات و پاسخ به سوالات مناقصه شماره 1403/021/م
تبریک انتصاب و درخواست جلسه
معرفی نامه
معرفی نامه
درخواست پرداخت صورت وضعیت های معوقه پروژه پیش راه اندازی خط لوله 4 اینچ فاز 11
درخواست ارسال مشخصات فنی لاستیک نشت بند درب پیگ لانچر KPP
درخواست بخشودگی جریمه مالیات عملکرد سال 1402
معرفی آزمایشگاه های مربوط به انجام تست RCFA
درخواست تقسیط بدهی
ابلاغ شروع به کار پروژه انجام مطالعات RCFA مربوط به خط لوله 32 اینچی دریایی سیری- عسلویه- شرکت AriaBod
درخواست پرداخت حق بیمه قرارداد شماره FO-MMA-CO-WP18-0039 مورخ 1403/01/17
لایحه دفاعیه اعتراض به ناخالص کارکرد قرارداد ارزی شماره CON-RI-401-A مورخ 1400/11/28
اطلاعیه تغییر مواعد زمانی مناقصه شماره 1403/021 /م س انجام خدمات تخلیه، تمیزکاری و پیش راه اندازی خط لوله دریایی 16 اینچ بهرگانسر به ابوذر
پیگ های امانت گرفته شده از کارفرما مربوط به قرارداد شماره 2-1401-5723 ف ق
ساخت و تعویض لاستیک نشت بند (Seal Ring) مربوط به درب Pig Launcher خط لوله 30 اینچ انتقال گاز KPP - سیری قرارداد شماره 2-1401-5723
مشخصات فنی فلنج های هوشمند 32 اینچ پروژه تعمیرات و راه اندازی خط لوله 32 اینچ انتقال گاز سیری- عسلویه
درخواست صدور مجوز ماهیانه تامین سوخت مورد نیاز پیمانکاران طرف قرارداد شرکت نفت فلات قاره ایران
معرفی نامه
ارسال داشبورد مدیریتی شماره 02
تحویل اقلام موجود در جزیره سیری جهت تسریع در اجرای پروژه
درخواست جلسه
اطلاعیه بازدید از سایت و تمدید مناقصه شماره م س/1403/
درخواست بررسی انشعابات متصل به خط لوله خشکی انتقال گاز سیری به عسلویه
درخواست هماهنگی جهت صدور مجوز شروع عملیات خاکی و تجهیز کارگاه
معرفی نامه برای طب کار آقای وحیدپور
درخواست تمدید زمان بارگذاری پیشنهاد فنی و مالی مناقصه شماره 1403/021/م س
ارائه پیش بینی سوخت مورد نیاز پروژه به تفکیک مصرف ماهیانه تجهیزات بر اساس برنامه زمانبندی پروژه سیری عسلویه
اصلاح مبنای مناقصه حق بیمه
توقیف خودرو
پرداخت مطالبات شرکت
ارسال فرم تکمیل شده اطلاعات ذینفعان
ارسال اطلاعات حساب جهت پرداختی ها
ارسال فرم تکمیل شده اطلاعات ذینفعان
رویه اجرایی ایمن سازی، برشکاری و Tle-in خط لوله 32 اینچ انتقال گاز سیری به عسلویه
خرید و تحویل 5 عدد پیگ 30 اینچ دانسیته بالا با روکش پلی یورتان
معرفی نامه
ارسال ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت بخش خرید قرارداد
ارسال گزارش حسابرسی سال 1402
درخواست افزایش حد فروش
درخواست پرداخت حق بیمه قرارداد فروزان
درخواست افزایش حد فروش
ابطال چک
ابطال چک
درخواست پاسخ نامه سازمان تامین اجتماعی شعبه یک ایلام مربوط به قرارداد شماره ILPC-1401-052
درخواست خروج تجهیزات از محل پتروشیمی
مدارک مورد نیاز جهت تکمیل رویه Tie-in خط لوله مربوط به پروژه سیری عسلویه
ارائه پیش بینی سوخت مورد نیاز پروژه به تفکیک مصرف ماهیانه تجهیزات بر اساس برنامه زمانبندی پروژه سیری عسلویه
ارسال گزارش حسابرسی سال 1402
ابلاغ برنده مناقصه شماره 1402/063/م س انجام خدمات پیش راه اندازی خطوط لوله شامل تامین جریان و فشار مورد نیاز عملیات توپکرانی- فلات قاره
معرفی نامه
ارسال صورت وضعیت و صورتحساب فروش کالا و خدمات شماره 7- ویرایش شده مربوط به قرارداد شماره 2-1401-5723 ف ق- فلات قاره
درخواست نامه رضایت از پیمانکار
درخواست نامه رضایت از پیمانکار
درخواست نامه رضایت از پیمانکار
درخواست نامه رضایت از پیمانکار
درخواست نامه رضایت از پیماتکار
ارسال مابه التفاوت ضمانتنامه انجام تعهدات قرارداد شماره 2-1401-5723 ف ق
ارائه پیش بینی مصرف سوخت ماهیانه بر اساس برنامه زمانبندی پروژه
عودت پیگهای مانت گرفته شسده از کارفرمای محترم مربوط به پروژه پیش راه اندازی خط لوله 30 اینچ سیری
ارسال چک تضمین جهت دریافت ضمانتنامه بانکی
افزایش نام یک نفر به لیست بیمه مسئولیت دفتر مرکزی
درخواست ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت خرید قرارداد
درخواست ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت
معرفی سرپرست کارگاه بخش عسلویه
انتقال امانی لوله های فلزی به پروژه خط لوله 32 اینچ سیری-عسلویه
انتقال پیگهای باقیمانده پروژه پیش راه اندازیخط لوله 30 اینچ سیری-سلمان به منطقه گازی سلمان
امانت برگ سهام سهامداران نزد مدیر مالی شرکت
استعلام قیمت مواد امحاء کننده لکه های نفتی(OSE)
سفارش خرید پیگ و مواد شیمیایی قرارداد 2-1403-5916 ف ق
حق بیمه قرارداد شماره CON-RI-401-A
معرفی نماینده
لایحه دفاعیه قرارداد فروزان
تاییدیه مدیران
دریافت اطلاعات Smart Flange
اصلاح ناخالص کارکرد قطعی قرارداد فروزان
مبلغ قرارداد شماره 5916-1403-2 ف ق
درخواست آزادسازی ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت و حسن انجام تعهدات قرارداد فروزان
اقلام مورد نیاز جهت عملیات تعمیر خط لوله و ساخت ملزومات
داشبورد مدیریتی شماره 01
درخواست مابه التفاوت ضمانتنامه بانکی انجام تعهدات
درخواست ارسال فرم تأییدیه حسابرسی این شرکت به واحد مالی
معرفی نامه
ابطال چک
معرفی نماینده
پاسخ استعلام هزینه بارگیری و تخلیه 35 متر مکعب گلایکول قرارداد شماره 1263-1402-35
درخواست بخشودگی جرائم سال 1402
معرفی نامه
درخواست تاییدیه از بانک در رابطه با حسابرسی دوره مالی منتهی به سال 1402
تقلیل ضمانتنامه شماره 0017603671135031 مورخ 1403/02/05
معرفی نامه
درخواست صدور مجوز فعالیت کارفرمایی
معرفی نفرات جهت شرکت در جلسه جزیره سیری
الزام به ارائه تفاهم نامه همکاری با شرکت خارجی
معرفی نفرات جهت شرکت در جلسه جزیره سیری
ارائه تفاهم نامه همکاری با شرکت خارجی
درخواست ارائه پیشنهاد فنی و مالی عملیات آماده سازی و نصب لسپول زیر سطحی
درخواست برگزاری جلسه در محل تاسیسات جزیره سیری جهت هماهنگی عملیات ایمن سازی - قرارداد شماره 2-1403-5916
معرفی نماینده
نصب پیگ رسیور دائم مسیر kpp به سیری
تعهد نامه
اعلام آمادگی جهت ارائه خدمات مهندسی و Survey برای خط لوله و تأسیسات گیرنده پروژه توسعه میدان گازی بلال
ارسال قرارداد شماره 2-1403-5916 ف ق منعقده با شرکت ایده پویان انرژی
پیشنهاد فنی و مالی شرکت گازهای صنعتی شیراز
بررسی وضعیت شیر ساحلی (GOV) خط لوله 32 اینچ انتقال گاز سیری به عسلویه
‌امکان انجام بازرسی خطوط خوراک در دوره توقف مجتمع
درخواست واریز مبلغ تنخواه
مناقصه شماره 1402/063/ب ف انجام خدمات پیش راه اندازی خطوط لوله شامل تامین جریان و فشار مورد نیاز عملیات توپکرانی
استعلام قیمت تامین نیتروژن مایع
استعلام قیمت تامین نیتروژن مایع
تاییدیه حسابرسی
تاییدیه حسابرسی
هماهنگی های مورد نیاز با پالایشگاه چهارم قرارداد شماره ۵۹۱۶ - ۱۴۰۳ - ۲ ف ق
بررسی وضعیت بررسی وضعیت شیر ساحلی (GOV) خط لوله 32 اینچ سیری-عسلویه قرارداد شماره ۵۹۱۶ - ۱۴۰۳ - ۲ ف ق
ارسال صورتحساب فروش کالا و خدمات شماره 8
ابلاغ شروع به کار پروژه تعمیرات، تمیزکاری، پیش راه اندازی و راه اندازی خط لوله دریایی 32 اینچ انتقال گاز سیری به عسلویه
درخواست هماهنگی جهت اسکان
گزارش نهایی عملیات تکمیلی خشک کردن و پرجینگ خط لوله 30 اینچ
معرفی نامه
جایگزینی صورت وضعیت شماره 5 مربوط به الحاقیه شماره 1 قرارداد RAL-CON-402-111
هماهنگی برگزاری جلسه در محل پالاشگاه چهارم
تشکر و قدر دانی
درخواست تقلیل ضمانت نامه انجام تعهدات مربوط به قرارداد 5916-1403-2 ف ق
ارائه روش اجرایی انجام مطالعات تحلیل علل ریشه ای خرابی (RCFA) پروژه تعمیرات و راه اندازی خط لوله 32 اینچ انتقال گاز سیری عسلویه
درخواست صدور معرفی نامه دریافت ردیف پیمان بابت قرارداد شماره 2-1403-5916 ف ق مورخ 06/06/1403
اخذ مجوز جهت انتقال لوله ریکاور شده خط لوله 32 اینچ سیری-عسلویه
درخواست برگزاری جلسه در محل پالایشگاه چهارم
مشکلات عملیات پیگرانی خط لوله 4 اینچ فاز 11
اعلام تایید اعتبار بانکی
اعلام تایید اعتبار بانکی
اعلام خاتمه قرارداد شماره ILPC-1401-052 به سازمان تامین اجتماعی شعبه یک ایلام
درخواست برگزاری جلسه مشترک
درخواست واریز مبلغ
تعیین تکلیف وضعیت پروژه پیش راه اندازی خطوط لوله فروزان قرارداد شماره FO-MMA-CO-WP18-0039 مورخ 1403/01/17
درخواست معرفی دانشپذیران علاقه مند به همکاری
ارسال نامه تاییدیه حسابرسی
ارسال نامه تاییدیه حسابرسی
درخواست ابطال ضمانتنامه تعهدات شماره 20301608 مورخ 1402/05/10
درخواست ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت شماره 20301616 مورخ 1402/05/10
معرفی نماینده
درحخواست هماهنگی جهت انتقال تجهیزات از بندر نخیلو به سکوی KPP
ارسال صورتحساب فروش کالا و خدمات شماره 4
لایحه دفاعیه مربوط به اعتراض به برگ مطالباتی شماره 100000184873285
الحاقیه افزایشی
معرفی نامه
پاسخ به نامه
درخواست واریز حقوق
ابطال چک
درخواست واریز مبلغ
درخواست واریز مبلغ تنخواه
درخواست واریز مبلغ
معرفی نامه
معرفی نامه
اعلام آمادگی جهت حضور در مناقصه پیگرانی هوشمند خطوط لوله گاز
معرفی نماینده
ارسال صورت وضعیت شماره 7 مربوط به قرارداد شماره 5723-1401-2ف ق
درخواست ارسال فرم تأییدیه حسابرسی این شرکت به واحد مالی
درخواست ارسال فرم تأییدیه حسابرسی این شرکت به واحد مالی
درخواست تاییدیه از بانک در رابطه با حسابرسی دوره مالی منتهی به سال 1402
درخواست تاییدیه از بانک در رابطه با حسابرسی دوره مالی منتهی به سال 1402
درخواست تاییدیه از بانک در رابطه با حسابرسی دوره مالی منتهی به سال 1402
درخواست تاییدیه از بانک در رابطه با حسابرسی دوره مالی منتهی به سال 1402
درخواست تقسیط بدهی مالیات عملکرد سال 1402
درخواست خروج تجهیزات از محل پتروشیمی
ارسال صورت وضعیت نهایی قرارداد شماره ILPC-1401-052
درخواست همکاری - شرکت افق انرژی
خاتمه قرارداد ILPC-1401-052
معرفی نامه
درخواست ابطال ضمانتنامه
درخواست صدور الحاقیه زمانی افزایش مدت پروژه قرارداد 5723-1401-2 ف ق
معرفی نماینده
معرفی نامه نمایندگی
ابطال چک
|  | 04//9429 | 9429 | 143/05/08 | مالی |  | دریافت رمز عبور مجدد جهت استفاده از اینترنت بانک | صادره |  | بانک اقتصاد نوین -شعبه اسفندیار
دریافت رمز عبور مجدد جهت استفاده از اینترنت بانک
درخواست صدور تمکن مالی
درخواسنت هماهنگی جهت ورود پرسنل به سکوی KPP
معرفی نامه
اصلاحیه CBS پروژه تعمیرات و پیش راه اندازی خط لوله 32 اینچ سیری-عسلویه
اعلام دریافت مبلغ ارزش افزوده صورت وضعیت شماره 4 مربوط به قرارداد شماره 5723-1401-2 ف ق
برنامه زمانی شروع ادامه عملیات خشک کردن خط لوله 30 اینچ سیری به سلمان
ارسال صورت وضعیت شماره 5 مربوط به الحاقیه شماره 1 قرارداد
توقف عملیات پیش راه اندازی خط لوله 4 اینچ فاز 11
تقاضای صدور گواهی عدم بدهی شرکت ایده پویان انرژی
لباس کار
درخواست تامین نیتروژن
درخواست پیشنهاد فنی و مالی پولی پیگ 30 اینچ
|  | 04//9416 | 9416 |  | تجهیزات |  | تایید پیشنهاد مالی جهت تامین نیتروژن پروژه سیری
لایحه دفاعیه قرارداد شماره CON-RI-401-A
درخواست حسابرسی
واریز مبلغ
ابلاغ انجام وظایف
قرارداد شماره 402/111 کد کارگاهی 0698290209 ردیف پیمان 90000013
ابطال چک
ابطال چک
ابطال چک
برآورد هزینه عملیات پیگرانی هوشمند 2 رشته خط لوله 24 اینچ بهرگان به تلمبه خانه گوره-فلات قاره
الحاقیه شماره 2 قرارداد RAL-CON-402-111
مشخصات فنی مربوط به دو رشته خط لوله 24 اینچ منطقه بهرگان به تلمبه خانه گوره
اعلام اختتام همکاری
درخواست واریز مبلغ
درخواست واریز مبلغ
حق بیمه لیست های ارسالی ماه های دیماه سال 1402 و اردیبهشت ماه سال 1403 قرارداد شماره 5723-1401-2
نامه ارسالی از تامین اجتماعی مربوط به قرارداد شماره 402 رال
ارسال اصلاحیه صورتحساب فروش کالا و خدمات شماره3
اعلام اختتام همکاری
حذف نام نفرات از لیست بیمه مسئولیت کارگاه
معرفی نماینده
جلسه تعیین تکلیف قرارداد شماره ILPC-1401-052
جلسه تعیین تکلیف قرارداد شماره ILPC-1401-052
درخواست فعالسازی SMS بانک
درخواست واریز مبلغ
درخواست واریز مبلغ
حضور نماینده تام الاختیار جهت تعیین تکلیف قرارداد شماره ILPC-1401-052
ارسال صورت وضعیت قطعی
ارسال صورت وضعیت شماره 4 شامل هزینه های توقف پروژه و صورتحساب فروش کالا و خدمات شماره 3
درخواست ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه
درخواست گردش حساب
تایید پیشنهاد فنی و مالی تبدیل 3 عدد پیگ ترکیبی 32 اینچ
معرفی نامه جهت شرکت در جلسه توجیهی مناقصه Call Out
حذف نام نفرات از لیست بیمه مسئولیت کارگاه
اعلام اختتام همکاری
نامه اداره کار جهت گواهینامه صلاحیت ایمنی
نامه به سازمان برنامه و بودجه جهت اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی
سوالات و ابهامات مناقصه شماره 1402/063 / ب ف -انجام خدمات پیش راه اندازی خطوط لوله شامل تامین جریان و فشار مورد نیاز عملیات توپکرانی
درخواست علی الحساب عملیات De-Watering خط لوله 4 اینچ فاز 11
ارسال صورت وضعیت قطعی پروژه پیش راه اندازی خطوط لوله فروزان
ارسال صورت وضعیت شماره 2 پروژه پیش راه اندازی خطوط لوله فروزان
زمان آغاز ادامه عملیات خشکر کردن خط لوله 30 اینچ سیری به سلمان قرارداد شماره 5723-1401-2 ف ق
ابطال چک
معرفی نامه
قرارداد شماره 402/111 مورخ 1402/07/02
انصراف از صدور بیمه نامه مسئولیت کارگاه
افزایش نام یک نفر به لیست بیمه مسئولیت دفتر مرکزی
درخواست استعلام قیمت MEG
صدور معرفی نامه جهت ورود نفرات و تجهیزات شرکت رهام گاز
اعلام شماره حساب ریالی جهت واریز صورتحسابهای قرارداد شماره 5723-1401-2 ف ق
ارسال ترنسمیتال شماره 04 قرارداد شماره 5916-1401-2 ف ق
درخواست واریز مبلغ
درخواست هماهنگی جهت صدور مجوز ورود پرسنل به پالایشگاه فاز 12
ارسال اصلاحیه صورتحساب فروش کالا و خدمات شماره 1
تمدید و صدور بیمه نامه مسئولیت کارگاه
درخواست استعلام قیمت مواد شیمیایی
درخواست استعلام قیمت مواد شیمیایی
رویه ارسال مدارک مهندسی
اختتام همکاری
تمدید و صدور بیمه نامه مسئولیت کارگاه
درخواست واریز مبلغ
تایید پیشنهاد مالی
معرفی نامه
ارسال مدارک مهندسی مربوطه به رویه انجام پروژه و ITP
درخواست فنی تزریق نیتروژن مایع جهت بهبود نقطه شبنم عملیات Drying خط لوله 30 اینچ
اعلام شماره حساب ریالی جهت واریز صورتحسابهای قرارداد شماره 5723-1401-2 ف ق
معرفی دانشپذیران جهت مصاحبه و استخدام
|  | 04//9347 | 9347 | 17403/03/20 | فلات قاره5916 |  | پیش بینی مصرف سوخت مورد نیاز تجهیزات مربوط به پروژه خط لوله 32 اینچ سیری-عسلویه | صادره |  | مومنی
ادامه عملیات خط لوله خشک کردن خط لوله 30 اینچ توسط نیتروژن مایع
آقای محمد قنبری بیمه شده شماره 0051781922
ارائه پیش بینی مصرف سوخت ماهیانه بر اساس برنامه زمانبندی پروژه
ابلاغ یک نسخه تفاهم نامه
دریافت مدارک (WPS&PQR)رجهت ساخت اسپول میانی بخش دریا
پاسخ استعلام هزینه بارگیری و تخلیه 35 متر مکعب گلایکول قرارداد شماره 35-1402-1263
معرفی نامه آقای دهقانی به تامین اجتماعی شعبه یک بوشهر
ادامه فعالیت های قرارداد شماره ILPC-1401-052
افزایش و حذف نام نفرات لیست بیمه مسئولیت کارگاه
ابلاغ قرارداد FO-MMA-CO-WP18-0039 مورخ 1403/01/17
معرفی نامه جهت سفارش مهر
معرفی نامه آقای حشمتی به طب کار
گواهی اشتغال به کار آقای میرزایی
پیشنهاد مالی جهت نشت یابی و رفع نشتی خط لوله دریایی گلایکول SPD12A
درخواست صدور ضمانتنامه پیش پرداخت
درخواست پیشنهاد فنی و مالی
اعلام آمادگی جهت انجام عملیات پیگرانی خط لوله از سمت جزیره سیری قرارداد شماره 5916-1403-2 ف ق
معرفی نامه آقای مبصر به طب کار
هماهنگی ادامه فعالیت های قرارداد شماره ILPC-1401-052
ارسال Transmittal
معرفی نامه آقای ارس
ارسال صورتحساب فروش کالا و خدمات شماره 1
اختصاص سوخت جهت تکمیل عملیات Drying خط لوله 30 اینچ سیری- سلمان -قرارداد شماره 2-1401-5723 ف ق
ارسال Transmittal
درخواست ارائه پیشنهاد مالی جهت انجام تغییرات بر روی 3 عدد پیگ سایز 32 اینچ
ارسال Transmittal
درخواست هماهنگی جهت ورود تجهیزات نیتروژن مایع به اسکله فلات قاره بوشهر
مشخصات فنی و معرفی شرکت تامین کننده مواد امحا کننده بیولوژیکی(OSE) قرارداد شماره 5916-1403-2 ف ق
درخواست واریز مبلغ
اقلام موجود در جزیره سیری جهت تسریع در اجرای پروژه سیری -عسلویه
شرکت بازرسی شخص ثالث TPA/MWS پروژه تعمیرات خط لوله 32 اینچ انتقال گاز سیری- عسلویه
ملاحظات مربوط به پیش نویس قرارداد شماره 5916-1403-2 ف ق
درخواست ارائه پیشنهاد فنی و مالی جهت تولید پیگ
درخواست استعلام قیمت نیتروژن مایع
اعلام آمادگی جهت انجام عملیات پیگرانی خط لوله از سمت جزیره سیری قرارداد شماره 5916-1403-2 ف ق
معرفی نامه
اصلاحیه هماهنگی جهت دریافت اقلام مصرفی جهت تسریع در اجرای پروژه قرارداد 5723-1401-2 ف ق
درخواست هماهنگی جهت دریافت 2 عدد توپک جهت تسریع در اجرای پروژه
ارسال صورت وضعیت شماره 1 پروژه پیش راه اندازی خطوط لوله فروزان
پیش فاکتور اسمارت فلنج از شرکت آذین فورج
پیشنهاد قیمت در خصوص پیگرانی در پروژه فروزان دریا
درخواست هماهنگی جهت جابجایی پرسنل روی سکوی KPP
معرفی شرکت بازرس شخص ثالث
درخواست علی الحساب برای قرارداد
ارسال اصل قرارداد امضا شده
استعلام قیمت مواد شیمیایی
کالیبراسیون دستگاه فلومتر
استعلام قیمت ساخت 2 دستگاه اسمارت فلنج سایز 32 اینچ کلاس 1500
معرفی نامه جهت اخذ اعلام بدهی
درخواست تقسیط بدهی مالیات ارزش افزوده سال 1402
گروه امور مالیاتی 37
استعلام قیمت جهت خرید دیزل ژنراتور
استعلام قیمت جهت خرید دیزل ژنراتور
استعلام قیمت جهت خرید دیزل ژنراتور
استعلام قیمت جهت خرید دیزل ژنراتور
استعلام قیمت جهت خرید دیزل ژنراتور
استعلام قیمت جهت خرید دیزل ژنراتور
استعلام قیمت جهت خرید دیزل ژنراتور
TQ در خصوص کاهش مدت زمان عملیات هایدروتست خطوط لوله 10 و 6 اینچ
گردش حساب کارت تنخواه شرکت
اقلام مورد نیاز جهت عملیات تعمیر خط لوله و ساخت ملزومات
درخواست جلسه در خصوص مواد امحاء کننده بیولوزیکی OSE
رویه هماهنگی پروژه
پیشنهاد قیمت آند کلمپی برای خطوط لوله 4 اینچ
ارسال صورت وضعیت شماره 4 شامل اضاف کاری و هزینه های توقف پروژه و صورت وضعیت شماره 5
اختصاص زمین جهت تجهیز کارگاه
اعلام آمادگی جهت اجرای توپکرانی هوشمند خطوط 24 اینچی
درخواست واریز مبلغ تنخواه
درخواست افتتاح حساب پرسنل- بانک تجارت شعبه مستقل نفت
درخواست واریز مبلغ جهت تامین وجه
ارسال مدارک جهت ارزیابی کیفی مناقصه به شماره فراخوان 2002093631000456
افزایش نام یک نفر به لیست بیمه مسئولیت کارگاه
درخواست خدمات مشاوره جهت بهینه سازی تجهیزات درایر جذبی
موضوع : قرارداد شماره RAL-CON-402-111 مورخ 1402/11/02
معرفی نامه
ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات مربوط به قرارداد شماره 5916-1403-2 ف ق
معرفی نامه جهت اخذ ضمانتنامه
درخواست واریز مبلغ جهت تأمین وجه
مفاصاحساب قرارداد شماره1112/2632
درخواست واریز مبلغ جهت تأمین وجه
درخواست مصوبه حد اعتباری شرکت جهت اخذ ضمانتنامه
درخواست مصوبه حد اعتباری شرکت جهت اخذ ضمانتنامه
درخواست مصوبه حد اعتباری شرکت جهت اخذ ضمانتنامه
استعلام قیمت استفاده از خدمات TPA و MWS
|  | 04//9256 | 9256 |  |  |  | این شماره نامه به آقای ملکی داده شد
گواهی سابقه کار آقای واحدپور
معرفی نماینده جهت هماهنگی برگزاری جلسه با ذینفعان پروژه در عسلویه مربوط به قرارداد 5916
معرفی مدیر پروژه 5916
درخواست صدور حساب فروش کالا و خدمات قرارداد شماره 5723-1401-2 ف ق
درخواست ضمانتنامه بانکی انجام تعهدات
ارائه مدارک و مستندات جهت تهیه گزارش کارشناسی
معرفی نامه جهت خرید سفته
تخصیص سهمیه بنزین اردیبهشت ماه 1403 در منطقه سیری قرارداد شماره 5723-1401-2 ف ق
درخواست تدوین قرارداد جدید مربوط به پروژه پیش راه اندازی خطوط لوله 6 و 10 اینچ میدان فروزان
رفع سو اثر چک برگشتی
پروژه تعمیرات، تمیزکاری، بازرسی داخلی، پیش راه اندازی و راه اندازی خط لوله 32 اینچ انتقال گاز سیری به عسلویه
معرفی نامه
حذف نام نفرات از لیست بیمه مسئولیت کارگاه
افزایش نام نفرات به لیست بیمه مسئولیت کارگاه
درخواست ترهین سند ملکی جهت افزایش حد اعتباری
درخواست پیشنهاد فنی ومالی
درخواست پیشنهاد فنی ومالی
درخواست پیشنهاد فنی ومالی
درخواست پیشنهاد فنی ومالی
درخواست پیشنهاد فنی ومالی
درخواست ضمانتنامه بانکی انجام تعهدات
درخواست پیشنهاد فنی ومالی
ارسال اصلاحیه صورت وضعیت شماره 4 پروژه تعمیرات خط لوله 4 اینچ فاز 11
درخواست ضمانتنامه بانکی انجام تعهدات
درخواست هماهنگی جهت جابجایی پرسنل روی سکوی KPP قرارداد شماره 5723-1401-2 ف ق
درخواست اعتبار سنجی
ارسال صورت وضعیت اضافه کاری شماره4
ارسال صورت وضعیت شماره 3
درخواست افتتاح حساب پرسنل- بانک تجارت شعبه مستقل نفت
ارسال صورتحساب اصلاح شده شماره 4
ارائه مابه التفاوت ضمانت نامه انجام تعهدات قرارداد شماره 5723-1401-2 ف ق
ابلاغ واگذاری قرارداد شماره 5916-1403-2-ف ق